## Progrma 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2008______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º Y 2º___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
01. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION CANAL DEL DIQUE. | Levantamiento de la línea base en terminos de calidad del recurso hídrico en los humedales del Canal del Dique | Número | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) . | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 40 | 86600000 | 83197159.78 | 96.0706 | 390000000 | 161804592.78 | 41.4884 | En proceso
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Hectáreas | Cuencas con planes de ordenacion y manejo Formulados (6) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | MA/07
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Número | Cuencas con planes de ordenación y manejo formulados(6) | 14 | 14 | 100 |  | 14 | 14 | 100 | [7 empty] | MA/07. SE HAN INTERVENIDO 6 ARROYOS/08
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Hectáreas | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 200000 | 200000 | 100 | [7 empty] | MA/07
| Adopción del POMCA del Canal del Dique | Número | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | 14 | 14 | 100 |  | 14 | 14 | 100
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Hectáreas | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | 100000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | [7 empty] | Ley derogada
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Número | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Seguimiento del POMCA del Canal del Dique | Porcentaje | Grado de implementación del POMCA del Canal del Dique | 20 | 20 | 100 |  | 40 | 20 | 50
| Diseño de la estructura funcional para la articulación en el proceso de implemntación del POMCA Canal del Dique en temas Ecoturisticos | Diseño elaborado | Estrategia regional frente al tema ecoturístico | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Socialización del SIGAM en la jurisdicción de Cardique | SIGAM Socializado | Muncipios con un Sistema de Gestion Ambiental SIGAM en ejecucion | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Establecimiento del mecanismo para la implementación del SIGAM | Mecanismo seleccionado |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementacion del SIGAM (dos acciones priorizadas a partir de los talleres regionales del MAVDT) | Dos acciones priorizadas y ejecutas |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Formulación participativa de un proyecto para el desarrollo sostenible de la región frente al tema de BIOCOMERCIO | Número | Proyecto propuesto | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | En proceso
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
02. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ZONA COSTERA Y CIENAGA DE LA VIRGEN | Formulación del SIGAM Insular | Número | SIGAM insular formulado | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 30 | 54548000 | 54546758.76 | 99.9977 | 500000000 | 77176397.76 | 15.4353
| Socialización e implementación del POMCA de la Ciénaga de la Virgen | Hectáreas | Cuencas con planes de ordenacion y manejo en ejecucion (7) | 50000 | 50000 | 100 |  | 50000 | 50000 | 100
| Implementar un Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento al POMCA | Hectáreas
| Desarrollo de estudios de corto plazo prioritarias en el POMCA Ciénaga de la Virgen | Hectáreas
| Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap- Cardique) | Hectáreas | Áreas protegidas declaradas dentro del area de la jurisdiccion (1) | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Promocionar las áreas de reserva de la sociedad civil a través de seminarios talleres Ecorregionales | Promoción realizada | Número de hectáreas de la sociedad civil registradas ante la Uidad Administrativas Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, promovidos por la Corporación. | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | MA/07
| Socialización del estudio “Evaluación Ambiental Estratégica de la Ecorregión Zona Costera” | Socialización realizada |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Hectáreas | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | 100000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | [7 empty] | Seguimiento compensacion forestal - Composición vegetal Cerro la Popa (Ley derogada)
|  | Número |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Identificación de acciones para disminuir la desertificación de acuerdo a los lineamientos del MAVDT | Estudios realizados | Acciones desarrolladas para disminuir los impactos por desertizacion de suelos | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Realización de un proyecto piloto para valoración económica de servicios ambientales |  | Modelo para la Valoracion economica por servicios ambientales | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
03. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION MONTES DE MARIA. | Formulación de una propuesta de Plan de Manejo para la ecorregion | Hectáreas | Ecosistemas estrategicos con planes de manejo en ejecucion (4) | 300000 | 300000 | 100 |  | 300000 | 300000 | 100 | 30 | 351400000 | 351384699.04 | 99.9956 | 369000000 | 0 | 0 | En proceso
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Hectáreas | Plan general de ordenación forestal de la jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | 1 | 0 | 0 |  | 300000 | 0 | 0 | [7 empty] | Ley derogada
|  |  | Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecucion (4) | 300000 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0
|  |  | Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporación (1). | 500 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | Número | Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion formulado(3) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
| Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap- Cardique) | Hectáreas | Areas protegidas declaradas dentro del area de la jurisdiccion (1) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Levantamiento de la línea base en terminos de calidad del recurso hídrico en los humedales de la ecorregión | Número | Corrientes hidricas reglamentadas por la Corporacion con relacion alas cuencas priorizadas (10) . | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100

## Programa 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2008______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
2. CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
01. GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | Identificación, delimitación y reglamentación de zonas de recarga de acuíferos | Unidad | Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 20 | 48300000 | 48299628.8 | 99.9992 | 550000000 | 58100941.8 | 10.5638
Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas
Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas
Corrientes hídricas reglamentadas por la corporacion con relación a las cuencas priorizadas (10)
| Elaboración de planes de manejo y ordenamiento del recursos hídrico en las ecorregiones | Número | Número de habitantes abastecidos cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con paln de ordenacion y manejo formulado y/o en ejecución | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con planes de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Reglamentación de sistemas de administración y explotación de aguas subterráneas | Porcentaje | Total de agua concesionada en la jurisdicción respecto al volumen total de agua concesionada en corrientes reglamentadas. | 20% | 0 | 0 |  | 40% | 0 | 0 | [7 empty] | NA
|  | Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total facturado por concepto de tasa de uso de agua (13) | 1000000 | 54002626 | 5400.2626 |  | 3000000 | 54004087 | 1800.1362
|  | Número | Corrientes hidricas reglamentadas por la corporacion con relacion a las cuencas priorizadas (10) | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Sistematización de la red de monitoreo de las aguas subterráneas del área de influencia de Mamonal. | Sofware funcionando | Caudal de agua concesionada para sectores productivos en m3 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
|  | Número | Corrientes hidricas reglamentadas por la corporacion con relacion a las cuencas priorizadas (10) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 3 | 1 | 33.3333
| Montaje de un Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas (Acuíferos de Turbaco y Arroyo Grande) | Monitoreo continuo en ejecución | Número de concesionesde agua superficial y subterránea otorgados para centros poblados | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Arreglo (uno) y mantenimiento a los (cinco) pozos de la red de monitoreo de las aguas subterráneas de Mamonal | Número de pozos funcionando | Número de concesiones de agua para sectores productivos | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 5 | 5 | 100 | [7 empty] | MA/07
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
2. CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
02. CONSERVACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES | Diseñar estrategia para cobro de tasa por uso y tasa retributiva a usuarios identificados | Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Retributiva (12) | 200000000 | 840067132 | 420.0336 |  | 1100000000 | 1000701488 | 90.9729 | 80 | 6799723000 | 6779593237.98 | 99.704 | 16764353000 | 12712488390.98 | 75.8305
|  | Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa por uso (13) | 1000000 | 54002626 | 5400.2626 |  | 59502626 | 54004087 | 90.7592
| Realización de trabajos manuales para la restauración hidrodinámica | Número de personas beneficiadas | Población beneficiada por la realización de obras de contención de deslizamientos e inundaciones | 3000 | 4000 | 133.3333 |  | 9000 | 7000 | 77.7778
| Mantenimiento de canales pluviales del área de la jurisdicción (con énfasis en los urbanos del distrito de Cartagena) | Número de canales con mantenimiento | Mejoramiento hidrodinámico de cuerpos de agua | 10 | 101 | 1010 |  | 32 | 134 | 418.75 | [7 empty] | MA/07
| Desarrollo de actividades de limpieza de ciénagas y cauces de arroyos de la jurisdiccion de Cardique | Número de actividades desarrolladas |  | 10 | 59 | 590 |  | 32 | 92 | 287.5 | [7 empty] | MA/07
| Realización del Monitoreo y Seguimiento cuerpos de agua ( Fase I de la reglamentación del recurso hídrico superficial) | Ton DBO y Ton SST (%) | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO) (14). | 2 | 14 | 700 |  | 6 | 16 | 266.6667
| Reglamentación de corrientes para el uso eficiente del recurso hídrico | Numero | Nº de corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación (10) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Establecimiento de rondas de protección de los principales cauces que se encuentran en la jurisdicción para su posterior incorporación en los POT | Numero
| Seguimiento y monitoreo a los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena. | Monitoreo realizado | Número de fuentes puntuales de vertimiento de agua residuales (doméstica y de los sectores productivos identificadas) | 1 | 2 | 200 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Seguimiento y monitoreo a los cuerpos de agua y lagunas que se interconectan en el Distrito de Cartagena. | Numero | PSMV en seguimiento por parte de la corporacion con referencia al numero de cabeceras identificadas (11) | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 4 | 200
| Instalación de 4 estaciones metereológicas o limnimétricas | Población beneficiada | Población beneficiada por sistema de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 50000 | 50000 | 100
| Cálculo de los indices de escasez de las cuencas hidrográficas del área de jurisdicción | Indices calculados | Caudal de agua superficial y subterránea concesionada para centros poblados, m3/seg | 20 | 20 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Realización de requerimientos y seguimiento a los PSMV | número de municipios atendidos | Número de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Implementados y con seguimiento (11) | 20 | 20 | 100 |  | 20 | 20 | 100

## programa 3
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2008______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
03. BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD
01. GESTIÓN FORESTAL Y ZONAS VERDES | Creación de la oficina forestal (DEF) | oficina creada (Departamento Especial Forestal) | Cumplimiento Normativo Ley 1021/06 Art 9.1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 10 | 1597050000 | 611126538.52 | 38.266 | 1040015000 | 997419157.52 | 95.9043 | LEY DEROGADA
| Estudio del Impacto del hongo que viene afectando al aguacate sobre los ecosistemas boscosos de los Montes de Maria en cooperación horizontal conel ICA | Número | Estudio realizado | 1 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Minagricultura - ICA
| Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | metros cubicos | M3 de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 100
|  |  | Número de hectáreas con PAF con seguimiento | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Realización de Operativos de control y vigilancia para contrarrestar la tala indiscriminada, tráfico y comercialización de flora | Operativos realizados | Operativos realizados | 50 | 50 | 100 |  | 150 | 106 | 70.6667
| Construcción y Mantenimiento del vivero Cardique. | Vivero construido | Vivero construido | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
| Consolidación y recuperación de áreas de espacio público en la jurisdicción. | Numero de parques y zonas verdes | zonas verdes intervenidas y recuperadas | 2 | 2 | 100 |  | 6 | 5 | 83.3333
| Restauración y actualización de la colección seca del Bs-T | Número | Conservación del patrimonio genético | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
| Construcción de una estartegia (Plan de Acción) para la protección del Bosque Seco Tropical y su sistema lagunar conexo | Hectáreas | Ecosistemas estrategicos con planes de manejo en ejecución | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 150 | 0 | 0
| Conformación y consolidación de un área protegida regional con fines de conservación. | Hectáreas | áreas protegidas declardas dentro del área de la jurisdiccón (1) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 150 | 0 | 0
| Construcción de un modelo de restauración y conservación en tierras privadas (Ganaderas) | Hectáreas | Especies de la flora amenazadas con planes de conservación en ejecución | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 25 | 0 | 0
02. REFORESTACIÓN PRODUCTORA – PROTECTORA | Reforestación cuencas priorizadas de la jurisdicción con especies nativas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados y cuencas de los arroyos de la jurisdicción de Cardique | Número de hectareas |  | 100 | 161 | 161 |  | 300 | 247 | 82.3333 | 30 | 859200000 | 803772854.19 | 93.549 | 4085000000 | 1180644752.19 | 28.902
| Mantenimiento a la reforestación año anterior | No de hectareas | Areas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras. (9) | 150 | 161 | 107.3333 |  | 350 | 236 | 67.4286
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
|  | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
03. BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD
03. IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL MANGLAR. | Desarrollar un programa de educación ambiental con énfasis en la conservación del manglar en la zona costera | No de personas capacitadas | Especies de la flora amenazadascon planes de conservacion en ejecucion (5) | 90 | 110 | 122.2222 |  | 322.2222 | 170 | 52.7586 | 30 | 1510000000 | 1507928350.61 | 99.8628 | 3017928450.4728 | 3564653014.61 | 118.1159
| Construcción de canales para la restauración del manglar | Metros lineales |  | 15834 | 15970 | 100.8589 |  | 31904.8589 | 19359 | 60.6773
| Vegetalización de áreas mangláricas | Has revegetalizadas |  | 190 | 187.7 | 98.7895 |  | 476.4895 | 460 | 96.5394 | [7 empty] | SM JUN08
| Control a la tala indiscriminada del manglar | Operativos realizados |  | 20 | 48 | 240 |  | 60 | 69 | 115
| Actualización de la zonificación de manglares de la jurisdicción. | hectareas | Ecosistemas Estratégicos ( Bosques, Humedales, Manglares, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución (4). | 1500 | 13000 | 866.6667 |  | 1500 | 13000 | 866.6667 | [7 empty] | Resolución de actualización zonificación del manglar No.0176 de feb. 28/08
| Implementación del Plan de Manejo de la Zonificacion de los Manglares | unidad | Áreas protegidas declaradas por laCorporación con planes de manejo en ejecucion (1) y (2) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
04. CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. | Estudio de poblaciones naturales para especies amenazadas. | Numero | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución (5). | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50 | 30 | 5880000 | 5823200 | 99.034 | 11703299.034 | 5823200 | 49.7569
| Formulación de programas de conservación | Numero |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Plan de uso y manejo de las especies babilla, caiman e icotea | Numero | Número de especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
| Diseño, adecuación de terrenos e infrestructura para la construcción e implementación de un Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre en el Área de la Jurisdicción de Cardique | CAVs en marcha |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
| Desarrollo de una estructura funcional del programa |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Realización de Operativos de control y vigilancia para contrarrestar la caza, tráfico y comercialización indiscriminada de la fauna silvestre | Operativos realizados | Cantidad de especimenes decomisados por la corporación (Numero de ejemplares de especies de fauna silvestre). | 50 | 101 | 200 |  | 140 | 604 | 431.4286

## Programa 4
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2008_____ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. SOSTENIBILIDAD DEL DESARRROLLO URBANO Y RURAL
01. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS | Apoyo a la promoción, creación y consolidación de empresas comunitarias de aseo | Número de empresas apoyadas | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdiccion (19) y cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Car (24) | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 6 | 200 | 40 | 124500000 | 123963646.06 | 99.5692 | 850000000 | 339453531.06 | 39.9357 | MA/07- MS/08
| Promover la estructura de comercialización de reciclaje | Número de eventos de promoción |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Crear nuevos canales de comercialización para la produccion de abono orgánico en la Jurisdicción. | Número de empresas apoyadas |  | 5 | 6 | 120 |  | 10 | 6 | 60
| Realizar eventos de Promoción el Plan Nacional de Valoración de Residuos | Número de eventos realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Mnicipios beneficiados con el desarrollo de un programa de sensibilización para la separación en la fuente | Número de municipios beneficiados |  | 7 | 10 | 142.8571 |  | 20 | 14 | 70
| Diseñar un sistema alternativo de disposición final de residuos acorde a la legislación existente. | Sistema diseñado |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Desarrollo de programa para la producción de abono orgánico | Número programa desarrollado |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | META/09
| Seguimiento en la implementación de los PGIRS municipales | Porcentaje |  | 60 | 60 | 100 |  | 100 | 70 | 70
| Crear nuevos canales de comercialización para la produccion de abono orgánico en la Jurisdicción. | Poblacion involucrada |  | 100 | 300 | 300 |  | 100 | 300 | 300
| Creación y desarrollo de un Programa para la implementación de los PGIRS para municipios menores a 10000 habitantes. | Toneladas de residuos solidos aprovechados | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdiccion (19) | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
|  |  | Número de Ton de Resisuos sólidos dispuestos en sitios autorizados por la CAR (18) | 10 | 10 | 100 |  | 20 | 0 | 0
| Elaboración de material didáctico para la GIRS | Número ediciones realizadas | Campañas de extension comunitarias en temas de GIRS | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Elaboración de video que registre evidencia del avance de la Corporación en la GIRS en la jursdicción | Número video elaborado |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Apoyar a los municpios en la promoción y celebración del día del reciclador y el reciclaje | Número municipios apoyados |  | 7 | 10 | 142.8571 |  | 20 | 6 | 30
| Apoyo al establecimiento de centros de acopio para residuos sólidos aprovechables y comercializables | Toneladas de residuos solidos aprovechados | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Corporación (24) | 20 | 20 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Vinculación de estudiantes para prestar el SSE en el campo de Residuos Sólidos. | Unidad | Estudiantes activos desarrollando en su muncipio acciones encaminadas a desarrollar la GIRS | 20 | 20 | 100 |  | 12 | 20 | 166.6667
| Levantamiento de la información sobre la cantidad, calidad, tipo, generadores, manejo y disposición final de los residuos peligrosos | Línea base RESPEL por sector productivo | Número de registros generados de residuos o desechos en la jurisdicción (25) | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Apoyo a trabajos de grado en la Gestión Integral de Residuos Peligrosos | Trabajos de grados realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Formulación de un plan para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el áea de la jurisdicción | Plan formulado |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 |  | 0
| Implementar un programa piloto para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el áea de jurisdicción | Número de municipios beneficiados |  | 10 | 10 | 100 |  | 20 | 10 | 50
| Capacitación y asesoría técnica en programas de producción más limpia en los hospitales del área de jurisdicción | Población involucrada |  | 20 | 20 | 100 |  | 50 | 36 | 72
| Realización de actividades informativas de sensibilización y educativas para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el área de la jurisdicción | Número de actividades informativas realizadas |  | 3 | 2 | 66.6667 |  | 3 | 2 | 66.6667
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. SOSTENIBILIDAD DEL DESARRROLLO URBANO Y RURAL
02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, MERCADOS VERDES Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. | Promocionar ante las PyME la implementación de los sistemas de gestión ambiental SGA (ISO 14000). | Número de PYMES beneficidas | proyectos pilotos de produccion mas limpia de sectores productivos acompañados por la corporacion (15) | 10 | 10 | 100 |  | 30 | 30 | 100 | 60 | 30120000 | 30120000 | 100 | 550000000 | 70280000 | 12.7782 | AM/07
| Establecimiento y seguimiento de convenios de producción mas limpia | Nùmero |  | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Identificar y actualizar nuevas fuentes generadoras de residuos peligrosos. | Número de fuentes identificadas | Numero de registro de generadores de Residuos o Desechos peligrosos en la jurisdiccion (25) | 1 | 3 | 300 |  | 3 | 3 | 100
| Implementar estrategias de educación, concientización, control y seguimiento sobre residuos peligrosos. | Número de empresas bneficiadas |  | 25 | 43 | 172 |  | 25 | 43 | 172
| Gestionar proyectos MDL decooperación técnica y financiera internacional | Número proyectos MDL gestionados |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100
| Realizar misión ambiental empresarial internacional en temas de RESPEL | Misión ambiental realizada |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100
| Promover la gestión adecuada de los acietes usados, PCBs aceites dieléctricos y Agroquímicos) | Gestión adecuada promovida |  | 70 | 70 | 100 |  | 100 | 120 | 120 | [7 empty] | SE HA REALIZADO PROMOCION EN 07 Y 08
| Seguimiento a entidades prestadoras de salud que disponen adecuadamente los residuos hospitalarios. | Cantidad en toneladas de RH dispuesto adecuadamente |  | 50 | 50 | 100 |  | 50 | 50 | 100
| Asesoria y asistencia técnica en la promoción y desarrollo proyectos ecoturísticos | Número mMunicpios beneficiados |  | 6 | 10 | 166.6667 |  | 18 | 16 | 88.8889
| Promoción para la creación de mercados verdes en la jurisdicción |  | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Corporación (24) | 6 | 7 | 116.6667 |  | 8 | 9 | 112.5
| Apoyo en la adecuación de zonas con potencial ecoturístico | Número zonas con potencial ecoturístico apoyadas |  | 3 | 19 | 633.3333 |  | 20 | 25 | 125
| Sensibilización y promoción del proyecto ecoturístico a entidades y comunidades | Número municipios beneficiados |  | 7 | 19 | 271.4286 |  | 12 | 40 | 333.3333
| Capacitación, educación ambiental, elaboración de proyectos y apoyo al fortlecimiento empresarial de los grupos de mercados verdes | Número de grupos identificados fortalecidos |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 50 | 50 | 100 | [7 empty] | AM/07
| Elaboración de material didactico para mercados verdes | Municipuios beneficiados |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 20 | 12 | 60 | [7 empty] | META/09
| Capacitación en GIRS en áreas con potencial turístico a los grupos o empresas recolectoras | Número de grupos o empresas recolectoras apoyadas con capacitación |  | 7 | 19 | 271.4286 |  | 12 | 25 | 208.3333
| Gestionar proyectos de mecanismo de desarrollo limpio | Número de proyectos MDL gestioandos | Número de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en gestión | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
| Apoyo a la fase diagnóstica en las instituciones prestadoras de salud que se encuentren dentro del convenio de producción más limpia para el desarrollo de este. | Fase diagnóstica | proyectos pilotos de producción más limpia acompañados por la corporacion (15) | 2 | 2 | 100 |  | 8 | 3 | 37.5
| Seguimiento a la implementación de los PGIRHS | Nómero de seguimientos realiz. |  | 3 | 20 | 100 |  | 3 | 20 | 666.6667
| Elaboración de estudios técnicos rigurosos que permitan dar a conocer los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas en las 3 ecorregiones | Número de estudios elaborados | Registro de la calidad de aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes y corredores industriales determinado en redes acompañadas por la corporacion (17) | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Monitorear contaminantes atmosféricos para evaluar los niveles máximos permisibles y declarar los niveles de emergencia estipulados en la norma y los planes de contingencias respectivos en cumplimiento de los decretos 979 de 2005, Resolucion 601 de 2006 y decreto 0627 de 2006 | PST, PM10, SO2, NO2, O3, CO |  | 6 | 15 | 250 |  | 18 | 15 | 83.3333
| Instalar y poner en marcha la red de calidad de aire en la jurisdicción de Cardique | Una red de calidad en operación |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | META/09
10

## Pograma 5
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2008______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
01. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. | Implementación de logística para la operativización del cumplimiento de la misión de la corporación tales como: la expedición de licencias ambientales, el control, seguimiento y vigilancia, inspección, patrullaje y retenes, prestar servicios de asesoria, la comunicación y la participación ciudadana a través de la adquisición de elementos, medicamentos, servicios especializados para los ejemplares de fauna silvestre, viáticos y gastos de viaje, combustibles, mantenimiento, compra de repuestos que se requieran para los vehículos destinados a tal fin. | Número de licencias expedidas | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22). | 3 | 6 | 200 |  | 8 | 14 | 175 | 15 | 524671783 | 499151828.58 | 95.136 | 1315000000 | 844508529.58 | 64.2212
|  | Número permisos para residuos especiales |  | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 16 | 533.3333
|  | Número de permisos aprovechamiento y comercialización de fauna |  | 1 | 9 | 900 |  | 2 | 17 | 850
|  | Numero de permisos de vertimiento |  | 1 | 5 | 500 |  | 3 | 9 | 300
|  | Número de viabilidad para planes ambientales |  | 2 | 18 | 900 |  | 10 | 131 | 1310 | [7 empty] | doc.
|  | Número de concesiones de agua |  | 1 | 5 | 500 |  | 3 | 13 | 433.3333
|  | Número de planes de manejo forestal |  | 1 | 62 | 6200 |  | 3 | 68 | 2266.6667
|  | Número de botadero a cielo abierto cerrados |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
|  | Número de permisos de emisiones atmosfericas otorgadas |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
|  | Número de permisos de emisiones atmosfericas con seguimiento |  | 4 | 4 | 100 |  | 12 | 5 | 41.6667
|  | Número de visitas de control y seguimiento |  | 100 | 135 | 100 |  | 300 | 503 | 167.6667
|  | Número de operativos de control y vigilancia |  | 60 | 99 | 100 |  | 180 | 503 | 279.4444
|  | Número retnes realizados |  | 20 | 101 | 100 |  | 60 | 186 | 310
| Adquisición de vehículo | Número | Vehículos adquiridos | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Diseño de un sistema de alerta temprana por inundaciones de los municipios ribereños del Río Magdalena y Canal del Dique | Número de sistema diseñados | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación de un sistema de alerta temprana por inundaciones de los municipios ribereños del Río Magdalena y Canal del Dique | Numero de personas beneficiadas |  | 200 | 142 | 71 |  | 400 | 142 | 35.5
| Contar con profesionales y expertos en gestión y legislación ambiental, contratación estatal para poder desarrollar actividades de asesoría en materia de políticas de administración de los recursos naturales, y la prevención y atención de desastres, asi como representar a Cardique judicial y extrajudicialmente | Número de fuentes puntuales | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22). | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 3 | 100
|  | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | 60 | 70 | 116.6667 |  | 230 | 147 | 63.913
| Montaje de un programa de seguimiento hidrico, ambiental y de riesgo de los principales arroyos de la jurisdicción | Numero | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | 5 | 6 | 120 |  | 20 | 6 | 30
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
02. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | Apoyo a la Red de Calidad Agua Marina REDCAM | Número de monitoreos realizados | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 2 | 2 | 100 |  | 6 | 4 | 66.6667 | 20 | 300000000 | 287995586.77 | 95.9985 | 900000000 | 599088572.77 | 66.5654
| Reposicion y modernizacion de equipos de laboratorios (físico - química y microbiología) | Número de áreas del laboratorio intervenidas |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Adquisicion de insumos y materaiales para funcionamiento del laboratorio | Número de adquisiciones realizadas |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Realización de mantenimiento y calibracion de equipos | Número de mantenimientos realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Alquiler de un vehiculo | Número de vehículos alquilados |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Mantener la acreditación y ampliar los parámetros acreditados. | Numero de parámetros acreditados |  | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Diseño del Laboratorio para Bioensayos | Numero de diseños realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
04. SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. | Adquisición de software, ArcEditor y mantenimiento de software GIS | % de software adquirido y soporte técnico recibido | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 60 | 100 | 166.6667 |  | 100 | 100 | 100 | 15 | 40000000 | 27277110.74 | 68.1928 | 900000000 | 272044826.74 | 30.2272
| Desarrollo de una nueva página WEB | % de desarrollo de la nueva página WEB |  | 100 | 10 | 10 |  | 100 | 10 | 10
| Publicación en internet de la información espacial | % de información espacial disponible a usuarios externos. |  | 50 | 5 | 10 |  | 100 | 5 | 5
| Implementación Sistema de Información Ambiental | Porcentaje |  | 20 | 10 | 50 |  | 100 | 10 | 10
| Implementación sistema de gestión electrónica de documentos | Porcentaje |  | 10 | 10 | 100 |  | 100 | 10 | 10
| Diseño e implementación de la intranet corporativa | Porcentaje |  | 80 | 100 | 125 |  | 100 | 100 | 100
| Apoyo humano implementacion SIG | unidad |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
05. DESARROLLO CORPORATIVO | Adquisición de equipos para el control ambiental (aire, agua y suelo) en cumplimiento del ejercicio misional en los municipios del área de jurisdicción | Monitoreos | Cumplimiento promedio de metas de reduccion de carga contaminante, en aplicación de la TR, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdiccion (SST/DBO) (14) | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 20 | 700000000 | 687448267.88 | 98.2069 | 1300000000 | 1345428058.88 | 103.4945
|  | Monitoreos | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de prouccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporacion con sectores productivos (16)
| Realizar capacitación a funcionarios en el manejo de equipos. | Númrto de funcionarios capacitados | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de prouccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporacion con sectores productivos (16) | 3 | 0 | 0 |  | 9 | 3 | 33.3333
| Desarrollar acciones y estudios para implementar la construcción de la linea base de aire, agua y suelo | Caracterización y diagnóstico elaborado | Número de usuarios productivos con cobro de tasa por uso de agua | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 31 | 1033.3333
| Apoyar a los municipios de la jurisdicción en su actualización catastral | Municipios | Actualizacion del predial | 4 | 1 | 25 |  | 8 | 5 | 62.5 | [7 empty] | Distrito de Cartagena
| Implementación del sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 versión 2000 | Número de sistemas implementado | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14000 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0
| Formular y desarrollar el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA | Numero de PDA formulados y con seguimiento |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Ajuste e implementación del Plan Estadistico Corporativo | Número de planes implementados y con seguimiento |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
| Diseño, edición y publicación Revista institucional y documentos técnicos | Número de publicaciones realizadas |  | 3 | 3 | 100 |  | 9 | 7 | 77.7778
| Diseño, adecuación terreno y ampliación de las instalaciones de Cardique (auditorio) | Número de diseños realizados |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Adquisición de equipos | No de equipos adquiridos |  | 17 | 0 | 0 |  | 22 | 13 | 59.0909
| Equipos repotenciados | % de equipos repotenciados |  | 32 | 16 | 50 |  | 66 | 40 | 60.6061
| Estaciones de trabajo con acceso a intenet | % de estaciones de trabajo con acceso a intenet |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Sistema de información implementado en predial (actualización) municipal | Número de sistemas implementados | Municipios con informacion predial actualizada | 7 | 4 | 57.1429 |  | 9 | 5 | 55.5556
| Procesos sistematizados | Número de procesos sistematizados | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 1 | 4 | 400 |  | 3 | 5 | 166.6667
| Municipios con asesoría para implementar sotfware | Número de municipios con asesoría para implementar sotfware | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 7 | 4 | 57.1429 |  | 20 | 6 | 30 | [7 empty] | Zambrano | El Guamo, Arroyo Hondo, Clemencia
| Número de impresoras de red | Número de impresoras de red | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 3 | 3 | 100 |  | 10 | 4 | 40
| adquisición e instalación de servidores | Número de adquisición e instalación de servidores |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 4 | 4 | 100 | [7 empty] | MA/07
| Adquisición de módulos para el sistema financiero y de planeación corporativo | Número de módulos adquiridos | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 3 | 4 | 133.3333 |  | 9 | 7 | 77.7778
| Adquisición e instalación de Ups para las estaciones de trabajo | Número de de instalación de UPS adquiridas |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 5 | 5 | 100 | [7 empty] | MA/07
| Modernización del Centro de Documentación (salas de video, internet e infantil) | Número de intervenciones para la modernización | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Renovación del parque automotor de Cardique | Número |  | 4 | 1 | 25 |  | 4 | 1 | 25
| Actualización de coleciones en ciclopèdicaspara las distintas áreas de la Corporación. | Número de coleciones adquiridas |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Creación de los rincones ambientales en los centros urbanos de la jurisdicción | Número de rincones ambientales creados |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Apoyo permanente a los rincones ambientales en los centros urbanos de la jurisdicción | Número de rincones ambientales apoyados |  | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
02. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Seguimiento a los ajustes en los POT municipales | Porcentaje de municipios beneficiados según ajustes a los POT | Numero de municipios asesorados por las CAR en formlacon de planes de prevencion y mitigacion de desastres naturales (21) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 350000000 | 0 | 0
Incorporación al SIG Cardique de los ajustes de los POT de la jurisdición
| Seguimiento al POT - Expedientes Municipales | Número de muninicpios beneficiados | Número de municipios con planes de ordenamiento territorial ajustado | 20 | 21 | 100 |  | 20 | 21 | 105
Asesoria y asistencia técnica en la promoción e implementación de políticas referentes a la planeación y el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (ley 99 de 1993 y la 388 de 1997 y reglamentarias en esta materia)
| Establecimiento de los Lineamientos a partir de estudios tematicos y demas normatividad para el ajuste de los POT |  | Número de municipios asesorados por las Cars en formulacion de planes de prevencion y mitigacion de desastres (21) | 7 | 6 | 85.7143 |  | 21 | 21 | 100
| Reglamentación de los suelos suburbanos |  | Número de municipios con inclusion del riesgo en sus POT a partir de determinantes ambientales generados en la Cars (20) | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 6 | 5 | 83.3333 | [7 empty] | META/09
| Apoyo Planes de Emergencia y Contingencia Municipales |  |  | 6 | 6 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Implementación del Sigam dentro del proceso de planificación ambiental |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Generación de estrategias para establecer proceos de cooperación internacional |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Toma de fotografías áreas de la jurisdicción de Cardique |  |  | 21 | 0 | 100 |  | 21 | 0 | 0 | [7 empty] | Costoso/google earth
| Actualización de la cartografia digital en la Base SIG Cardique |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0
| Incorporación al SIG Cardique lo establecido en el plan de ordenamiento forestal |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
06. FORTALECIMIENTO DEL SINA. | Fortalecer el SINA, a través de la realización de convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los municipios de la jurisdicción otros entes a nivel departamental, Regional y Nacional como el MAVDT, la academia, gremios, ONGs y Asocars. | Número de convenios sucritos | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | 2 | 2 | 100 |  | 8 | 13 | 162.5 | 15 | 60000000 | 49469688.28 | 82.4495 | 130000000 | 49469688.28 | 38.0536
| Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento de la cooperación horizontal y demás compromisos adquiridos frente a las CARs |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
| Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y establecer convenios en virtud de lo establecido en el literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993. |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667

## Progrma 6
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2008______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.6. EDUCACION AMBIENTAL
01. ASESORÍA Y APOYO A PROYECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS | Apoyo en la formulación, adopción e implementación del Plan de Educación Ambiental Departamental. | Numero de planes apoyados en su diseño | Implementación del Plan de Educación Ambiental Departamental. | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | 45 | 159269000 | 147912749.3 | 92.8698 | 1010000000 | 465614959.3 | 46.1005 | MA/07
|  | Numero de planes apoyados para su adopción |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | MA/07
|  | Numero de planes apoyados en su implementación. |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Asesoría y seguimiento de los Planes de Educación Ambiental Municipal. | Número de planes asistidos | Implementación de los Planes de Educación Ambiental Municipal. | 20 | 15 | 75 |  | 20 | 21 | 105
|  | Número de talleres de seguimiento y evaluación realizados. |  | 20 | 30 | 150 |  | 60 | 44 | 73.3333
|  | Número de municipios asesorados. |  | 20 | 15 | 75 |  | 21 | 21 | 100
|  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | 120 | 130 | 108.3333 |  | 360 | 246 | 68.3333
|  | Número de planes con seguimiento. |  | 20 | 6 | 30 |  | 20 | 21 | 105
| Asesoria y acompañamiento a los Comités Tècnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | Número de talleres realizados. | Fortalecer a los Comités Tècnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | 20 | 15 | 75 |  | 60 | 44 | 73.3333
|  | Número de municipios asesorados. |  | 20 | 15 | 75 |  | 60 | 22 | 36.6667
|  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | 120 | 130 | 108.3333 |  | 360 | 246 | 68.3333
|  | Número de CIDEAS asesorados y con seguimiento. |  | 20 | 6 | 30 |  | 20 | 21 | 105
| Formación y capacitación de funcionarios de los entes territoriales | Número de cursos de capacitación | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 2 | 66.6667
|  | Número de municipios participantes. |  | 20 | 9 | 45 |  | 20 | 15 | 75
|  | Número de funcionarios capacitadas. |  | 50 | 60 | 120 |  | 150 | 87 | 58
| Concientización y sensiblilización del panorama y áreas de amenazas en los municipios con PLECs formuados | Número de municipios vinculados. | Nùmero de personas capacitadas sobre amenazas naturales | 7 | 6 | 85.7143 |  | 20 | 15 | 75
|  | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales. |  | 100 | 142 | 142 |  | 300 | 200 | 66.6667
| Construcción participativa del panorama de áreas y amenazas y gestión de riesgos en los POT | Número de eventos de socialización realizados. |  | 8 | 20 | 250 |  | 20 | 28 | 140
| Inclusión de la dimensión ambiental en el desarrollo de proyectos ecoturísticos. | Número de talleres realizados. |  | 10 | 16 | 160 |  | 30 | 31 | 103.3333 | [7 empty] | ANA?
|  | Número de municipios asesorados. |  | 10 | 12 | 120 |  | 20 | 26 | 130 | [7 empty] | NUEVE DESDE EL AÑO PASADO
| Elaboración de material educativo de acuerdo a las necesidades del caso. | Numero de publicaciones realizadas. | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | 5 | 5 | 100 |  | 15 | 11 | 73.3333 | [7 empty] | GONZALO
| Divulgación de mensajes institucionales por radio comunitaria. | Número de mensajes institucionales divulgados. |  | 5 | 9 | 180 |  | 15 | 15 | 100
|  | Número de emisoras vinculadas. |  | 4 | 4 | 100 |  | 12 | 13 | 108.3333
| Adquisicón de una Unidad Móvil equipada para labores de educación ambiental | Número de unidades móviles adquiridas |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | MA/07
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.6. EDUCACION AMBIENTAL
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Promoción y celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental. | Número de festivales culturales ambientales realizados. | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | 45 | 240731000 | 229988398.44 | 95.5375 | 600000000 | 460441452.44 | 76.7402
|  | Número de foros ambientales realizados. |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2 | 1 | 50 | [7 empty] | MA/07 (50%)
|  | Número de fechas ambientales celebradas. |  | 4 | 11 | 275 |  | 12 | 12 | 100
| Asesoría y seguimiento a Proyectos ambientales Escolares. | Número de instituciones educativas beneficiadas. |  | 20 | 49 | 245 |  | 60 | 102 | 170
|  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | 500 | 825 | 165 |  | 1500 | 1600 | 106.6667
| Promoción y asesoría al Servicio Social Ambiental. | Número de municipios asesorados. |  | 6 | 12 | 200 |  | 20 | 20 | 100 | [7 empty] | MA/07
03. FORMACIÓN A DINAMIZADORES Y PROMOTORES AMBIENTALES. | Programa de formación en gestión ambiental comunitaria, local y regional. | Numero de personas capacitadas sobre mecanismo de participación y veeduría ciudadana. | Número de personas capacitadas en gestión ambiental comunitaria, local y regional. | 60 | 70 | 116.6667 |  | 60 | 450 | 750 | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 250000000 | 0 | 0
|  | Numero de programas de formación realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 2 | 200
| Fortalecimiento de proyectos comunitarios de educación ambiental. | Numero de proyectos comunitarios impulsados y fortalecidos. |  | 3 | 13 | 433.3333 |  | 9 | 21 | 233.3333
| Socialización de las políticas ambientales nacionales. | Numero de políticas ambientales divulgadas. | Socialización de las políticas ambientales nacionales. | 6 | 5 | 83.3333 |  | 18 | 12 | 66.6667
| Educación para el manejo de los conflictos ambientales | Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | MA/07
| Educación ambiental para la conservación de humedales | Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Educacion ambiental para la conservacion del recurso agua. | Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Educacion ambiental en la zona insular de la jurisdiccion. | Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Conformación de clubes de radio escolar en los municipios de la jurisdicción | Número de clubes conformados |  | 7 | 13 | 185.7143 |  | 20 | 26 | 130 | [7 empty] | CONFORMADOS Y APOYADOS

## Programa 7
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PAT 2007 2009 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2008______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y 2º ___
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) |  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN
Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | Socializar y legitimar el Plan de Manejo Ambiental | Un PMA socializado | Número de proyectos de mercados verdes promovidos, en el marco de una estrategia regional | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | 100 | 1500000000 | 1447927770.53 | 96.5285 | 4579172144 | 3046309223.53 | 66.5253 | AM/07
| Capacitación en temas de educación ambiental relacionados | numero de capacitación realizada |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Apoyo a proyectos productivos comunitarios | Número de proyectos apoyados |  | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50
| Seguimieto y monitoreo de la implementación del PMA | Numero de monitoreso realizados |  | 2 | 2 | 100 |  | 4 | 4 | 100
| Formulacion de los perfiles de proyectos que conlleven al mejoramiento hidraulico y al saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la cienaga de la virgen | Número de personas beneficiadas | Mejoramiento hidráulico de canales internos | 3 | 3 | 100 |  | 6 | 5 | 83.3333
| Interventorias de proyectos, obras o actividades | Numero de interventorias realizadas |  | 3 | 3 | 100 |  | 6 | 4 | 66.6667