## Hoja1
MATRIZ DE AJUSTE PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 - VIGENCIA 2014
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD ACTUAL | ACTIVIDAD AJUSTADA | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADORES | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL | OBSERVACIONES
[7 empty] | META FÍSICA |  |  |  | META FINANCIERA
100: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO | 100 900 03: Aguas Marino-Costera | Elaborar los planes de manejo unidades ambientales costera - UAC. |  | Número | PM - UAC elaborado |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Se gestionó y se ha trabajado acorde a lo planteado por el MADS en lo técnico y en el tiempo
| 100 900 03: Aguas Marino-Costera |  | Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC. Fases: 1. Caracterización de actores (Ecoversa). 2. Diagnostico Integrado. 3. Prospectiva y Zonificación (Invemar). 4. Formulación y 5. Adopción del POMIUAC. | Número | Fases desarrollladas | El MADS inicio las acciones correspondiente a la reglamentación y definición de las directrices y guía para formular el POMIUAC. No habrá modificación financiera |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | La fase de Aprestamiento se realizó en el año 2013
101. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD | 101 901 01: Uso y Manejo de Bosques | Plan de ordenación forestal de la Jurisdiccion de Cadique : Fase I: Caracterización, análisis y diàgnostico (incluye base SIG). Fase II: Zonificación y formulación. |  | Número | Fase desarrollada |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | Cotizaciones demasiado elevadas. Y se estaba en la espera de la guía para formulación. Tenemos apoyo del MADS: Se han adquirido las imagines satèlitales y se ha conformado un equipo preliminar para el acompañmiento en la formulación del POF. Leyes 1021 de 2006 y 1450 de 2011 - PND 2010 -2014, Art.66. Se establecerá un convenio con Argos en el 2014.
| 102 901 01: Uso y Manejo de Bosques |  | Formular el Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion. Fases I: Aprestamiento (conformación del equipo, capacitación y metodología - guia forestal POF) 2014. Fase II: Diagnóstico, Análisis y Caracterización - 2015. | Número | Fase desarrollada | Los altos costos y en espera de la reglamnetación y guías del MADS. No habrá modificación financiera |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | La Fase III: Zonificación y formulación se realizaría en el 2016 por lo que debe ser incorporado en el nuevo PGAR y en el presupuesto de dicha vigencia que será aprobado en 2015 o lograr incluirlo en el convenio previsto con Argos sin apuesta fianaciera de Cardique.
101. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD | 101 901 02: Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | Hogar de paso. FASES: 1. Adquisición del terreno (2013). 2. Diseño y 3. Construcción (2014). 4. Dotación y 5.Puesta en marcha (2015). |  | Etapas | Hogar de paso funcionando |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | Se realizo un primer acercamiento con el EPA, para la aunar esfuerzos frente a la misma necesidad. Gestión realizada en el 2.013, Altos costos financieros frente la baja fauna decomisada. Caso UDCA. Gestion ante la alcaldía de Arjona - Umata dispondrà de una cuarta parte del terreno (5 has); existe un acta de intención y compromiso por parte del Alcalde. La Asociación UNAA adecuarà y administrarà el sitio. El SENA apoyarà y beneficiará a su comunidad educativa mediante visitas de docente y estudiantes que ayuden a valorar las especies de Fauna decomisada.
| 101 901 02: Uso y Manejo de la Fauna Silvestre |  | Hogar de paso. Fases: 1. Aspectos físicos del terreno 2. Diseño 3. Construcción. 4. Dotación (adecuación infraestructura) 5. Operación y Manejo. | Fases | Fases desarrolladas | Altos costos de implementaci{on y administración. No es necesario modificación financiera |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | Aunar esfuerzo entre la Corporación, la Alcaldía de Arjona, la Asociación Un Nuevo Amanecer de Arjona y el SENA mediante convenio interinstitucional para la atención y valoración de fauna decomisada en la jurisdicción y formular un plan de acción para la administración y manejo del sitio. Se proyecta el area para atender decomisos de Flora y Fauna. | Hogar de paso. FASES: 1. a. Gestión (2013). 2. a. Contar con un terreno mediante carta de intención y compromiso. 2. b. Establecer un convenio interinstitucional 2. c. Establecer un cronograma y responsabilidades (2014). 3. a Adecuación del teerreno. 3 b Dotación (Desembolso financiero por parte de Cardique para administración y manejo) y 3.c. Puesta en marcha, apoyo y supervisión (2015).
102. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES | 102 902 01: Manejo de Residuos Urbanos | Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral Regional de residuos sólidos y aplicativos para seguimiento y control. |  | Número | Plan formulado |  | 1 |  |  | 1
| 102 902 01: Manejo de Residuos Urbanos |  | Talleres de capacitación a entes territoriales sobre alcances del Decreto 2981 de 2013 en el componente ambiental, con énfasis en aprovechamiento de residuos sólidos. | Número | Municpios Capacitados |  |  | 6 | 14 | 20
|  |  | Asesoría a entes territoriales en la elaboración de estudios de viabilidad para la implementación de programas de aprovechamiento de residuos y asesoría en la formulación e implementación de estos programas. (Análisis de mercado, identificación cadenas de comercialización, caracterización de residuos aprovechables, predimensionamiento de infraestructura requerida, viabilidad financiera y comercial, sensibilización, capacitación y educación comunitaria). | Número | Municpios asesorados |  |  | 6 | 14 | 20
|  |  | Acompañamiento a Aguas de Bolívar en el proceso de Actualización de los PGIRS de los municipios vinculados a PDA. | Número | Municpios beneficiados |  |  |  | 19 | 19
|  |  | Asesoría a Municipio de Zambrano para la actualización del PGIRS (Municipio no incluido en proyecto de regionalización del servicio de aseo porque en su momento no se encontraba vinculado a PDA) | Número | Municpios asesorados |  |  |  | 1 | 1
102. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES |  | implementación y operación de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire en la jurisdicción |  | Número | Sistema de la calidad de aire operando |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Hasta el 2004 Cardique realizaba esta actividad con el apoyo de los centros diagnostico del distrito de Cartagena que poseen dichos equipos pero lo mismo hoy día la norma no permite su uso para operativos por parte de la Corporación en consecuencia de la nueva normatvidad. Esta actividad debe realizarce todos los años incluido el 2014.
| 104 902 02: Implementación de Procesos Productivos y Mercados Verdes | implementación y operación de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire en la jurisdicción | Realizar operativos de control y seguimiento en la jurisdicción de Cardique a las emisiones por fuentes moviles con empresas que cuenten con equipos y personal idoneo y capacitado tecnicamente. La empresa debe estar certificada por el IDEAM 2015 | Número | Sistema de la calidad de aire operando | Servicios contratados. No habrá modificación financiera |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | No se cuenta con equipos ni personal experto en la materia y certificado por el IDEAM. El Monitoreo es complejo dado que se necesita una infraestructura y altos costos en insumos para la toma de datos
|  |  | Campañas de Monitoreo de la Calidad del Aire en sitios estratégicos y/o de mayor concentración de población. |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | No se cuenta con suficiente personal experto y tècnicos (toma de datos, seguridad contra robos u otras eventualidades) en la materia y los equipos no están certificados por el IDEAM. El Monitoreo es complejo dado que se necesita una infraestructura (Más Equipos, calibración y mantenimiento permanente, materiales, herramientas e insumos y exclusividad de un vehículo para minimo dos seguimiento cada y todos los días y atención de eventualidades), para la toma de datos | No se cuenta con suficiente personal experto y tècnicos (toma de datos, seguridad contra robos u otras eventualidades) en la materia y los equipos no están certificados por el IDEAM. El Monitoreo es complejo dado que se necesita una infraestructura (Más Equipos, calibración y mantenimiento permanente, materiales, herramientas e insumos y exclusividad de un vehículo para minimo dos seguimiento cada y todos los días y atención de eventualidades), para la toma de datos
103. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | 103 903 01: Planeación y Gestión Integral del Riesgo | Estudios necesarios para el conocimiento y reduccion del riesgo de la jurisdiccion con cartografía a escala 1:25000 y compatible con el SIG de Cardique |  | Fases | Estudio realizado en dos fases (1. conocimiento y socializaciòn y 2. reducción, seguimiento e incorporación a los POT), cómo determinantes del riesgo de los entes territoriales de la jurisdicción | No habrá modificación financiera | 1 | 1 | [6 empty] | •Se solicitó en el mes de Febrero la reunión con Sergecol (antiguo Ingeominas) para tratar el tema de la actualización del estudio de suelo realizado en convenio con Cardique (1999) y la incorporación de otras temáticas relacionadas con la normatividad vigente. •El resultado de la reunión fue el siguiente: 1. Existe inconvenientes de esta entidad para satisfacer la demanda de necesidades de las corporaciones y en estos momentos se encuentra en proceso de restructuración.
103. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  |  | Estudios necesarios para el conocimiento y reduccion del riesgo de la jurisdiccion con cartografía a escala 1:25000 y compatible con el SIG de Cardique. Fases: 1. Gestión (Adquisición de imágenes satelitales - proceso preliminar para la firma del convenio) 2014. 2. Convenio tripartita Sergecol – Observatorio del Caribe - Cardique 2014. 3. Entrega de Resultados del Estudio para conocimiento de la gestion del Riesgo en los entes territoriales de la Jurisdiccion. | Fases | Fases desarrolladas | Incapacidad Institucional para atender la demanda siendo este tema de carácter tecnico,que debe ser atendida por la unica entidad competente para realisar dicho estudio, se debio ajustar a un proceso que conlleva un termino considerable para obtener los resultados esperados |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | . 2.Recomendó realizar los estudios por regiones.3. Solicitó una reunión ante el director ejecutivo de ASOCAR, para tratar el tema en una Asamblea. 4. No toda la información de la gestión de riesgo es manejada por esa entidad, existen otras entidades que manejan información complementaria (IDEAM, IGAC, Inst. Inv.) y existen inconveniente en el manejo de las escalas. 5. En conclusión que la entidad podía colaborar en algunos temas específicos con un profesional experto. | Fases: 1. Gestión (Adquisición de imágenes satelitales - proceso preliminar para la firma del convenio) 2014. 2. Convenio tripartita Sergecol – Observatorio del Caribe - Cardique 2014. 3. Entrega de Resultados del Estudio para conocimiento de la gestion del Riesgo en los entes territoriales de la Jurisdiccion.
103. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | 104 903 01: Planeación y Gestión Integral del Riesgo | 1 Evaluación Regional del Agua, previo a ordenacion o ajuste de los Pomcas ecorregionales. |  | Número | Evaluación Regional del Agua por cada Pomca. |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Estas 5 actividades de Formulación o Ajuste a los POMCAS esta siendo liderada por el MADS y el Fondo de Adaptación en convenio con Asocars y las CARs. El proyecto busca la incorporación de gestión del riesgo , como determinante ambiental del Ordenamiento teniendo en cuenta la afectación del fenómeno de la Niña 2010 -2011, lo anterior con base al decreto 1640 del 2012 y la nueva guía.
103. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  | 2 Ajuste de los POMCA del Canal del Dique y Ciénaga de la Virgen(Incorporar riesgo y cambio climático). |  | Hectáreas | Ordenamiento de cuencas hidrgràficas (Indicador Nº 13 CGR) |  |  | 1 | 1 | 3
103. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  | 3. Ordenamiento del recursos hídrico (dec 3930 de 2010, primera fase).Delimitación de Rondas Hídricas, ley 1450 PND. |  | Número | Ordenamiento realizado para el uso sostenible del recurso |  |  | 1 | 1 | 1
103. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL |  |  | Formulación de los POMCAS: 1. Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen. 2. Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar (Margen Izquierda - M.I.). (Liderados por Cardique) 3. La Mojana - Río Cauca (Liderado por Carsucre). Ajuste del POMCA Canal del Dique (Liderada por CRA) | Número | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados (Indicador Nº 6 MADS). | Estas actividades de Formulación o Ajuste a los POMCAS esta siendo liderada por el MADS y el Fondo de Adaptación en convenio con Asocars y las CARs. El proyecto busca la incorporación de gestión del riesgo , como determinante ambiental del Ordenamiento teniendo en cuenta la afectación del fenómeno de la Niña 2010 -2011, lo anterior con base al decreto 1640 del 2012 y la nueva guía. No habrá modificación financiera |  |  | 3 | 3
104. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 104 904 01: Laboratorio de Calidad Ambiental | Ampliación de la acreditación del laboratorio en parámetros microbiológicos. |  | Número | Acreditación ampliada | Estas actividades resultan demasiada costosa es como montar dos laboratorios nuevos incluido adquisición de terreno, diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y nuevo personal. |  | 1 |  | 1
104. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 105 904 01: Laboratorio de Calidad Ambiental | [7 empty] | 1 | 0
104. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 104 904 01: Laboratorio de Calidad Ambiental | Ampliacion de los servicios del laboratorio a la matriz biologica (Limnologia, fito y zooplacton dadas las carateristicas de la Ecorregion) |  | Número | Servicios ampliados |  |  | 1 |  | 1
104. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 104 904 01: Laboratorio de Calidad Ambiental | [8 empty] | 0