## Programa 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2015______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y ____2º_
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
01. AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES. | Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) | Número | Cuerpos de agua y/o cauces intervenidos | 140 | 140 |  | 100 | 263 | 263 | 100 | 30956765616.22 | 30951110076.59 | 99.9817 | 73257043145.09 | 73237283188.54 | 99.973 | Meta fijada en el 2012 61 | p1p1 | 200 | 59.29 | 118.6 | 300 | 83.19 | 250
| Realización de seguimiento y monitoreo semestral a cuerpos de agua de la jurisdicción. Decreto 1323/07 | Número | Seguimiento y monitoreo realizado | 2 | 2 |  | 100 | 6 | 6 | 100 | [8 empty] | 71832183147.41 | 55319601359.49
| Diagnostico fisicoquímico, biológico y microbiológico de la Ciénaga de la Virgen. (puesta en marcha del emisario submarino) | Número | Diagnóstico realizado | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 200 | 100% |  | 200 | 300 | 100% | 300
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
0.2 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN | Ejecución de obras para al mejoramiento hidráulico y el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la Ciénaga de la Virgen; Los arroyos y canales a intervenir serán los siguientes: Arroyo Ternera, Arroyo Limón, Arroyo La Tabla, Arroyo Tabacal, Arroyo Mesa, Arroyo Hormiga, Arroyo Matagente, Arroyo Calicanto, Arroyo Isla De León, Canal Playa Blanca, Canal Simón Bolívar, Canal Barcelona, Canal San Pablo, Canal Maria Auxiliadora, Canal Maravilla, Canal Magdalena, Canal Once De Nov, Canal Las Flores, , Canal Ricaurte, Canal Chapundúm, Canal Fredonia, Canal Amador y Cortez, Canal Líbano, Canal Salín Bechara, San Martín, Pedro Salazar, La Esperanza, San Francisco, Puerto de Pescadores, Cordialidad, Canal Calicanto, Calicanto Nuevo, San Pedro, Canal Urdaneta, Ciudad Sevilla, Canal Sector Guarapero, Chiquinquirá, Calicanto Viejo, Villa Rosita, Jorge Eliécer Gaitán, Bolívar, La Villa, Foco Rojo, Líbano - Acapulco, Tabú, Gaviotas 1, Bomba Del Tigre, Chepa Sección 1, Chepa Sección 11, Arroyo Chiamaría, Arroyo Flor Del Campo y Descole Canales Ciénaga de la Virgen. Ley 981 de 2005, el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por la Ley 787 de 2002, Resolución N° 003286 de 2005 del Ministerio de Transorte, Resolución N° 1710 del 15 de noviembre de 2005 del MADS; acuerdo 009 de 2006 Consejo Directivo de Cardique, ejecución PMA y proyectos del POMCA Ciénaga de la Virgen (Resolución de Cardique No. 0768 de fecha 20 de septiembre de 2005) | Número | Mejoramiento hidráulico de canales internos | 4 | 4 | 0 | 100 | 18 | 18 | 100 | 2149440000 | 2149386203.78 | 99.9975 | 10398879966.15 | 10397875913.86 | 99.9903 | Fiduciaria (meta financiera)
| Interventorías de proyectos, obras o actividades | Número | Interventorías realizadas | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100 | [8 empty] | 10399439966 | 10045204455.3
| Apoyo a proyectos socio productivos | Número | Proyectos socioproductivos apoyados | 1 | 1 |  | 100 | 3 | 3 | 100
| Monitoreo, el cual corresponderá a las actividades de control de la calidad de agua, cobertura vegetal, recurso ictiológico y suelo | Numero | Monitoreos realizados | 2 | 2 |  | 100 | 6 | 6 | 100 | [8 empty] | 535081035.18 | 415033153.51
| Total avance porcentual |  |  | 400 | 100% |  | 400 | 400 | 100% | 400 | [7 empty] | p1p1 | 200 | 59.29 | 118.6 | 300 | 83.19 | 250
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO | [17 empty] | p1p2 | 400 | 50 | 200 | 400 | 84.72 | 339
03. AGUAS SUBTERRÁNEAS | Identificación, vulnerabilidad y reglamentación hidrogeológica de los acuíferos de los municpios de Marialabaja y Mahates para conocer el potencial y administrar sosteniblemente el recurso | Número | Realización de estudios en los acuíferos de los municipios de Marialabaja y Mahates jurisdicción de Cardique. | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | 250000000 | 249313201.67 | 99.7253 | 535081035.18 | 534393028.85 | 99.8714 | San Juan N. | p1p3 | 100 | 100 | 100 | 200 | 72.5 | 145
|  | Número | Reglamentación de acuífero de Turbaco y Mahates para su uso y manejo sostenible. | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.9 | 45 | [7 empty] | p1p4 | 400 | 52.5 | 210 | 700 | 87.14 | 610
| Total avance porcentual |  |  | 100 | 100% |  | 100 | 200 | 72.5% | 145
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
04. AGUAS MARINO - COSTERA | Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC. Fases: 1. Caracterización de actores (Ecoversa). 2. Diagnostico Integrado. 3. Prospectiva y Zonificación (Invemar). 4. Formulación y 5. Adopción del POMIUAC. | Número | Fases desarrollladas | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 60 | 308048208.32 | 107648208.32 | 34.9452 | 1167247324.32 | 946740425.19 | 81.1088 | Conv MADS | 1259199116 | 846120216.87
| Formulación de los Planes de Manejo de las áreas de manglar zonificadas por CARDIQUE, con el fin de establecer lineamientos de manejo y medidas ambientales necesarias para garantizar la conservación del recurso. | Número | Planes formulados | 1 | 1 |  | 100 | 2 | 2 | 100 | [6 empty] | ok 2013
| Asistencia técnica para la incorporacion de la variable de riesgo marino costera en los planes de gestion del riesgo y adaptacion al cambio climático. | Número | Número de municipios (costeros asesorados) por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales (Indicador Nº 25 - MADS) | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 100
|  | Número | Número de personas de los municipios (costeros : Cartagena y Santa Catalina) capacitados por la CAR en la formulación de los Planes de Prevención, Mitigación de Desastres Naturales (21 MADS) | 100 | 100 |  | 100 | 300 | 300 | 100
| Campañas de muestreo de calidad del agua a través de la sostenibilidad de convenios para fortalecimiento de la red de monitoreo y control de la contaminacion marino costera | Número | Campañas de muestreo | 2 | 2 |  | 100 | 6 | 6 | 100
| Elaborar y operar un programa para la conservación y monitoreo de humedales Insulares | Número | Programa elaborado | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | [6 empty] | ok
|  | Numero | Actividad de conservación realizada, conforme priorización del programa formulado | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | [6 empty] | ok
| Total avance porcentual |  |  | 400 | 75% |  | 300 | 700 | 94.29% | 660
Note on E7: TOSHIBA: Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7 MADS)
Note on O7: cardique:
Note on E8: YESID: Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO) (14 MADS).
Note on F12: Dra Catalina Pendiente información
Note on E19: cardique: Corrientes hidricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas ordenadas (10 MADS)

## Programa 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2015______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º __2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) Adición presupuestal (modificación) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
01. USO Y MANEJO DE BOSQUES | Formular el Plan General de ordenación forestal de la Jurisdiccion de la Corporacion. Fases I: Aprestamiento (conformación del equipo, capacitación y metodología - guia forestal POF) 2014. Fase II: Diagnóstico, Análisis y Caracterización - 2015. | Número | Fase desarrollada | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 50 |  | 1399000805.68 | 1396833551.69 | 99.8451 | 4098723919.94 | 4094397640.89 | 99.8944 | Esta firma convenio con Argos
| Revegetalización con especies de Mangle, en las áreas degradadas y destinadas para recuperación y restauración estipuladas en la zonificación de manglares de CARDIQUE. | Hectáreas | Areas revegetalizadas con Mangle | 150 | 173.6 | 100 |  | 450 | 491.6 | 100 | [7 empty] | Superada
| Reforestación y mantenimiento de especies protectora productora en diferentes micro cuencas en estado de degradación en los diferentes municipios de la Jurisdicción de CARDIQUE. | Hectáreas | Areas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras. (9 MADS) | 70 | 20 | 28.5714 |  | 200 | 135 | 67.5
| Establecimiento de viveros regionales comunitarios | Número | Plantulas producidas entregadas | 5000 | 5000 | 100 |  | 5000 | 5000 | 100 | [7 empty] | 14000
| Realización de operativos de control y vigilancia para evitar el tráfico ilegal de los recursos naturales | Número | Operativos realizados | 50 | 50 | 100 |  | 150 | 163 | 100 | [7 empty] | superada el trienio
| Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | Porcentaje | Seguimiento realizado | 100 | 50 | 50 |  | 100 | 100 | 100
|  | Hectáreas | Número de hectáreas con PAF con seguimiento | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 100
| Restauración de bosque seco tropical y flujos de servicios socioecosistémicos (GEF - MADS) | Hectáreas | Hectáreas restauradas | 100 | 30 | 100 |  | 100 | 30 | 30
| Divulgación, Identificación y caracterización en potenciales áreas de reserva de la sociedad civil | Número | Ecorregiones beneficiadas | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | [8 empty] | 99.8%
|  | Hectáreas | Hectáreas caracterizadas | 200 | 200 | 100 |  | 200 | 200 | 100 | [8 empty] | 91.8%
| Aprobación y ejecución del plan de manejo para un área regional protegida de Perico y Laguna municipio de San Juan Nepomuceno | Número | Manejo de áreas regionales protegidas (14 CGR). | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Se trabaja en la socialización concepto IAvHumbolt para DMI y Declaratoria
|  | Hectáreas |  | 525 |  | 0 |  | 525 | 0 | 0
| Implementación de conectividades socio - ecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad | Número | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución (5) | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Declaratoria área protegida Ceibal | Hectáreas | Declaratoria área protegida Ceibal | 300 | 300 | 100 |  | 300 | 422 | 100 | [7 empty] | 2013
| Procesos de consolidación del SILAP, SIDAP, SIRAP - CARIBE/ SINAP | Número | SILAP Consolidados | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 2 | 100 | [7 empty] | S Juan N y S Jacinto
|  | Número | SIDAP asesorado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
|  | Número | Convenio SIRAP Fortalecido | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Restauración y alternativas productivas para la conectividad socioecológica de Áreas Protegidas en los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto | Hectáreas | Restauración realizada | 700 |  | 0 |  | 700 | 0 | 0
| Total avance porcentual |  |  | 1800 | 71.0317 | 1278.5714 |  | 1800 | 74.8611 | 1347.5
02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
02. USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. | Hogar de paso. Fases: 1. Aspectos físicos del terreno 2. Diseño 3. Construcción. 4. Dotación (adecuación infraestructura) 5. Operación y Manejo. | Fases | Fases desarrolladas | 3 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | 40 |  | 999998512.64 | 999768227.28 | 99.977 | 2165389849.64 | 2126260724.16 | 98.193 | Conv M/ Arjona
| Implementación plan de uso y manejo de la especie caiman aguja (Repoblación) | Número | Especies de fauna y flora amenazadas con planes de conservación en ejecución (Indicador Nº 5 - MADS) | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | Realizada en el 2013
| Repoblamiento con especies ícticas nativas | Número | Repoblamiento realizado | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Divulgacion de documentos sobre especies invasoras de fauna y flora (2014) y especies amenazadas (2015) | Número | Documentos divulgados | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Identificacion, zonificación y divulgación de especies amenazadas de fauna y flora en la juridiccion. | Número | Zonificación realizada y Divulgada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación del plan para prevención, control y manejo de la especie invasora pez león | Número | Plan Implementado y con Seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Campañas para prevencion, control y manejo de las especies invasora caracol africano | Número | Campaña realizada | 2 | 2 | 100 |  | 6 | 6 | 100
| Valoración económica de ejemplares de la especie de Caiman aguja, base para el cobro de las cuotas de repoblación y reposición. | Número | Valoración económica realizada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | 2013
| Total avance porcentual |  |  | 600 | 83.3333 | 500 | 83.3333 | 800 | 92.5 | 740 | [7 empty] | 92.5
Note on D11: cardique: Trámite de aprovechamiento forestal persistente (Indicadr Nº 6 - CGR)

## Programa 3
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2015______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º _y__ 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
01. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS | Talleres de capacitación a entes territoriales sobre alcances del Decreto 2981 de 2013 en el componente ambiental, con énfasis en aprovechamiento de residuos sólidos. | Número | Municipios Capacitados | 14 | 14 | 100 |  | 20 | 20 | 100 | 471273282 | 471173779.35 | 99.9789 | 1221168958.16 | 1142274784.51 | 93.5395
| Asesoría a entes territoriales en la elaboración de estudios de viabilidad para la implementación de programas de aprovechamiento de residuos y asesoría en la formulación e implementación de estos programas. (Análisis de mercado, identificación cadenas de comercialización, caracterización de residuos aprovechables, predimensionamiento de infraestructura requerida, viabilidad financiera y comercial, sensibilización, capacitación y educación comunitaria). | Número | Municpios asesorados | 14 | 14 | 100 |  | 20 | 20 | 100
| Acompañamiento a Aguas de Bolívar en el proceso de Actualización de los PGIRS de los municipios vinculados a PDA. | Número | Municpios beneficiados | 19 | 19 | 100 |  | 19 | 19 | 100
| Asesoría a Municipio de Zambrano para la actualización del PGIRS (Municipio no incluido en proyecto de regionalización del servicio de aseo porque en su momento no se encontraba vinculado a PDA) | Número | Municpios asesorados | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Desarrollo de un proyecto de fomento de la investigación, desarrollo y aplicación de alternativas de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos | Número | Proyectos por municipios ejecutados | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 100
| Desarrollar un programa de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en Isla Grande e Isla Fuerte (Distrito de Cartagena de Indias). (Sentencia del Consejo de Estado) | Número | Programa desarrollado | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 100
| Desarrollar un programa de aprovechamiento de residuos sólidos en los corregimientos de Malagana (Mahates) y Santa Ana (Distrito de Cartagena) |  |  | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 500 | 100 | 500 |  | 700 | 100 | 700
0.3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES | Adquisición de equipos (de análisis de gases y particulas) para la medición de contaminates de fuentes móviles (diesel y gasolina) en la jurisdicción | Número | Control de emisiones atmosfericas de fuentes móviles (Indicador Nº 20 - CGR) | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 100 | 347323667.15 | 347220625.13 | 99.9703 | 817663845.15 | 817491192.43 | 99.9789
| Realizar operativos de control y seguimiento en la jurisdicción de Cardique a las emisiones por fuentes moviles con empresas que cuenten con equipos y personal idoneo y capacitado tecnicamente. La empresa debe estar certificada por el IDEAM 2015 | Número | Operativos realizados | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Campañas de Monitoreo de la Calidad del Aire en sitios estratégicos y/o de mayor concentración de población. | Número | Campañas realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Monitoreo y seguimiento al ruido ambiental en la jurisdicción (priorizar según la necesidad) | Municpios beneficiados | Monitoreoy seguimiento realizado | 7 | 7 | 100 |  | 21 | 21 | 100 | [6 empty] | Distrito de Cartagena (Corregimiento de Bayunca), municipios de Clamencia y Arjona
| Fortalecimiento y apoyo empresas con programas y proyectos de mercados verdes en los municipios de la jurisdicción (Plan Nacional de Mercados verdes- PNMV) | Número | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. (17 MADS) | 7 | 7 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Convenio de producción mas limpia y seguimiento (Hidrocarburo, Hospitalarios y lubicentros ) | Número | Convenios firmados y ejecutados para mejorar la calidad ambiental | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0
| Seguimiento y divulgación de material de sensibilización sobre residuos peligrosos - Respel | Número | Empresas con seguimiento y personal sensibilizado | 50 | 50 | 100 |  | 150 | 150 | 100 | [6 empty] | 247 empresas atendidas en el 2013
| Total avance porcentual |  |  | 600 | 66.6667 | 400 |  | 700 | 71.4286 | 500
Note on E11: TOSHIBA: Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (relleno sanitarios, celdas transitorias) (Indicador Nº19 - MADS)
Note on E12: cardique: Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Indicador Nº 20 - MADS)
Note on C16: TOSHIBA: Decreto

## Programa 4
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2015______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ____ y 2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [6 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
01. PLANEACION Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO | Realización de talleres ecorregionales de capacitación para funcionarios municipales, Consejo territorial de planeación y concejos municipales sobre revisión de los POT | Número | Talleres realizados | 3 | 3 | 100 |  | 9 | 9 | 100 | 1186213443.49 | 1186059699.43 | 99.99% | #DIV/0! | 3013006161.8 | 3002046290.75 | 99.64%
| Fortalecimiento de las determinantes ambientales y lineamientos nomativos referentes a la revisión, modificación y ajuste de los POT | Número de municpios beneficiados | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación (Indicador Nº 24 - MADS). | 0 |  | 0 |  | 21 | 21 | 100
| Asesoría y asistencia técnica en la promoción e implementación de políticas referentes a la planeación y el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (ley 99 de 1993 y la 388 de 1997 y reglamentarias en esta materia) | Número | Entes territoriales beneficiados | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Estudios necesarios para el conocimiento y reduccion del riesgo de la jurisdiccion con cartografía a escala 1:25000 y compatible con el SIG de Cardique. Fases: 1. Gestión (Adquisición de imágenes satelitales - proceso preliminar para la firma del convenio) 2014. 2. Convenio tripartita Sergecol – Observatorio del Caribe - Cardique 2014. 3. Entrega de Resultados del Estudio para conocimiento de la gestion del Riesgo en los entes territoriales de la Jurisdiccion. | Fases | Fases desarrolladas | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | [7 empty] | Sergecol
| Acompañamiento y asesoria en el desarrollo de planes, programas y proyectos para la reducción integral de los riesgos a nivel urbano y rural. | Número | Entes territoriales beneficiados | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Asesoría y apoyo para el diseño e implementación de la redes municipales y/o comunitarias en la gestión del riesgo | Número | Entes territoriales beneficiados | 0 |  | 0 |  | 21 | 21 | 100
| Diseño e implementación de un programa para la mitigación y adaptación del cambio climático | Número | Programa diseñado | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 100
|  | Número | Programa implementado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | Cleme y SC
| Identificación, localización e incorporación de la información geografica de las actividades sectoriales en la base de datos del SIG. | Número | Base de datos SIG actualizada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Formulación de los POMCAS: 1. Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen. 2. Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar (Margen Izquierda - M.I.). (Liderados por Cardique) 3. La Mojana - Río Cauca (Liderado por Carsucre). Ajuste del POMCA Canal del Dique (Liderada por CRA) | Número | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados (Indicador Nº 6 MADS). | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 | 100 | [7 empty] | MADS - Asocar - CAR.
|  |  |  | 700 | 100 | 700 |  | 1000 | 100 | 1000

## Programa 5
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2015______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___ y 2º__
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) Adición presupuestal (modificación) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
01. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | Adquisición de insumos y materiales para funcionamiento del laboratorio. | Número | Adquisiciones | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 |  | 420428472.12 | 414299814.4 | 98.5423 | 1751819061.18 | 1650763400.68 | 94.2314
| Reposición y modernización de equipos de laboratorio (físico - química y microbiología) | Número | Áreas del laboratorio modernizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Realización de mantenimiento preventivo, correctivo y calibracion de equipos | Número | Mantenimientos realizados | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Mantener la acreditación y ampliar los parámetros acreditados en la matriz agua. | Número | Parámetros acreditados | 25 | 25 | 100 |  | 25 | 25 | 100
| Participación en pruebas interlaboratorios para evaluar capacidad técnica. | Número | Participación realizada | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Tratamiento de aguas servidas de la corporación. Optimización de la planta de tratamiento. | Número | Planta optimizada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Proyecto de gestión de residuos peligrosos en el laboratorio, articulación con el programa de gestión integral de residuos sólidos de la corporación. | Nùmero | Proyecto ejecutado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Ampliación de los servicios de análisis a residuos peligrosos – cromatografía. | Número | Ampliación de parámetros realizada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Acreditación del muestreo. | Número | Muestreo acreditado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Ampliación de la acreditación del laboratorio en la matriz aire – actualización del inventario de fuentes fijas y móviles en la jurisdicción | Número | Acreditación ampliada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Reposición y modernización de equipos de calidad de aire | Número | Equipos adquiridos | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 600 | 100 | 600 |  | 1100 | 100 | 1100
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02. ARTICULACIÓN DEL SINA. | Fortalecer el SINA, a través de la realización de convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los municipios de la jurisdicción, otros entes a nivel departamental, Regional y Nacional como el MADS, la academia, gremios, ONGs y Asocars. | Nùmero | Convenios suscritos | 2 | 2 | 100 |  | 6 | 6 | 100 |  | 29411182.02 | 29411182.02 | 100 | 207748860.92 | 148662833.04 | 71.5589
| Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento de la cooperación horizontal |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y establecer convenios en virtud de lo establecido en el literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993. |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 300 | 100 | 300 |  | 300 | 100 | 300
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
03. DESARROLLO CORPORATIVO | Realimentación del Plan Estadístico Corporativo | Número | Plan actualizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 250000000 | 1248267575.78 | 1243356424.25 | 99.6066 | 3145103733.58 | 2859974038.83 | 90.9342
| Implementación y seguimiento del Plan de Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Número | Plan implementado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | Adición Locales RS y Respel
| Implementación y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y peligrosos generados en Cardique | Número | Plan implementado y conseguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración del Plan de Gestión Ambiental de Cardique 2013 - 2023 | Número | Plan elaborado | 1 | 0.8 | 80 |  | 1 | 0.8 | 80 | [7 empty] | Hoy PLANEAR
| Adecuaciones generales de la sede y puestos de trabajo y ampliaciones locativas (Enfermería, cafetería, salón de conferencias, laboratorio) | Global | Mantenimiento y mejoramiento de la sede | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | Adición terminar ampliación 2º piso
| Diseño, edición y divulgación revista institucional y documentos técnicos | Número | Divulgaciones realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Actualización de información para las distintas áreas de la Corporación. | Número | Actualización realizada | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Implementación del plan de desarrollo informático. | Número | Plan Implementado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Entrenamiento en la generación y manejo de información para las areas temáticas del sistema de información geográfica. | Número | Entrenamiento realizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Actualización y soporte de licencias de Arc Gis del SIG - Cardique | Número | Actualizaciones realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Socialización del SIG, Vital y de gobierno en línea en cada uno de los municipios de la Jurisdiccion. | Número | Municipios atendidos | 4 | 2 | 50 |  | 19 | 21 | 100
| Reposición del parque automotor (adquisición de una camioneta "VAN" 2013) para el transporte de personal interdisciplinario en desarrollo de las actividades misionales de la Corporación. | Número | Vehículos adquiridos | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Proyecto de fortalecimiento de la Corporación en las nuevas competencias asignadas a las CARs, de conformidad con la legislacion ambiental. | Número | Proyecto ejecutado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Entrenamiento de los funcionarios en modelación de calidad de recursos aire, agua y suelo | Número | Entrenamiento realizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementación del Sofware del sistema de gestion documental archivo y correspondencia | Número | Sistema ampliado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Realización de conversatorios casuísticos, enfocados en los deberes y prohibiciones establecidos en el Código Único Disciplinario | Número | Conversatorios realizados | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Desarrollar un programa de comunicación interno y externo | Número | Programa desarrolllado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Implementar una campaña de comunicación para promover la contratación de servicios formales, la cual coadyuve a fortalecer a la Corporación | Número | Campañas realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Campañas para la promoción del mejoramiento del sistema de gestión ambiental ISO NTC GP 1000: 2009, ISO 9001 : 2008 | Número | Campañas realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Ejecución y seguimiento de un plan de trabajo para el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | Número | Ejecución y seguimiento realizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | 96.01
| Cantidad de recursos financieros recaudados a tráves de la aplicación de estrategias juridico-administrativas para el cobro de tasas por uso y retributiva a usuarios identificados. | Valor proyectado en millones a facturar | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Retributiva (12 MADS) | 1375 | 1375 | 100 |  | 4052 | 4051 | 99.9753 | [8 empty] | 7.95 | 80.6
|  | Valor proyectado en millones a facturar | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa por uso (13 MADS) | 482 | 275 | 57.0539 |  | 988 | 649 | 65.6883
| Campañas para asegurar la implementar de un Sistema de Gestión y Segurida y Salud Laboral | Número | Campañas realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración propuesta de Rediseño Institucional (Planta y estructura) | Número | Rediseño realizado | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | se actualizó el M de F y P /2015
| Elaboración y seguimiento de un Plan para el mejoramiento del clima laboral y medir el factor de riesgo psicosocial | Número | Plan elaborado y con seguimiento | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación anual para los funcionarios de la Corporación | Número | Plan elaborado, ejecutado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100
| Institucionalización e implementación del programa vacaciones ecoturísticas comunitarias | Número | Programa ejecutado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Planificación, Ejecución y Seguimiento del Plan de Desarrollo Administrativo - PDA | Número | Ejecución y seguimiento realizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 2600 | 91.8098 | 2387.0539 |  | 2900 | 94.6781 | 2745.6636
Note on E7: cardique: Control de vertimientos (Indicador Nº 19 - CGR)
Note on C26: cardique: Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (Indicador Nº 12 CGR )

## Programa 6
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2015______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º __y 2º___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2013 -2015" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.6. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
01. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES. | Asesoría y seguimiento de los Planes de Educación Ambiental Municipal y acompañamiento a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | Número | CIDEA funcionando Planes Asesorados | 5 | 5 | 100 |  | 15 | 15 | 100 | 747990626.81 | 747645490.27 | 99.9539 | 1768800435.72 | 1756984384.74 | 99.332 | 19
| Inclusión de la educación ambiental en el desarrollo de proyectos ecoturísticos. | Número | Proyectos ecoturísticos asesorados e implementados | 12 | 12 | 100 |  | 36 | 36 | 100
| Fortalecimiento de la linea de Educación Ambiental y su articulación con el Banco de Proyectos de la Corporación Ley 1549 de 2012 art 4 - 5 | Numero | Proyectos financiados y operando | 3 | 3 | 100 |  | 10 | 10 | 100
| Fortalecimiento Red Jóvenes de Ambiente y dinamizadores juveniles en la gestión ambiental (MADS). | Número | Redes fortalecidas | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 20 | 100 | [6 empty] | 10 en el 2015
| Promoción y celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental. | Número | Eventos realizados | 4 | 4 | 100 |  | 12 | 12 | 100
| Acompañamiento Plan estratégico para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental. | Número | Comunidades afrodescendientes asesoradas y plan estrategico fortalecido | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 2 | 100 | [6 empty] | Adición PTAL
| Total avance porcentual |  |  | 600 | 100 | 600 |  | 600 | 100 | 600
0.6. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para la conservación del recurso agua - Promoción de los Clubes Defensores del Agua | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | 844869655.36 | 798298743.07 | 94.4878 | 2776869655.36 | 2548739691.32 | 91.7846 |  | Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para la conservación del recurso agua - Promoción de los Clubes Defensores del Agua Se cuenta con Clubes Defensores del Agua en los 20 municipios de la jurisdicción de Cardique
| Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para lograr la sensibilización al menos del 60% de las comunidades de la jurisdicción en cuanto a la preservación de las especies de fauna y flora. | Número | Municipios beneficiados | 5 | 5 | 100 |  | 15 | 15 | 100 | [7 empty] | Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para lograr la sensibilización al menos del 60% de las comunidades de la jurisdicción en cuanto a la preservación de las especies de fauna y flora.
| Acompañar la implementación de treinta (30) Proyectos Ambientales Escolares –PRAE en el territorio. | Número | PRAE implementados | 10 | 10 | 100 |  | 30 | 30 | 100 | [6 empty] | 33 | Acompañar la implementación de treinta (30) Proyectos Ambientales Escolares –PRAE en el territorio. Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates
| Promoción de clubes de radio escolar en municipios de la jurisdicción. | Número | Clubes y/o municipios beneficiados | 3 | 3 | 100 |  | 9 | 15 | 100 | [6 empty] | 5 en 2015 | Promoción de clubes de radio escolar en municipios de la jurisdicción.
| Desarrollar anualmente cursos de Gestión Ambiental | Numero | Cursos Realizados | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | [6 empty] | 5 | Desarrollar anualmente cursos de Gestión Ambiental Curso Gestión Ambiental en los municipios de los Montes de María y de la Línea (11 municipios).
| Propiciar espacios de interacción permanente con los actores de la vida municipal para la incorporación de la gestión integral del riesgo en la gestión ambiental local, en área de jurisdicción de Cardique | Número | Número de planes escolares de gestión del riesgo formulados | 5 | 5 | 100 |  | 15 | 15 | 100 | [7 empty] | Propiciar espacios de interacción permanente con los actores de la vida municipal para la incorporación de la gestión integral del riesgo en la gestión ambiental local, en área de jurisdicción de Cardique Seguimiento planes escolares instituciones educativas de los municipios de Turbaco, San Cristóbal, Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao, Sata Catalina, Arjona, Turbana, Mahates y Calamar
| Capacitaciones Educación Ambiental relacionadas con la importancia y el uso adecuado del recurso forestal. | Número | Personas beneficiadas | 50 | 50 | 100 |  | 150 | 150 | 100 | [7 empty] | Capacitaciones Educación Ambiental relacionadas con la importancia y el uso adecuado del recurso forestal.
| Actividades de Educación Ambiental enfocadas a la conservación de los ecosistemas de manglar que hacen parte de la Jurisdicción de CARDIQUE. | Número | Personas beneficiadas | 70 | 70 | 100 |  | 200 | 200 | 100 | [7 empty] | Actividades de Educación Ambiental enfocadas a la conservación de los ecosistemas de manglar que hacen parte de la Jurisdicción de CARDIQUE.
| Realización de capacitación en temas de educación ambiental relacionados a la Ciénaga de la Virgen | Número | Capacitaciones realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | [7 empty] | Diseño, Formulación, Ejecución y Seguimiento de un (1) programa de Educación ambiental en la zona insular de la jurisdicción. Se formuló el plan de gestión de residuos sólidos de la zona insular.
| Diseño, Formulación, Ejecución y Seguimiento de un (1) programa de Educación ambiental en la zona insular de la jurisdicción. | Número | Programa Diseñado, formulado, ejecutado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | [7 empty] | Implementar un programa de educación ambiental, concientización sobre residuos peligrosos.
| Implementar un programa de educación ambiental, concientización sobre residuos peligrosos. | Número | Empresas beneficiadas | 50 | 50 | 100 |  | 150 | 300 | 100 | [7 empty] | Incorporación de los componentes de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas, mediante la implementación del proyecto Ondas Ambientales en convenio con Colciencias. Se avanza en la suscripción del convenio con aportes de Cardique, Colciencias; se suman la Gobernación de Bolívar y Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, tras los éxitos de la estrategia. Universidad Tecnológica de Bolívar, operador del proyecto.
| Incorporación de los componentes de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas, mediante la implementación del proyecto Ondas Ambientales en convenio con Colciencias | Número | Proyectos ondas apoyados y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Divulgación de mensajes institucionales para la construcción de una cultura ambiental. | Número | Divulgación realizada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Promoción e implementación de un modelo de gestión ambiental participativa. | Número | Promoción realizada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Generación de indicadores cuantitativos y cualitativos en educación ambiental. | Número | indicadores generados | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Promoción para la conformación de los Consejos de Cuencas en la jurisdicción. | Número | Promoción realizada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para la conservación del recurso agua | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Promocionar procesos de comunicación orientados a la gestión ambiental municipal | Número | Promoción realizada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Diálogo como herramienta para la resolución de conflictos socio ambientales en los municipios de la jurisdicción | Número | Dialogos realizados | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 1900 | 100 | 1900 |  | 1900 | 100 | 1900
Note on C7: TOSHIBA: Ley 1549 de 2012 y Directiva PGN
Note on C9: TOSHIBA: (para financiar iniciativas que no superen los dos (2) salarios mínimos legales vigentes)
Note on C12: TOSHIBA: Ley 70 de 2003 y ley 1549 de 2012 la politica nacional de educacion ambiental
Note on C15: TOSHIBA: Directriz del viceministerio del agua
Note on C20: TOSHIBA: Se privilegiará el trabajo con las instituciones educativas (formulación de planes escolares de gestión de riesgo en al menos el 80% de los municipios de la jurisdicción) Promoción de la Ley 1523 de 2012 –Gestión del riesgo de desastres- al menos en el 80% de los municipios de jurisdicción.

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para SEGUIMIENTO financiero PAT 30 06 09 ok.xls
Ejecutar el 05/09/2009 23:49
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 35

## rESUMEN GRAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2013 - 2015 METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PROYECTOS Y PROGRAMAS
VIGENCIA 2015 - Primer y Segundo Semestre
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2013 - 2015) | Resultado Periodo (2013-2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 1 | Proyecto 1 | 40% | 200 | 200 | 100 | 40 | 300 | 300 | 100 | 40
| Proyecto 2 | 20% | 400 | 400 | 100 | 20 | 400 | 400 | 100 | 20
| Proyecto 3 | 20% | 100 | 100 | 100 | 20 | 200 | 145 | 72.5 | 14.5
| Proyecto 4 | 20% | 400 | 300 | 75 | 15 | 700 | 660 | 94.2857 | 18.8571
| Total | 100% | 1100 | 1000 | 90.9091 | 95 | 1600 | 1505 | 94.0625 | 93.3571
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2013 -2015) | Resultado Periodo (2013 - 2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 1 | Proyecto 1 | 40% | 30956765616.22 | 30951110076.59 | 99.9817 | 39.9927 | 73257043145.09 | 73237283188.54 | 99.973 | 39.9892
| Proyecto 2 | 20% | 2149440000 | 2149386203.78 | 99.9975 | 19.9995 | 10398879966.15 | 10397875913.86 | 99.9903 | 19.9981
| Proyecto 3 | 20% | 250000000 | 249313201.67 | 99.7253 | 19.9451 | 535081035.18 | 534393028.85 | 99.8714 | 19.9743
| Proyecto 4 | 20% | 308048208.32 | 107648208.32 | 34.9452 | 6.989 | 1167247324.323 | 946740425.19 | 81.1088 | 16.2218
| Total | 100% | 33664253824.54 | 33457457690.36 | 99.3857 | 86.9263 | 85358251470.743 | 85116292556.44 | 99.7165 | 96.1833
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2013 - 2015) | Resultado Periodo (2013-2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 2 | Proyecto 1 | 60% | 1800 | 1279 | 71.0556 | 42.6333 | 1800 | 1348 | 74.8889 | 44.9333
| Proyecto 2 | 40% | 600 | 500 | 83.3333 | 33.3333 | 800 | 740 | 92.5 | 37
| Total | 100% | 2400 | 1779 | 74.125 | 75.9667 | 2600 | 2088 | 80.3077 | 81.9333
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2013 -2015) | Resultado Periodo (2013 - 2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 2 | Proyecto 1 | 60% | 1399000805.68 | 1396833551.69 | 99.8451 | 59.9071 | 4098723919.94 | 4094397640.89 | 99.8944 | 59.9367
| Proyecto 2 | 40% | 999998512.64 | 999768227.28 | 99.977 | 39.9908 | 2165389849.64 | 2126260724.16 | 98.193 | 39.2772
| Total | 100% | 2398999318.32 | 2396601778.97 | 99.9001 | 99.8978 | 6264113769.58 | 6220658365.05 | 99.3063 | 99.2139
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2013 - 2015) | Resultado Periodo (2013-2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 3 | Proyecto 1 | 50% | 500 | 500 | 100 | 50 | 700 | 700 | 100 | 50
| Proyecto 2 | 50% | 600 | 400 | 66.6667 | 33.3333 | 700 | 500 | 71.4286 | 35.7143
| Total | 100% | 1100 | 900 | 81.8182 | 83.3333 | 1400 | 1200 | 85.7143 | 85.7143
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2013 -2015) | Resultado Periodo (2013 - 2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 3 | Proyecto 1 | 50% | 471273282 | 471173779.35 | 99.9789 | 49.9894 | 1221168959 | 1142274784.51 | 93.5395 | 46.7697
| Proyecto 2 | 50% | 347323667.15 | 347220625.13 | 99.9703 | 49.9852 | 817663845.15 | 817491192.43 | 99.9789 | 49.9894
| Total | 100% | 818596949.15 | 818394404.48 | 99.9753 | 99.9746 | 2038832804.15 | 1959765976.94 | 96.122 | 96.7592
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2013 - 2015) | Resultado Periodo (2013-2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 4 | Proyecto 1 | 100% | 700 | 700 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 100
| Total | 100% | 700 | 700 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 100
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2013 -2015) | Resultado Periodo (2013 - 2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 4 | Proyecto 1 | 100% | 1186213443.49 | 1186059669.43 | 99.987 | 99.987 | 3013006161.8 | 3002046290.75 | 99.6362 | 99.6362
| Total | 100% | 1186213443.49 | 1186059669.43 | 99.987 | 99.987 | 3013006161.8 | 3002046290.75 | 99.6362 | 99.6362
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2013 - 2015) | Resultado Periodo (2013-2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 5 | Proyecto 1 | 30% | 600 | 600 | 100 | 30 | 1100 | 1100 | 100 | 30
| Proyecto 2 | 10% | 300 | 300 | 100 | 10 | 300 | 300 | 100 | 10
| Proyecto 3 | 60% | 2600 | 2387 | 91.8077 | 55.0846 | 2900 | 2746 | 94.6897 | 56.8138
| Total | 100% | 3500 | 3287 | 93.9143 | 95.0846 | 4300 | 4146 | 96.4186 | 96.8138
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2013 -2015) | Resultado Periodo (2013 - 2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 5 | Proyecto 1 | 30% | 420428472.12 | 414299814.4 | 98.5423 | 29.5627 | 1751819061.18 | 1650763400.68 | 94.2314 | 28.2694
| Proyecto 2 | 10% | 29411182.02 | 29411182.02 | 100 | 10 | 207748860.92 | 148662833.04 | 71.5589 | 7.1559
| Proyecto 3 | 60% | 1248267575.78 | 1243356424.25 | 99.6066 | 59.7639 | 3145103733.58 | 2859974038.83 | 90.9342 | 54.5605
| Total | 100% | 1698107229.92 | 1687067420.67 | 99.3499 | 99.3266 | 5104671655.68 | 4659400272.55 | 91.2772 | 89.9858
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2013 - 2015) | Resultado Periodo (2013-2015) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 6 | Proyecto 1 | 50% | 600 | 600 | 100 | 50 | 600 | 600 | 100 | 50
| Proyecto 2 | 50% | 1900 | 1900 | 100 | 50 | 1900 | 1900 | 100 | 50
| Total | 100% | 2500 | 2500 | 100 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 100
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2015 | Resultado Anual (2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2013 -2015) | Resultado Periodo (2013 - 2015) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 6 | Proyecto 1 | 50% | 747990626.81 | 747645490.27 | 99.9539 | 49.9769 | 1768800435.72 | 1756984384.74 | 99.332 | 49.666
| Proyecto 2 | 50% | 844869655.36 | 798298743.07 | 94.4878 | 47.2439 | 2776869655.36 | 2548739691.32 | 91.7846 | 45.8923
| Total | 100% | 1592860282.17 | 1545944233.34 | 97.0546 | 97.2208 | 4545670091.08 | 4305724076.06 | 94.7214 | 95.5583
Note on B8: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C8: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B9: yesid: Este programa consta de 4 proyectos y se denomina: "ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO"
Note on C9: Yesid: Proyecto: AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES
Note on C10: Yesid: Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen
Note on C11: Yesid: AGUAS SUBTERRÁNEAS
Note on C12: Yesid: AGUAS MARINO - COSTERA
Note on B15: yesid: Este programa consta de 4 proyectos y se denomina: "ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO"
Note on C15: Yesid: Proyecto: AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES
Note on C16: Yesid: Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen
Note on C17: Yesid: AGUAS SUBTERRÁNEAS
Note on C18: Yesid: AGUAS MARINO - COSTERA
Note on B21: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C21: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B22: Yesid: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
Note on C22: Yesid: USO Y MANEJO DE BOSQUES
Note on C23: Yesid: USO Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE
Note on C26: Yesid: USO Y MANEJO DE BOSQUES
Note on C27: Yesid: USO Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE
Note on B30: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C30: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B31: Yesid: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
Note on C31: Yesid: MANEJO DE RESIDUOS URBANOS
Note on C32: Yesid: 02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES
Note on B35: Yesid: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
Note on C35: Yesid: MANEJO DE RESIDUOS URBANOS
Note on C36: Yesid: 02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES
Note on B39: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C39: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B40: Yesid: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Note on C40: Yesid: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGIÓN
Note on B43: Yesid: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Note on C43: Yesid: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGIÓN
Note on B46: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C46: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B47: Yesid: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C47: yesid: LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
Note on C48: Yesid: ARTICULACIÓN DEL SINA
Note on C49: Yesid: DESARROLLO CORPORATIVO
Note on B52: Yesid: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C52: yesid: LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
Note on C53: Yesid: ARTICULACIÓN DEL SINA
Note on C54: Yesid: DESARROLLO CORPORATIVO
Note on B57: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C57: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B58: Yesid: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Note on C58: Yesid: 01. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES
Note on C59: Yesid: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL
Note on B62: Yesid: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Note on C62: Yesid: 01. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES
Note on C63: Yesid: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL

## RES PROGRAMAS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Tabla Resumen Evaluación Plan de Acción % Físico y Financiero por Proyectos
Año 2015 y Periodo 2013 - 2015
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Aguas Superficiales Continentales | 100 | 100 | 99.98 | 99.97
| Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | 100 | 100 | 100 | 99.99
| Aguas Subterráneas | 100 | 72.5 | 99.73 | 99.87
| Aguas Marino-Costera | 75 | 94.29 | 34.95 | 81.11
| Total | 90.91 | 94.06 | 99.39 | 99.71
PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Uso y Manejo de Bosques | 71.06 | 74.89 | 99.85 | 99.89
| Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | 83.33 | 92.5 | 99.98 | 98.2
| Total | 74.13 | 80.31 | 99.9 | 99.31
PROGRAMA 3: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Manejo de Residuos Urbanos | 100 | 100 | 99.98 | 93.54
| Implementación de Procesos Productivos y Mercados Verdes | 66.67 | 71.43 | 99.97 | 99.989
| Total | 81.82 | 85.71 | 99.98 | 96.12
PROGRAMA 4: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Planeación y Gestión Integral del Riesgo | 100 | 100 | 99.99 | 99.64
| Total | 100 | 100 | 99.99 | 99.64
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Laboratorio de Calidad Ambiental | 100 | 100 | 98.54 | 94.23
| Articulación del SINA | 100 | 100 | 100 | 71.56
| Desarrollo Corporativo | 91.81 | 94.69 | 99.61 | 90.93
| Total | 93.91 | 96.41 | 99.35 | 91.27
PROGRAMA 6: EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO | 1
| Gestión Proyectos Ambientales | 100 | 100 | 99.95 | 99.93
| Construcción de una Cultura Ambiental | 100 | 100 | 94.49 | 91.78
| Total | 100 | 100 | 97.05 | 94.72
Ponderó: Yesid Correa Romero - Profesional Especializado
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Tabla Resumen Evaluación Plan de Acción % Físico y Financiero por Programas
Año 2015 y Periodo 2013 - 2015
| PROGRAMA | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO | 90.9 | 94.06 | 99.39 | 99.72
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD | 74.13 | 80.31 | 99.9 | 99.31
| GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES | 81.82 | 85.72 | 99.98 | 96.12
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | 100 | 100 | 99.99 | 99.64
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 93.91 | 96.41 | 99.35 | 91.28
| EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 100 | 100 | 97.05 | 94.72
| Total promedio | 90.1267 | 92.75 | 99.2767 | 96.7983
Ponderó: Yesid Correa Romero - Profesional Especializado
|  | 1100 | 628.6 | 57.1455
|  | 2400 | 1249 | 52.0417
|  | 1100 | 571 | 51.9091
|  | 700 | 388 | 55.4286
|  | 3500 | 2437 | 69.6286
|  | 2500 | 1148 | 45.92
|  | 11300 | 6421.6 | 56.8283
|  | 1600 | 1344 | 84
|  | 2600 | 1944 | 74.7692
|  | 1400 | 970 | 69.2857
|  | 1000 | 884 | 88.4
|  | 4300 | 3792 | 88.186
|  | 2500 | 1840 | 73.6
|  | 13400 | 10774 | 80.403

## Hoja1
26150000000 | Valor actual | $ 32.331.905. 618,54 | #VALUE! | Manglar
14967124313.09 | Porcentaje ejecución | 1 | 0 | 19.3
|  |  | #DIV/0! | 19.7
14967124313.09 | 32331905618.54 |  | 46.2921 | 19.6
|  |  | #DIV/0! | 19.8
250000000 |  |  | #DIV/0! | 19.3
129953326.33 |  |  | #DIV/0! | 97.7
250000000 | 129953326.33 |  | 192.3768
129953326.33 | 250000000 |  | 51.9813
21263000000 | 21263000000 |  | 100
2087000000 | 8268905618.54 |  | 25.2391
23350000000 | 29531905618.54 |  | 79.067
23350000000 | 29531905619 |  | 79.067
29531905619 | 29531905619 |  | 100
13033428241.54 | 29531905619 |  | 44.1334
1796714745.22 | 2150000000 | 83.57 | 83.5681
7028000 | 400000000 |  | 1.757