## Programa 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2016 - 2019 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2017______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y __2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016 - 2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2016 -2019" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
01. AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES. | Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de ciénagas, canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) | Número | Cuerpos de agua y/o cauces intervenidos | 114 | 114 |  | 100 | 412 | 230 | 55.8252 | 25311419576 | 19993302258.44 | 78.9893 | 98024311093.46 | 49205783403.59 | 50.1975 |  | Listado de contrtación y Catalina Meza
| Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de reservorios de la jurisdicción (ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) | Número | Reservorios intervenidos | 36 | 36 |  | 100 | 233 | 142 | 60.9442 | [7 empty] | Listado de contrtación y Catalina Meza
| Reestablecimiento de interconexión de cienagas de la jurisdicción de Cardique | Número | Interconexión realizado. | 1 | 1 |  | 100 | 4 | 2 | 50 | [7 empty] | Arq Arjemiro
|  | Porcentaje | "Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación". IMG- MADS Art 6 C6 Res 0677/27/04/16 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 50 | 50 | [7 empty] | Arq Arjemiro
| Creación y apoyo a la implementación del Fondo de agua | Número | Fondo creado | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | [7 empty] | Direción General…
| Toma de muestras y/o análisis para seguimiento y monitoreo a estaciones y/o cuerpos de agua de la jurisdicción (continentales, subterráneos y marinos) | Número | Muestras analizadas | 519 | 519 |  | 100 | 2259 | 1077 | 47.676 | [6 empty] | 521 muestras
| Apoyo BASIC II "Caracterización de la Bahia de Cartagena " | Número | Apoyo realizado | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | Dra Mady - Ing Gustavo
| Total avance porcentual |  |  | 500 | 100% |  | 500 | 700 | 42.54% | 297.7787
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
02. AGUAS SUBTERRÁNEAS | Identificación y vulnerabilidad hidrogeológica de los acuíferos de los municipios de Mahates, Calamar, Arjona y Marialabaja para conocer el potencial y administrar sosteniblemente el recurso. Y Análisis de la vulnerabilidad de los acuiferos del municipio de Córdoba y del corregimiento de Palenque (Mahates). | Número | Identificación, vulnerabilidad y reglamentación realizada | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 400000000 | 141861023.36 | 35.4653 | 1600000000 | 271316582.56 | 16.9573 |  | Ing Gustavo
| Reglamentación de los acuiferos de Turbaco (2016), Córdoba, Mahates, Arjona y Marialabaja (2018) | Número | Reglamentación realizada | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 20 | [7 empty] | Ing Gustavo
| Localización geográfica (inventario de puntos de agua) y determinación para manejo y uso de los pozos subterráneos del municipio de El Carmen de Bolívar en diez de corregimientos priorizados (2016), municipio de Zambrano y sus corregimientos (2017), municipio de Córdoba Tetón (2018) y Soplaviento (2019) | Municpios beneficiados | Localización y determinación realizada | 1 | 1 |  | 100 | 4 | 2 | 50 | [7 empty] | Ing Benjamin
| Total avance porcentual |  |  | 100 | 100% |  | 100 | 400 | 17.5% | 70
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
03. AGUAS MARINO - COSTERA | Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-RIO MAGDALENA.(Decreto 1120-2013) Fases: 1. Preparación o Aprestamiento (Ecoversa). 2. Caracterización y Diagnostico. 3. Prospectiva y Zonificación Ambiental (Invemar). 4. 2017 Formulación y Adopción. 5. 2018 Implementación o Ejecución. 6. 2019 Seguimiento y Evaluación. | Fases | Fases Ejecutadas 4, 5 y 6. | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 450000000 | 45189960 | 10.0422 | 1700000000 | 359082407.52 | 21.1225 |  | Dirección general
| Alimentación base de datos Zona Insular (2016), Levantamiento de la línea base de los humedales insulares (2017), Estructura de seguimiento insular para el ejercicio de autoridad ambiental (2018), evaluación y seguimiento (2019) en cumplimiento y seguimiento de obligaciones de la sentencia del Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de Cundinamarca | Fases | Fase de la estructura del seguimiento insular consolidada | 1 | 1 |  | 100 | 4 | 2 | 50 | [7 empty] | Dirección general
| Adopción del Plan de Manejo y del Modelo de Desarrollo Sostenible del Área Marina Protegida | Número | Plan y Modelo Adoptado | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Dirección general
| Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-ESTUARINA DEL RIO SINU Y EL GOLFO DE MORROSQUILLO.(Decreto 1120-2013) Fases: 1. Preparación o Aprestamiento (Ecoversa). 2.A. Area Marina Protegida (vía sentencia: Segunda Instancia del Consejo de Estado; Primera Instancia Tribunal Administrativo de Cundinamarca). 2.B. POMIUAC. Caracterización y Diagnostico. 3. Prospectiva y Zonificación Ambiental. 4. Formulación y Adopción (*) Consulta Previa. 5. Implementación o Ejecución. 6. Seguimiento y Evaluación. | Fases | Fases Ejecutadas 2.B, 3, 4, 5 y 6 | 1 | 1 |  | 100 | 5 | 2 | 40 | [7 empty] | Dirección general
| Aportar información a los entes territoriales información sobre riesgo natuarles con énfasis en fenómenos marino costero ( erosión, geotenia, diapirismo y ascenso del nivel del mar) para su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial(POT). | Número | "Implementación de acciones en Manejo Integrado de Zonas Costeras" IMG - MADS. | 1 | 1 |  | 100 | 4 | 2 | 50 | [7 empty] | Dirección general - Jaime Romero
| Total avance porcentual |  |  | 300 | 100% |  | 300 | 500 | 28% | 140
01. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
0.4 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN | Ejecución de obras para al mejoramiento hidráulico y el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la Ciénaga de la Virgen; Los arroyos y canales a intervenir serán los siguientes: Arroyo Ternera, Arroyo Limón, Arroyo La Tabla, Arroyo Tabacal, Arroyo Mesa, Arroyo Hormiga, Arroyo Matagente, Arroyo Calicanto, Arroyo Isla De León, Canal Playa Blanca, Canal Simón Bolívar, Canal Barcelona, Canal San Pablo, Canal Maria Auxiliadora, Canal Maravilla, Canal Magdalena, Canal Once De Nov, Canal Las Flores, , Canal Ricaurte, Canal Chapundúm, Canal Fredonia, Canal Amador y Cortez, Canal Líbano, Canal Salín Bechara, San Martín, Pedro Salazar, La Esperanza, San Francisco, Puerto de Pescadores, Cordialidad, Canal Calicanto, Calicanto Nuevo, San Pedro, Canal Urdaneta, Ciudad Sevilla, Canal Sector Guarapero, Chiquinquirá, Calicanto Viejo, Villa Rosita, Jorge Eliécer Gaitán, Bolívar, La Villa, Foco Rojo, Líbano - Acapulco, Tabú, Gaviotas 1, Bomba Del Tigre, Chepa Sección 1, Chepa Sección 11, Arroyo Chiamaría, Arroyo Flor Del Campo y Descole Canales Ciénaga de la Virgen. Ley 981 de 2005, el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por la Ley 787 de 2002, Resolución N° 003286 de 2005 del Ministerio de Transorte, Resolución N° 1710 del 15 de noviembre de 2005 del MADS; acuerdo 009 de 2006 Consejo Directivo de Cardique, ejecución PMA y proyectos del POMCA Ciénaga de la Virgen (Resolución de Cardique No. 0768 de fecha 20 de septiembre de 2005) | Número | Mejoramiento hidráulico dearroyos, canales y/o descoles que vierten a la Ciénaga de la Virgen. | 7 | 7 |  | 100 | 43 | 13 | 30.2326 | 1884000000 | 1853000067.76 | 98.3546 | 7595225474.7 | 3729216999.64 | 49.0995 | Descoles Simón Bolívar, María Auxiliadora, San Pablo, Barcelona, Amador, Cortez y San Martin | Direcciòn General
| Interventorías de proyectos, obras o actividades | Número | Interventorías realizadas | 1 | 1 |  | 100 | 4 | 2 | 50 | [7 empty] | Direcciòn General
| Apoyo a proyectos socio productivos | Número | Proyectos socioproductivos apoyados | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 2 | 25 | [7 empty] | Direcciòn General
| Total avance porcentual |  |  | 200 | 100% |  | 200 | 300 | 35.08% | 105.2326 | [7 empty] | Direcciòn General
Note on C13: cardique: Actividad nueva ajuste dic 2017
Note on C16: cardique: Identificación, vulnerabilidad y reglamentación hidrogeológica de los acuíferos de los municipios de Mahates, Calamar, Arjona y San Jacinto para conocer el potencial y administrar sosteniblemente el recurso.
Note on C17: cardique: Reglamentación de los acuiferos de Tubaco y Córdoba. Se lograrà lo estipulado desde 2016 pero mejor redactado y contando con mayor certeza

## Programa 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2016 - 2019 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2017______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y __2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016 - 2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2016 -2019" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) Adición presupuestal (modificación) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
01. USO Y MANEJO DE BOSQUES | Restauración de coberturas de manglar en areas priorizadas con vocación para establecer este tipo de cobertura. | Hectáreas | Areas revegetalizadas con Mangle | 100 | 100 | 100 |  | 510 | 320 | 62.7451 |  | 2300000000 | 1387331900.73 | 60.3188 | 8400000000 | 4267952551.98 | 50.809 | Tres áreas para intervenir | Apolinar
| Apoyo en el establecimiento de viveros regionales comunitarios | Número | Plantulas producidas entregadas. | 10000 | 15000 | 100 |  | 40000 | 30000 | 75 | [8 empty] | Apolinar
| Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | Número | Seguimiento realizado | 40 | 40 | 100 |  | 160 | 80 | 50 | [8 empty] | Apolinar
|  | Hectáreas | Número de hectáreas con PAF con seguimiento | 10 | 10 | 100 |  | 40 | 20 | 50 | [8 empty] | Apolinar
| Implementación y seguimiento del “pacto intersectorial por la madera legal en Colombia” en la jurisdicción | Porcentaje | Implementación realizada | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50 | [8 empty] | Apolinar
| Diagnóstico y caracterización de áreas de reserva para fortalecer el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) - CARIBE - Sistema Nacional de Áreas Protegidas(SINAP) | Número | Diagnóstico y caracterización realizada | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 1 | 33.3333 | [8 empty] | Luis Eduardo
|  | Hectáreas | Areas susceptibles de protección, restauración y/o conservación. | 25 | 25 | 100 |  | 75 | 25 | 33.3333 | [8 empty] | Luis Eduardo
| Definición de la figura de protección y su declaratoria de 321,75 hectáreas como área protegida de Perico y Laguna Municipio de San Juan Nepomuceno | Porcentaje | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecuciónIMG - MADS | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | Luis Eduardo
|  | Porcentaje | "Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP " | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | Luis Eduardo
| Formulación del Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción. Fase I: Inventario (2016) y Diagnostico (2017). Fase II Zonificación y formulación del plan de manejo (2018). | Fases | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal IMG - MADS | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3 | 100 | [7 empty] | Se realizaran las tres etapas en 2017 | Apolinar
| Revisión (2017) y Ajuste (2018) de la zonificación de manglares según directrices estipulados por el MADS. | Etapas | Revisión - Ajuste Realizado | 1 | 1 | 100 |  | 2 | 1 | 50 | [8 empty] | Apolinar
| Formulación del Plan de Manejo Ambiental de las áreas de manglar zonificadas. | Número | Areas Con PMA. | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Apolinar
| Proyecto Ban CO2 - PNUD fases: Formulación, Implementación y Seguimiento | Número | Proyecto formulados. | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | Apolinar
| Total avance porcentual |  |  | 900 | 100 | 900 |  | 1300 | 46.4932 | 604.4118
02. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
02. USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. | Actualización e implementación del plan de conservación del Manatí. Etapa I: Actaualización etapa II: Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan de Manejo. | Etapas | Revisión y Actualizacion Realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 |  | 1200000000 | 1199258263.36 | 99.9382 | 4600000000 | 2073335882.79 | 45.0725 |  | Adolfredo
| Recuperación de hábitat para la conservación del Manatí en los ecosistema de la jurisdicción | Número | Rcuperación realizada | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50 | [8 empty] | Adolfredo
| Elaboración o ajuste e implementación del Plan de manejo, uso y conservación de cuatro: especies Hicotea (2016), Boa (2017), Babilla (2018) e Iguana (2019). | Porcentaje | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecuciónIMG - MADS | 25 | 25 | 100 |  | 100 | 50 | 50 | [8 empty] | Adolfredo
| Campañas de prevención, control y manejo de especies invasoras (Pez León y Caracol Gigante). | Porcentaje | Porcentaje de especies invasoras con medidas de manejo en ejecuciónIMG - MADS | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50 | [8 empty] | Adolfredo
| Zonificación e inventario de especies de fauna vulnerables al tráfico ilegal. | Número | Inventario, Diagnostico y Zonificación | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | [8 empty] | Adolfredo
| Valoración económica de los bienes y servicios ambientales (Atractivos turísticos de la jurisdicción (Oceanario - 2017), (Aviario Nacional - 2018) y (Artesanías de San Jacinto - 2019) | Número | Valoración realizada | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 1 | 33.3333 | [8 empty] | Adolfredo
| Fortalecimiento de las alianzas (Acuerdos Voluntario ) para la valoración y manejo de la fauna silvestre Post decomiso (Vivarium del Caribe, Fuerzas Armadas- BAFIM Malagana, Fundación Omacha, Aviario Nacional de Colombia, Ceiner y Jardín Botánico "Guillermo Piñerez"). | Número | Acuerdos, Convenios firmados | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | Adolfredo
| Campaña de prevención, control y manejo a especies susceptibles de trafico ilegal. | Numero | Cantidad de campañas | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50 | [8 empty] | Adolfredo
| Identificación y zonificación de especies faunísticas silvestres amenazadas del bosque seco tropical en la jurisdicción (Anfibios - 2016, Reptiles 2017, Aves 2018 y Mamiferos 2019) | Numero | Zonificación y listado de especies | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50 | [8 empty] | Adolfredo
| Restauración y repoblamiento con especies ícticas nativas | Numero | Restauración realizada | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50 | [8 empty] | Adolfredo
| Total avance porcentual |  |  | 900 | 88.8889 | 800 | 88.8889 | 1000 | 53.3333 | 533.3333 | [7 empty] | 53.3333

## Programa 3
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2016 - 2019 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2017______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y ____2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016 - 2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2016 -2019" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
01. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS | Asesoría a entes territoriales en la normatividad ambiental aplicable a la gestión integral de residuos sólidos, implementación de los PGIRS y adopción e implementación del comparendo ambiental. (Ley 1259 de 2008 y Decretos único 1076 y 1077 de 2015). | Número | Asesorías realizadas | 21 | 21 | 100 |  | 84 | 42 | 50 | 650000000 | 364779546.97 | 56.1199 | 2250000000 | 863851668.1 | 38.3934
| Formulación e implementación de proyectos de fomento de la investigación, desarrollo y aplicación de alternativas de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. (Política GIRS de 1997). | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 1 | 33.3333
| Elaboración y divulgación de material didáctico para la realización de campañas de sensibilización y capacitación a organizaciones comunitarias sobre GIRS. (Políticas y Decretos reglamentarios) | Número | Divulgación realizada | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Campañas de sensibilización y Fomento del aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción. (Foro regional, celebración día del de reciclaje, capacitaciones, jornadas de limpieza). | Número | Municipios beneficiados | 6 | 6 | 100 |  | 21 | 11 | 52.381
| Fomento de alternativas de aprovechamiento y disposición final de residuos a nivel regional. | Número | Asistencia brindada | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Seguimiento a las metas de aprovechamiento establecidas en los PGIRS de los municipios de la jurisdicción | Porcentaje | "Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento". IMG - MADS | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50
| Seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- del distrito de Cartagena y los 20 municpios de la juriicción. | Porcentaje | "Porcentaje de Planes de Saneamieno y Manejo de Vertimiento PSMV con seguimiento" | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50
| Total avance porcentual |  |  | 700 | 100 | 700 |  | 700 | 47.9592 | 335.7143
0.3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES | Realización mediciones de ruido ambiental en sectores o fuentes generadoras permanentes de contaminación sonora en los Municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, Turbaco, Turbana, Santa Rosa, San Juan Nepomuceno y Distrito de Cartagena en los Corregimientos de Tierra Bomba, La Boquilla, Pasacaballos y Bayunca. (Resolución 627 de 2006). | Número | Mediciones realizadas | 7 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 650000000 | 558958669.97 | 85.9936 | 2300000000 | 1052990729.19 | 45.7822 |  | Hernando
| Realización de operativos de control y seguimiento en la jurisdicción de Cardique a las emisiones por fuentes móviles con empresas que cuenten con equipos y personal idóneo y capacitado técnicamente. La empresa debe estar certificada por el IDEAM. | Número | Operativos realizados/operativos año planeados | 4 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | [7 empty] | Hernando
| Realización de mediciones de calidad de aire del contaminante PM10 (partículas menores de 10 micras) en los municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, Turbaco y distrito de Cartagena - corregimiento de Pasacaballos. (Resolución 610 de 2007). | Número | Monitoreos Realizados | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 6 | 100 | [7 empty] | Hernando
| Instalación de una red de calidad de aire en el sitio priorizado de la campaña de 2016 (Resolución 610 de 2007). | Porcentaje | "Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación".IMG-MADS | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | Hernando
| Convenio de producción más limpia y seguimiento con tres sectores (estaciones de servicio, empresas del sector prestación de servicios de salud, lavaderos de autos). | Porcentaje | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producciónIMG-MADS | 33.33 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | Benjamin
| Implementación del programa de la interiorización de las políticas de consumo y producción sostenible y la Gestión de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las empresas enmarcadas con programas y proyectos de Negocios verdes o biocomercio en el distrito de Cartagena y municipios de la jurisdicción. | Número | Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambientalIMG - MADS | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | Maria, Angelica, Sandra
| Apoyo a la gestion para la creación e implementación de la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación para el fomento de una producción más limpia. | Número | Ventanilla creada e implementada. | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 1 | 25 | [7 empty] | Maria, Angelica, Sandra
| Promoción del uso de equipos de refrigeración que no utilicen sustancias agotadoras de ozono - SAO (Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y huella de carbono PND) | Número | Municipios beneficiados | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100 | [7 empty] | Benjamin
| Realización de ferias y eventos que promocionen los productos y servicios en el marco de los negocios verdes | Número | Ferias y/o eventos realizados | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 1 | 25 | [7 empty] | Maria, Angelica, Sandra
| Capacitación y sensibilización sobre residuos peligrosos – Respel y verificación del registro de generador. | Número | Personas capacitadas y sensibilizadas sobre Respel y verificado el registro de generador en los municipios | 50 | 50 | 100 |  | 200 | 50 | 25 | [7 empty] | Benjamin
| Capacitación y sensibilización sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y gestión de llantas usadas. | Número | Personas capacitadas | 100 | 100 | 100 |  | 300 | 0 | 0 | [7 empty] | Benjamin
| Definición y determinación de los indicadores de calidad ambiental urbana ICAU de los municipios de la jurisdicción. | Número | Definidos y determinados los indicadores de calidad ambierntal Urbana ICAU en los municipios. | 10 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | Benjamin
| Desarrollo de un manual para el manejo de especies de la biodiversidad en el marco de los mercados verdes y sus procesos productivos | Número | Manual socailizado en empresas | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | Adolfredo
| Total avance porcentual |  |  | 1100 | 54.5455 | 600 |  | 1300 | 36.5385 | 475

## Programa 4
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2016 - 2019 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2017______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y ___2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016 - 2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [6 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2016 -2019" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
01. PLANEACION Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO | Realización de asesoría, asistencia técnica, seguimiento y talleres de capacitación para funcionarios municipales, concejos municipales, consejos territoriales de planeación, consejos de gestión del riesgo y desastre, gremios, sociedad civil sobre revisión, modificación y ajuste de los POT. | Número | Talleres realizados. | 5 | 5 | 100 |  | 21 | 11 | 52.381 | 1300000000 | 1257630976.97 | 96.74% | #REF! | 4600000000 | 2150362660.98 | 46.75%
| Realización de asesoría, asistencia tecnica y talleres para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial de la jurisdiccion. | Porcentaje | "Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial" IMG - MADS. | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50
| Asesoría y asistencia técnica en la promoción e implementación de políticas referentes a la planeación, el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (Leyes 99 de 1993, 388 de 1997, 1523 de 2012 y 1753 de 2015, decretos únicos 1076 y 1077 de 2015 y reglamentarias en esta materia) | Porcentaje | "Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial con énfasis en la incorpración de las determinates ambientales para la revisón y ajuste de los POT"IMG -MADS | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50
| Apoyo a la Formulación de los POMCAS: “Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen” y “Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar (Margen Izquierda - M.I.)”. | Porcentaje | "Porcentaje de Avance en la Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)." IMG - MADS | 100 | 100 | 100 |  | 2 | 2 | 100
| Apoyo la Formulación de los POMCAS: “La Mojana - Río Cauca (Liderado por Carsucre)” y el “Ajuste del POMCA Canal del Dique (Liderada por CRA). | Porcentaje | "Porcentaje de Avance en la Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)." IMG - MADS | 100 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Ordenamiento del recursos hídrico priorizados (dec 3930 de 2010, primera fase) | Porcentaje | Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. IMG -MADS | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0
| Elaboración del POMCA arroyos que vierten al caribe norte | Porcentaje | "Porcentaje de Avance en la Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)." IMG - MADS | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
| Implementación de acciones ambientales priorizadas en los POMCAS: “La Mojana - Río Cauca (Liderado por Carsucre)” y el “Ajuste del POMCA Canal del Dique (Liderada por CRA), “Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen” y “Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar (Margen Izquierda - M.I.)”.. | Porcentaje | "Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en ejecución" IMG - MADS | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0
| Desarrollo de un programa de uso eficiente del recurso hídrico y adaptación al cambio climático. | Porcentaje | "Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento "IMG - MADS | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50
| Acompañamiento, asesoría e implementación de actividades para la consolidacion de estrategias que propendan por la mejora de la capacidad de respuesta de los entes territoriales ante eventos climaticos extremos. | Número | Entes territoriales beneficiados. | 6 | 6 | 100 |  | 21 | 12 | 57.1429
| Apoyo a la implementación de 4 medidas de adaptación al cambio climático en el Municipio de Santa Catalina de Alejandría, Bolívar, conjuntamente con el Programa Medio Ambiente Colombia PROMAC. | Numero | Personas benficiadas | 50 | 50 | 100 |  | 200 | 100 | 50
| Desarrollo de un programa de capacitación, prevención, control, mitigación y atención a incendios forestales, ataques de abeja e incidentes con hidrocarburos, material y sustancias peligrosas en el área jurisdicción de Cardique, aunando esfuerzos con el cuerpo de bomberos. | Número | Programa implementado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga de la Virgen | Número | Actualización realizada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga del Totumo | Número | Actualización realizada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Sistemas alertas tempranas | Número | Sistema implementado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
|  | Número | Seguimiento del Sistema | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 50
| Delimitación de Rondas Hídricas, ley 1450 PND. | Número | Ronda hídrica delimitada | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Evaluación Regional del Agua. | Número | Cuenca con Evaluación Regional del Agua | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Total avance porcentual |  |  | 1300 | 84.6154 | 1100 |  | 1800 | 42.1958 | 759.5238

## Programa 5
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2016 - 2019 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2017______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y __2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016 - 2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [10 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2016 -2019" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) Adición presupuestal (modificación) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
01. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | Adquisición de insumos y materiales para funcionamiento del laboratorio. | Número | Adquisiciones | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50 |  | 700000000 | 575070034.65 | 82.1529 | 2700000000 | 1145119731.24 | 42.4118
| Realización de mantenimiento preventivo, correctivo y calibracion de equipos | Número | Mantenimientos realizados | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Acreditación del laboratorio ante el IDEAM en la norma ISO 17025:2005 | Número | Parámetros acreditados | 25 | 25 | 100 |  | 30 | 27 | 90
| Seguimiento a la acreditación del laboratorio ante el IDEAM en la norma ISO 17025:2005 | Número | Parámetros acreditados y con seguimiento | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0
| Participación en pruebas interlaboratorios para evaluar capacidad técnica. | Número | Participación realizada | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Reposición y modernización de equipos de calidad del laboratorio | Número | Adquisiciones | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Actualización del portafolio de servicios del laboratorio | Número | Portafolio actualizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Actualización, implementación y puesta en marcha del software del laboratorio | Número | Software actualizado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Total avance porcentual |  |  | 600 | 100 | 600 |  | 900 | 54.4444 | 490
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02. ARTICULACIÓN DEL SINA. | Fortalecimiento del SINA, a través de la realización de convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los municipios de la jurisdicción, otros entes a nivel departamental, Regional y Nacional como el MADS, la academia, Invemar, gremios, ONGs y Asocars. | Porcentaje | "Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC"IMG - MADS | 100 | 100 | 100 |  | 400 | 200 | 50 |  | 50000000 | 34130824.38 | 68.2616 | 200000000 | 63467470.44 | 31.7337
Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento de la cooperación horizontal
Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y establecer convenios en virtud de lo establecido en el literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993.
| Total avance porcentual |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 400 | 12.5 | 50
0.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
03. DESARROLLO CORPORATIVO | Adecuaciones generales de la sede, puestos de trabajo y ampliaciones locativas. | Número | Adecuaciones realizadas | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50 |  | 1650000000 | 1231074961.97 | 74.6106 | 6000000000 | 2849280456.97 | 47.488
| Reposición y ampliación del parque automotor | Número | Vehículos adquiridos | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 4 | 66.6667
| Mantenimiento y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión - SIGES (Sistema de Calidad – MECI – S-SST) para su mejoramiento continuo. | Número | Sistema implementado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Rediseño y actaulización de la pagina web institucional acorde a las necesidades y estipulaciones legislativas de transparencia y atención al ciudadano. | Número | Rediseño y actualización realizada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración e implementación de un plan estratégico de comunicaciones internas y externas (Diseño, edición y divulgación de Videos institucionales, Folletos y / o flyers. Material de apoyo por temáticas. Campaña interna de comunicación participación y sentido de pertenencias) | Número | Estrategias desarrolladas e Implementada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Asesoría para comunicación externa en medios escritos, radiales, televisivos e internet para el fortalecimiento institucional. | Número | Municipios atendidos | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Diseño, edición y divulgación revista institucional y documentos técnicos | Número | Divulgaciones realizadas | 4 | 4 | 100 |  | 16 | 8 | 50
| Implementación y seguimiento del Plan Institucional de Tecnología e Información – PETI | Fases | Plan implementado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Entrenamiento en la generación y manejo de información para las áreas temáticas del sistema de información geográfica. | Número | Entrenamiento realizado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Estructuración cartográfica en formato SIG de la cartografía base y temática existente en los archivos digitales de la Corporación. | Número | Estructuración realizadas | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Adquisicion de Equipos para el area de SIG, con el fin actualizar e imprimir la Cartografia y Documentacion que se Genera en esta Dependencia ( Compra de Plotter) | Número | Equipos Aquiridos | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Actualización y soporte de licencias de Arc Gis del SIG - Cardique | Número | Actualizaciones realizadas | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100
| Actualización del plan de gestión documental | Número | Plan Actualizado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración del plan de manejo ambiental de las centrales térmicas y su área de influencia | Número | Plan elaborado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Elaboración y aprobación del Plan de Gestión Ambiental de Cardique 2017 - 2027 | Numero | Plan elaborado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Apoyo a la actualización Catastral Municipal en convenio con el IGAC | Numero | Municipios beneficiados | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
| Capacitación sobre tasas retributivas, incentivos para los generadores de vertimientos y seguimiento a la implementación del Decreto 2667 de 2012, decreto 3930 de 2010 y la resolución 0631 de 2015 | Número | Usuarios capacitados | 100 | 100 | 100 |  | 400 | 200 | 50
| Elaboración, capacitación y divulgación de un manual que contenga los protocolos de procedimiento de control y vigilancia | Número | Manual implementado | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Elaboración del manual de impacto ambiental para obras y/o proyectos realizados por CARDIQUE. | Número | Manual elaborado | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación anual para los funcionarios de la Corporación | Número | Plan elaborado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Actualización y/o seguimiento de la Medición Clima Organización de la Corporacion. | Número | Actualizacion Realizada | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Implementación y/o actualizacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número | Sistema con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Elaboración del Plan de Bienestar, Incentivo y Estimulos de la Corporacion. | Número | Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Elaboración del Plan de Vacantes de la Corporacion | Número | Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Elaboración y /o seguimiento del proyeco psicosocial corporativo | Número | Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Establecemiento de las Politicas de la Gestión del Talento Humano de la Corporacion | Número | Plan Elaborado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Realimentación y seguimiento a la implementación del plan estadístico 2016 | Número | Plan Actaulizado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Diseño e implementación de la Norma ISO 14001: 2015 | Número | Diseño realizado | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 100
|  | Número | Implementación realizada | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Total avance porcentual |  |  | 1900 | 94.7368 | 1800 |  | 2900 | 60.9195 | 1766.6667

## Programa 6
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2016 - 2019 (AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2017______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º y ___2º
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2016 - 2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| ACCIONES OPERATIVAS | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer sem.) | (7) META FISICA PERIODO (Según unidad de medida) "2016 -2019" | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA DEL PERIODO ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.6. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
01. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES. | Asesoría y seguimiento de los Planes de Educación Ambiental Municipal y acompañamiento a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | Número | CIDEA funcionando Planes Asesorados | 6 | 6 | 100 |  | 21 | 11 | 52.381 | 600000000 | 598093516.68 | 99.6823 | 2200000000 | 1113358088.58 | 50.6072
| Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental. | Número | Consejos asesorados | 12 | 12 | 100 |  | 52 | 28 | 53.8462
| Incorporación de la Educación Ambiental en procesos de conservación de especies en estado de amenaza (Ejemplo: Manatí, Titi, Árbol de Banco, Bosque seco) | Número | Programa desarrollado. | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Fortalecimiento Red Jóvenes de Ambiente y dinamizadores juveniles en la gestión ambiental. Programa de Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental de niños y jóvenes | Número | Red fortalecida | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Promoción y celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental. | Número | Eventos realizados | 4 | 4 | 100 |  | 16 | 8 | 50
| Desarrollo de la estrategia de Aulas de Educación Ambiental para el funcionamiento de aulas ambientales en los municipios de la jurisdicción | Número | Aulas instaladas y en funcionamiento | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Asesoria y apoyo de un programa de educación ambaiental para la conservación del recurso forestal | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Educación Ambiental para facilitar el diálogo intercultural para la solución de conflictos socio ambientales | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Incorporación de la Educación Ambiental en escenarios de postconflicto | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Incorporación del componente de educación ambiental en proyectos ciudadanos de educacaión ambiental -PROCEDA (comunitarios y empresariales) | Número | Proyectos ciudadanos sostenibles | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Asesoría y acompañamiento para la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la gestión ambiental (residuos sólidos, pescadores, negocios verdes, ecoturismo, JAC) | Número | Organizaciones conformadas Organizaciones asesoradas | 5 | 5 | 100 |  | 20 | 10 | 50
| Incorporación del componente de comunicación comunitaria en la gestión ambiental local | Número | Municpios benficiados | 5 | 5 | 100 |  | 20 | 10 | 50
| Diseño de materiales de educación eficaces para información, educación y comunicación | Número | Material diseñado | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Total avance porcentual |  |  | 1300 | 100 | 1300 |  | 1300 | 58.1713 | 756.2271
0.6. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Desarrollo de un (1) programa anual de Educación ambiental para la conservación del recurso agua - Promoción de los Clubes Defensores del Agua | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 900000000 | 798712338.83 | 88.7458 | 3600000000 | 1691205525.56 | 46.9779 |  | Desarrollar un (1) programa anual de Educación ambiental para la conservación del recurso agua - Promoción de los Clubes Defensores del Agua Se cuenta con Clubes Defensores del Agua en los 20 municipios de la jurisdicción de Cardique
|  | Número | Municipios beneficiados | 5 | 5 | 100 |  | 21 | 10 | 47.619
| Acompañamiento la implementación de Proyectos Ambientales Escolares –PRAE en el territorio. | Número | PRAE implementados | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 21 | 100
| Desarrollar anualmente cursos de Gestión Ambiental Participativa | Numero | Cursos Realizados | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental en escenarios de postconflicto | Número | Programa desarrollado | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Diseño, Formulación, Ejecución y Seguimiento de un (1) programa de Educación ambiental en la zona insular de la jurisdicción. | Número | Programa Diseñado, formulado, ejecutado y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Incorporación de los componentes de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas, mediante la implementación del proyecto Ondas Ambientales en convenio con Colciencias | Número | Proyectos ondas apoyados y con seguimiento | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 2 | 50
| Herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura compatible con el clima - PND | Número | Herramienta implementada | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 100
| Promoción del Servicio Social Ambiental en las instituciones educativas de la jurisdicción | Número | Instituciones educativas asesoradas | 20 | 20 | 100 |  | 80 | 40 | 50
| Total avance porcentual |  |  | 900 | 100 | 900 |  | 900 | 77.5132 | 697.619

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para SEGUIMIENTO financiero PAT 30 06 09 ok.xls
Ejecutar el 05/09/2009 23:49
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 35

## rESUMEN GRAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016 - 2019 METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PROYECTOS Y PROGRAMAS
VIGENCIA 2017
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2016 - 2019) | Resultado Periodo (2016-2019) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 1 | Proyecto 1 | 40% | 500 | 500 | 100 | 40 | 700 | 297.8 | 42.5429 | 17.0171 |  | 100 | 42.5 | 42.5
| Proyecto 2 | 20% | 100 | 100 | 100 | 20 | 400 | 70 | 17.5 | 3.5 |  | 100 | 17.5 | 17.5
| Proyecto 3 | 20% | 300 | 300 | 100 | 20 | 500 | 140 | 28 | 5.6 |  | 100 | 28 | 28
| Proyecto 4 | 20% | 200 | 200 | 100 | 20 | 300 | 105 | 35 | 7 |  | 100 | 35 | 35
| Total | 100% | 1100 | 1100 | 100 | 100 | 1900 | 612.8 | 32.2526 | 33.1171 | ok | 100 | 30.75 | 30.75
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2016 -2019) | Resultado Periodo (2016 - 2019) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 1 | Proyecto 1 | 40% | 25311419576 | 19993302258.44 | 78.9893 | 31.5957 | 98024311093.46 | 49205783403.59 | 50.1975 | 20.079 |  | 78.99 | 50.2 | 78.99 | 50.2
| Proyecto 3 | 20% | 400000000 | 141861023.36 | 35.4653 | 7.0931 | 1600000000 | 271316582.56 | 16.9573 | 3.3915 |  | 35.47 | 16.96 | 35.47 | 16.96
| Proyecto 4 | 20% | 450000000 | 45189960 | 10.0422 | 2.0084 | 1700000000 | 359082407.52 | 21.1225 | 4.2245 |  | 10.04 | 21.12 | 10.04 | 21.12
| Proyecto 2 | 20% | 1884000000 | 1853000067.76 | 98.3546 | 19.6709 | 7595225474.7 | 3729216999.64 | 49.0995 | 9.8199 |  | 98.35 | 49.1 | 98.35 | 49.1
| Total | 100% | 28045419576 | 22033353309.56 | 78.5631 | 60.3681 | 108919536568.16 | 53565399393.31 | 49.1789 | 37.5149 | ok | 55.71 | 34.35 | 55.7125 | 34.345
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2016 - 2019) | Resultado Periodo (2016-2019) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 2 | Proyecto 1 | 60% | 900 | 900 | 100 | 60 | 1300 | 604.4 | 46.4923 | 27.8954 |  | 100 | 46.49 | 100 | 46.49
| Proyecto 2 | 40% | 900 | 800 | 88.8889 | 35.5556 | 1000 | 533.3 | 53.33 | 21.332 |  | 88.89 | 53.33 | 88.89 | 53.33
| Total | 100% | 1800 | 1700 | 94.4444 | 95.5556 | 2300 | 1137.7 | 49.4652 | 49.2274 |  | 94.45 | 49.91 | 94.445 | 49.91
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2016 -2019) | Resultado Periodo (2016 - 2019) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 2 | Proyecto 1 | 60% | 2300000000 | 1387331900.73 | 60.3188 | 36.1913 | 8400000000 | 4267952551.98 | 50.809 | 30.4854 |  | 60.32 | 50.81 | 60.32 | 50.81
| Proyecto 2 | 40% | 1200000000 | 1119258263.36 | 93.2715 | 37.3086 | 4600000000 | 2073335882.79 | 45.0725 | 18.029 |  | 93.27 | 45.03 | 93.27 | 45.03
| Total | 100% | 3500000000 | 2506590164.09 | 71.6169 | 73.4999 | 13000000000 | 6341288434.77 | 48.7791 | 48.5144 |  | 76.8 | 47.92 | 76.795 | 47.92
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2016 - 2019) | Resultado Periodo (2016-2019) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 3 | Proyecto 1 | 50% | 700 | 700 | 100 | 50 | 700 | 335.71 | 47.9586 | 23.9793 |  | 100 | 47.96 | 100 | 47.96
| Proyecto 2 | 50% | 1100 | 600 | 54.5455 | 27.2727 | 1300 | 475 | 36.5385 | 18.2692 |  | 54.55 | 36.54 | 54.55 | 36.54
| Total | 100% | 1800 | 1300 | 72.2222 | 77.2727 | 2000 | 810.71 | 40.5355 | 42.2485 |  | 77.28 | 42.25 | 77.275 | 42.25
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2016 -2019) | Resultado Periodo (2016 - 2019) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 3 | Proyecto 1 | 50% | 650000000 | 364779546.97 | 56.1199 | 28.06 | 2250000000 | 863851668.1 | 38.3934 | 19.1967 |  | 56.12 | 38.39 | 56.12 | 38.39
| Proyecto 2 | 50% | 650000000 | 558958669.97 | 71.0568 | 35.5284 | 2300000000 | 1052990729.19 | 45.7822 | 22.8911 |  | 71.06 | 45.78 | 71.06 | 45.78
| Total | 100% | 1300000000 | 923738216.94 | 71.0568 | 28.06 | 2250000000 | 863851668.1 | 38.3934 | 42.0878 |  | 63.59 | 42.09 | 63.59 | 42.085
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2016 - 2019) | Resultado Periodo (2016-2019) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 4 | Proyecto 1 | 100% | 1300 | 1100 | 84.6154 | 84.6154 | 1800 | 759.5 | 42.1944 | 42.1944 |  | 84.62 | 42.19
| Total | 100% | 1300 | 1100 | 84.6154 | 84.6154 | 1800 | 759.5 | 42.1944 | 42.1944
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2016 -2019) | Resultado Periodo (2016 - 2019) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 4 | Proyecto 1 | 100% | 1300000000 | 1257630976.97 | 96.7408 | 96.7408 | 4600000000 | 2150362660.98 | 46.747 | 46.747 |  | 96.74 | 46.75
| Total | 100% | 1300000000 | 1257630976.97 | 96.7408 | 96.7408 | 4600000000 | 2150362660.98 | 46.747 | 46.747
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2016 - 2019) | Resultado Periodo (2016-2019) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 5 | Proyecto 1 | 30% | 600 | 600 | 100 | 30 | 900 | 490 | 54.4444 | 16.3333 |  | 100 | 54.44 | 100 | 54.44
| Proyecto 2 | 10% | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 50 | 50 | 5 |  | 100 | 50 | 100 | 50
| Proyecto 3 | 60% | 1900 | 1800 | 94.7368 | 56.8421 | 2900 | 1767 | 60.931 | 36.5586 |  | 94.74 | 60.93 | 94.74 | 60.93
| Total | 100% | 2600 | 2500 | 96.1538 | 96.8421 | 3900 | 2307 | 59.1538 | 57.892 |  | 98.25 | 55.12 | 98.2467 | 55.1233
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2016 -2019) | Resultado Periodo (2016 - 2019) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 5 | Proyecto 1 | 30% | 700000000 | 575070034.65 | 82.1529 | 24.6459 | 2700000000 | 1145119731.24 | 42.4118 | 12.7236 |  | 82.15 | 42.41 | 82.15 | 42.41
| Proyecto 2 | 10% | 50000000 | 34130824.38 | 68.2616 | 6.8262 | 200000000 | 63467470.44 | 31.7337 | 3.1734 |  | 68.26 | 31.73 | 68.26 | 31.73
| Proyecto 3 | 60% | 1650000000 | 1231074961.97 | 74.6106 | 44.7664 | 6000000000 | 2849280456.97 | 47.488 | 28.4928 |  | 74.61 | 47.49 | 74.61 | 47.49
| Total | 100% | 2400000000 | 1840275821 | 76.6782 | 76.2384 | 8900000000 | 4057867658.65 | 45.594 | 44.3897 |  | 75 | 40.54 | 75.0067 | 40.5433
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas físicas 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación | Metas fìsicas periodo (2016 - 2019) | Resultado Periodo (2016-2019) | Porcentaje sin ponderación | Porcentaje con ponderación
Programa 6 | Proyecto 1 | 50% | 1300 | 1300 | 100 | 50 | 1300 | 756.2 | 58.1692 | 29.0846 |  | 100 | 58.17 |  | 58.17
| Proyecto 2 | 50% | 900 | 900 | 100 | 50 | 900 | 697.62 | 77.5133 | 38.7567 |  | 100 | 77.51 |  | 77.51
| Total | 100% | 2200 | 2200 | 100 | 100 | 2200 | 1453.82 | 66.0827 | 67.8413 |  | 100 | 67.82 |  | 67.84
Programas | Proyectos | Ponderación por proyecto | Metas financieras 2017 | Resultado Anual (2017) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación | Metas financieras Periodo (2016 -2019) | Resultado Periodo (2016 - 2019) | Porcentaje sin Ponderación | Porcentaje con Ponderación
Programa 6 | Proyecto 1 | 50% | 600000000 | 598093516.68 | 99.6823 | 49.8411 | 2200000000 | 1113358088.58 | 50.6072 | 25.3036 |  | 99.68 | 50.61 | 99.68 | 50.61
| Proyecto 2 | 50% | 900000000 | 798712338.83 | 88.7458 | 44.3729 | 3600000000 | 1691205525.56 | 46.9779 | 23.489 |  | 88.75 | 46.98 | 88.75 | 46.98
| Total | 100% | 1500000000 | 1396805855.51 | 93.1204 | 94.214 | 5800000000 | 2804563614.14 | 48.3545 | 48.7926 |  | 94.22 | 48.8 | 94.215 | 48.795
Note on B8: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C8: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B9: yesid: Este programa consta de 4 proyectos y se denomina: "ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO"
Note on C9: Yesid: Proyecto: AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES
Note on C10: Yesid: AGUAS SUBTERRÁNEAS
Note on C11: Yesid: AGUAS MARINO - COSTERA
Note on C12: Yesid: Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen
Note on B15: yesid: Este programa consta de 4 proyectos y se denomina: "ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO"
Note on C15: Yesid: Proyecto: AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES
Note on C16: Yesid: AGUAS SUBTERRÁNEAS
Note on C17: Yesid: AGUAS MARINO - COSTERA
Note on C18: Yesid: Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen
Note on B21: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C21: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B22: Yesid: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
Note on C22: Yesid: USO Y MANEJO DE BOSQUES
Note on C23: Yesid: USO Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE
Note on C26: Yesid: USO Y MANEJO DE BOSQUES
Note on C27: Yesid: USO Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE
Note on B30: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C30: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B31: Yesid: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
Note on C31: Yesid: MANEJO DE RESIDUOS URBANOS
Note on C32: Yesid: 02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES
Note on B35: Yesid: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
Note on C35: Yesid: MANEJO DE RESIDUOS URBANOS
Note on C36: Yesid: 02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS Y MERCADOS VERDES
Note on B39: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C39: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B40: Yesid: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Note on C40: Yesid: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGIÓN
Note on B43: Yesid: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Note on C43: Yesid: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGIÓN
Note on B46: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C46: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B47: Yesid: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C47: yesid: LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
Note on C48: Yesid: ARTICULACIÓN DEL SINA
Note on C49: Yesid: DESARROLLO CORPORATIVO
Note on B52: Yesid: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Note on C52: yesid: LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
Note on C53: Yesid: ARTICULACIÓN DEL SINA
Note on C54: Yesid: DESARROLLO CORPORATIVO
Note on B57: Yesid: En el Plan de Acción 2012-2015, Cardique plantea la ejecución de 6 programas
Note on C57: yesid: Conforme al PA 2012 - 2015, cada programa esta integrado por uno o varios proyectos, Cardique plantea la ejecución de 14 proyectos entre 2013 -2015
Note on B58: Yesid: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Note on C58: Yesid: 01. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES
Note on C59: Yesid: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL
Note on B62: Yesid: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Note on C62: Yesid: 01. GESTIÓN A PROYECTOS AMBIENTALES
Note on C63: Yesid: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL

## RES PROGRAMAS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Tabla Resumen Evaluación Plan de Acción % Físico y Financiero por Proyectos
Año 2017 y Periodo 2016 - 2019
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Aguas Superficiales Continentales | 100 | 42.5 | 78.99 | 50.2
| Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | 100 | 17.5 | 35.47 | 16.96
| Aguas Subterráneas | 100 | 28 | 10.04 | 21.12
| Aguas Marino-Costera | 100 | 35 | 98.35 | 49.1
| Total | 100 | 30.75 | 55.71 | 34.35
PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Uso y Manejo de Bosques | 100 | 46.49 | 60.32 | 50.81
| Uso y Manejo de la Fauna Silvestre | 88.89 | 53.33 | 93.27 | 45.03
| Total | 94.45 | 49.91 | 76.8 | 47.92
PROGRAMA 3: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Manejo de Residuos Urbanos | 100 | 47.96 | 56.12 | 38.39
| Implementación de Procesos Productivos y Mercados Verdes | 54.55 | 36.54 | 71.06 | 45.78
| Total | 77.28 | 42.25 | 63.59 | 42.09
PROGRAMA 4: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Planeación y Gestión Integral del Riesgo | 84.62 | 42.19 | 96.74 | 46.75
| Total | 84.62 | 42.19 | 96.74 | 46.75
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Laboratorio de Calidad Ambiental | 100 | 54.44 | 82.15 | 42.41
| Articulación del SINA | 100 | 50 | 68.26 | 31.73
| Desarrollo Corporativo | 94.74 | 60.93 | 74.61 | 47.49
| Total | 98.25 | 55.12 | 75 | 40.54
PROGRAMA 6: EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
| PROYECTOS | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| Gestión Proyectos Ambientales | 100 | 58.17 | 99.68 | 50.61
| Construcción de una Cultura Ambiental | 100 | 77.51 | 88.75 | 46.98
| Total | 100 | 67.82 | 94.22 | 48.8
Ponderó: Yesid Correa Romero - Profesional Especializado
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Tabla Resumen Evaluación Plan de Acción % Físico y Financiero por Programas
Año 2017 y Periodo 2016 - 2019
| PROGRAMA | % FÍSICO ANUAL | % FÍSICO PERIODO | % FINANCIERO ANUAL | % FINANCIERO PERIODO
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO | 100 | 30.75 | 55.71 | 34.35
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD | 94.45 | 49.91 | 76.8 | 47.92
| GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES | 77.28 | 42.25 | 63.59 | 42.09
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL | 84.62 | 42.19 | 96.74 | 46.75
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 98.25 | 55.12 | 75 | 40.54
| EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 100 | 67.82 | 94.22 | 48.8
| Total promedio | 92.4333 | 48.0067 | 77.01 | 43.4083
Ponderó: Yesid Correa Romero - Profesional Especializado
|  | 1100 | 628.6 | 57.1455
|  | 2400 | 1249 | 52.0417
|  | 1100 | 571 | 51.9091
|  | 700 | 388 | 55.4286
|  | 3500 | 2437 | 69.6286
|  | 2500 | 1148 | 45.92
|  | 11300 | 6421.6 | 56.8283
|  | 1600 | 1344 | 84
|  | 2600 | 1944 | 74.7692
|  | 1400 | 970 | 69.2857
|  | 1000 | 884 | 88.4
|  | 4300 | 3792 | 88.186
|  | 2500 | 1840 | 73.6
|  | 13400 | 10774 | 80.403

## Hoja1
26150000000 | Valor actual | $ 32.331.905. 618,54 | #VALUE! | Manglar
14967124313.09 | Porcentaje ejecución | 1 | 0 | 19.3
|  |  | #DIV/0! | 19.7
14967124313.09 | 32331905618.54 |  | 46.2921 | 19.6
|  |  | #DIV/0! | 19.8
250000000 |  |  | #DIV/0! | 19.3
129953326.33 |  |  | #DIV/0! | 97.7
250000000 | 129953326.33 |  | 192.3768
129953326.33 | 250000000 |  | 51.9813
21263000000 | 21263000000 |  | 100
2087000000 | 8268905618.54 |  | 25.2391
23350000000 | 29531905618.54 |  | 79.067
23350000000 | 29531905619 |  | 79.067
29531905619 | 29531905619 |  | 100
13033428241.54 | 29531905619 |  | 44.1334
1796714745.22 | 2150000000 | 83.57 | 83.5681
7028000 | 400000000 |  | 1.757