## Progrma 1
ANEXO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
01. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION CANAL DEL DIQUE. | SIGAM Socializado | Municipios con un Sistema de Gestión Ambiental SIGAM en ejecución | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 40 | 130000000 |  |  |  | 390000000
| Mecanismo seleccionado |  | 0 |  |  |  | 1
| Dos acciones priorizadas y ejecutas |  | 0 |  |  |  | 2
| Número | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | 0 |  |  |  | 1
| Hectáreas | Cuencas con planes de ordenación y manejo formulados (6) | 200000 |  |  |  | 200000
| Número |  | 14 |  |  |  | 14
| Hectáreas | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | 200000 |  |  |  | 200000
| Número |  | 14 |  |  |  | 14
| Hectáreas | Plan general de ordenaión forestal de la jurisdicción formulado (3) | 0 |  |  |  | 100000
| Número |  | 0 |  |  |  | 100000
| Porcentaje | Grado de implementación del POMCA del Canal del Dique | 0 |  |  |  | 40
| Diseño elaborado | Estrategia regional frente al tema ecoturístico | 0 |  |  |  | 1
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
02. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ZONA COSTERA Y CIENAGA DE LA VIRGEN | Hectáreas | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  | 30 | 200000000 |  |  |  | 500000000
| Hectáreas | Áreas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (1) | 0 |  |  |  | 1
| Número | Proyecto propuesto | 0 |  |  |  | 1
| Promoción realizada | Número de hectáreas de la sociedad civil registradas ante la Uidad Administrativas Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, promovidos por la Corporación. | 0 |  |  |  | 2
| Socialización realizada |  | 1 |  |  |  | 1
| Hectáreas | Plan general de ordenaión forestal de la jurisdicción formulado (3) | 0 |  |  |  | 10000
| Número |  | 0 |  |  |  | 1
| Número | SIGAM insular formulado | 0 |  |  |  | 1
| Estudios realizados | Acciones desarrolladas para disminuir los impactos por desertización de suelos | 0 |  |  |  | 1
|  | Modelo para la valoración económica por servicios ambientales | 0 |  |  |  | 2
03. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION MONTES DE MARIA. | Hectáreas | Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecución (4) | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 30 | 69000000 |  |  |  | 369000000
|  | Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecución (4) | 0 |  |  |  | 300000
|  | Areas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (1) | 0 |  |  |  | 1000
|  | Plan general de ordenaión forestal de la jurisdicción formulado (3) | 0 |  |  |  | 1
| Número | Plan general de ordenaión forestal de la jurisdicción formulado (3) | 0 |  |  |  | 1
| Hectáreas | Areas protegidas declaradas dentro del área de la jurisdicción (1) | 0 |  |  |  | 1
| Número | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | 0 |  |  |  | 1

## Programa 2
ANEXO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
2. CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
01. GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | Número | Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 200000000 |  |  | 550000000
|  | Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas | 0 |  |  |  | 45000
|  | Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas | 0 |  |  |  | 5000
|  | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | 0 |  |  |  | 1
| Número | Número de habitantes abastecidos cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con paln de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución | 0 |  |  |  | 1
Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con planes de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución
Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10)
Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con paln de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución
| Porcentaje | Total de agua concesionada en la jurisdicción respecto al volumen total de agua concesionada en corrientes reglamentadas. | 0 |  |  |  | 40%
| Pesos | Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de tasa de uso del agua (13) | 1000000 |  |  |  | 3000000
| Número | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | 1 |  |  |  | 3
| Sofware funcionando | Caudal de agua concesionada para sectores productivos en m3 | 0 |  |  |  | 1
| Número | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | 1 |  |  |  | 3
| Monitoreo continuo en ejecución | Número de concesionesde agua superficial y subterránea otorgados para centros poblados | 0 |  |  |  | 1
| Número de pozos funcionando | Número de concesionesde agua para sectores productivos | 5 |  |  |  | 5
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
2. CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
02. CONSERVACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES | Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva (12) | 300000000 |  |  |  | 1100000000 |  |  | 80 | 5514400000 |  |  | 16764353000
| Pesos | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Uso del Agua (13) | 1500000 |  |  |  | 5500000
| Número de personas beneficiadas | Población beneficiada por la realización de obras de estabilización de taludes y contención de deslizamientos e inundaciones | 3000 |  |  |  | 9000
| Número de canales con mantenimiento | Mejoramiento hidrodinámico de cuerpos de aguas | 12 |  |  |  | 32
| Número de actividades desarrolladas |  | 12 |  |  |  | 32
| Ton DBO y Ton SST (%) | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO) (14). | 2 |  |  |  | 6
| Número | Nº de corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación (10) | 0 |  |  |  | 1
Número
| Monitoreo realizado | Número de fuentes puntuales de vertimiento de agua residuales (doméstica y de los sectores productivos identificadas) | 0 |  |  |  | 1
| Número | PSMV en seguimiento por parte de la corporación con referencia al número de cabeceras indetificadas (11) | 2 |  |  |  | 2
| Población beneficiada | Población beneficiada por sistema de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones | 0 |  |  |  | 50000
| Indices calculados | Caudal de agua superficial y subterránea concesionada para centros poblados, m3/seg | 0 |  |  |  | 20
| Número de municipios atendidos | Nùmero de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Implementados y con seguimiento (11) | 20 |  |  |  | 20

## programa 3
ANEXO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
03. BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD
01. GESTIÓN FORESTAL Y ZONAS VERDES | Oficina creada (Departamento Especial Forestal) | Cumplimiento Normativo Ley 1021/06 Art 9.1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 240015000 |  |  | 1040015000
| Número | Estudio realizado | 0 |  |  |  | 1
| Metros cúbicos | M3 de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal | 10000 |  |  |  | 10000
|  | Número de hectáreas con PAF con seguimiento | 100 |  |  |  | 100
| Operativos realizados | Operativos realizados | 50 |  |  |  | 150
| Vivero construido | Vivero construido | 0 |  |  |  | 1
| Número de parques y zonas verdes | Zonas verdes intrvenidas y recuperadas | 2 |  |  |  | 6
| Número | Restauración y actualización de la colección seca del Bs-T | 0 |  |  |  | 1
| Hectáreas | Construcción de una estartegia (Plan de Acción) para la protección del Bosque Seco Tropical y su sistema lagunar conexo | 0 |  |  |  | 150
| Hectáreas | Conformación y consolidación de un área protegida regional con fines de conservación. | 0 |  |  |  | 150
| Hectáreas | Construcción de un modelo de restauración y conservación en tierras privadas (Ganaderas) | 0 |  |  |  | 25
02. REFORESTACIÓN PRODUCTORA – PROTECTORA | Hectáreas | Número de hectáreas de reforestación y/o revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados. | 100 |  |  |  | 300 |  |  | 30 | 1350000000 |  |  | 4085000000
| Hectáreas | Áreas de reforestación con mantenimento para proteger cunecas abastecedoras (9) | 150 |  |  |  | 350
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
03. BOSQUES Y MANGLARES COMO HÁBITAT DE BIODIVERSIDAD
03. IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL MANGLAR. | Número de personas capacitadas | Especies de la flora amenazadas con planes de conservación en ejecución (5) | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 30 | 1300000000 |  |  | 1300000000
| Metros lineales |  | 15500 |  |  |  | 15500
| Hectáreas revefetalizadas |  | 186 |  |  |  | 186
| Operativos realizados |  | 20 |  |  |  | 20
| Hectáreas | Ecosistemas estratégicos (Bosques, Humedales, Manglares, etc), con planes de manejo u ordenación en ejecución (4). | 1500 |  |  |  | 1500
| Unidad | Tipos de ecosistemas dentro de áreas protegidas declaradas por la Corporación | 0 |  |  |  | 1
04. CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. | Número | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución (5). | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 100000000 |  |  | 100000000
| Número |  | 0 |  |  |  | 2
| Número | Número de especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución | 0 |  |  |  | 1
| CAVs en marcha |  | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 0 |  |  |  | 1
| Operativos realizados | Cantidad de especímenes decomisados por la Corporación (Número de ejemplares de especies de fauna silvestre). | 40 |  |  |  | 40

## Programa 4
ANEXO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. SOSTENIBILIDAD DEL DESARRROLLO URBANO Y RURAL
01. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS | Número de empresas apoyadas | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (19) y cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdicción a partir del apoyo de la CARs (24) | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 40 | 350000000 |  |  | 850000000
| Número de eventos de promoción |  | 0 |  |  |  | 1
| Número de empresas apoyadas |  | 0 |  |  |  | 10
| Número de eventos realizados |  | 0 |  |  |  | 2
| Número de municipios beneficiados |  | 6 |  |  |  | 20
| Número sistema diseñado |  | 0 |  |  |  | 1
| Número programa desarrollado |  | 0 |  |  |  | 1
| Porcentaje |  | 20 |  |  |  | 100
| Población involucrada |  | 100 |  |  |  | 100
| Toneladas de residuos sólidos aprovechados | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (19) | 21 |  |  |  | 21
|  | Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos en sitios autorizados por la CAR (18) | 0 |  |  |  | 20
| Número ediciones realizadas | Campañas de extensión comunitarias en temas de GIRS | 1 |  |  |  | 3
| Número video elaborado |  | 0 |  |  |  | 1
| Número municipios apoyados | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccióna partir del apoyo de la Corporación (24) | 6 |  |  |  | 20
| Toneladas de residuos sólidos aprovechados |  | 0 |  |  |  | 20
| Número | Estudiantes activos desarrollando en sus municipio aciones encaminadas a desarrollar la GIRS | 0 |  |  |  | 12
| Línea base RESPEL por sector productivo | Número de registros generados de residuos o desechos en la jurisdicción (25) | 0 |  |  |  | 2
| Trabajos de grados realizados |  | 0 |  |  |  | 2
| Plan formulado |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de municipios beneficiados |  | 0 |  |  |  | 20
| Población involucrada |  | 10 |  |  |  | 50
| Número de actividades informativas realizadas |  | 1 |  |  |  | 7
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.4. SOSTENIBILIDAD DEL DESARRROLLO URBANO Y RURAL
02. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, MERCADOS VERDES Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. | Número | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación (15) | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 60 | 200000000 |  |  | 550000000
| Número de fuentes identificadas | Número de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción (25) | 0 |  |  |  | 2
| Número de empresas beneficiadas |  | 0 |  |  |  | 50
| Número proyectos MDL gestionados |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de PYME's beneficidas |  | 10 |  |  |  | 30
| Misión ambiental realizada |  | 1 |  |  |  | 1
| Gestión adecuada promovida |  | 60 |  |  |  | 210
| Cantidad en toneladas de RH dispuesto adecuadamente |  | 50 |  |  |  | 150
| Número municipios beneficiados |  | 6 |  |  |  | 18
|  | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdicción a partir del apoyo de la Corporación (24) | 6 |  |  |  | 18
| Número zonas con potencial ecoturístico apoyadas |  | 2 |  |  |  | 8
| Número municipios beneficiados |  | 6 |  |  |  | 20
| Número de grupos identificados fortalecidos |  | 50 |  |  |  | 50
| Municipios beneficiados | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdicción a partir del apoyo de la Corporación (24) | 0 |  |  |  | 20
| Número de grupos o empresas recolectoras apoyadas con capacitación |  | 6 |  |  |  | 20
| Número de proyectos MDL gestioandos | Número de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en gestión | 0 |  |  |  | 1
| Fase diagnóstica | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación (15) | 2 |  |  |  | 8
Número de seguimientos realizados
| Número de estudios elaborados | Registro de la calidad de aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes y corredores industriales determinado en redes acompañadas por la Corporación (17) | 1 |  |  |  | 3
| Monitoreo de los siguientes parámetros:PST, PM10, S02, N02, O3, CO |  | 6 |  |  |  | 18
| Una red de calidad en operación |  | 0 |  |  |  | 2

## Pograma 5
ANEXO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
01. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. | Número de licencias expedidas | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22). | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 15 | 415000000 |  |  | 1315000000
| Número permisos para residuos especiales |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de permisos de aprovechamiento y comercialización de fauna |  | 0 |  |  |  | 2
| Numero de permisos de vertimiento |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de viabilidad para planes ambientales |  | 3 |  |  |  | 10
| Número de concesiones de agua |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de planes de manejo forestal |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de botaderos a cielo abierto cerrados |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de permisos de emisiones atmosfericas otorgadas |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de permisos de emisiones atmosfericas con seguimiento |  | 4 |  |  |  | 12
| Número de visitas de control y seguimiento |  | 100 |  |  |  | 300
| Número de operativos de control y vigilancia |  | 60 |  |  |  | 180
| Número retenes realizados |  | 20 |  |  |  | 60
| Número | Vehículos adquiridos | 1 |  |  |  | 2
| Número de sistema diseñados | Población beneficiada por sistema de alerta temprana en deslizamiento e inundaciones | 0 |  |  |  | 1
| Numero de personas beneficiadas |  | 0 |  |  |  | 400
| Número de fuentes puntuales | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas | 3 |  |  |  | 3
| Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales | Número de personas de los municipios capacitados por la CAR en la formulación de los Planes de Prevención, Mitigación de Desastres Naturales (21) | 40 |  |  |  | 160
| Número de municpios | Número de municipios asesorados por la CAR en la formulación de los Planes de Prevención, Mitigación de Desastres Naturales (21) | 5 |  |  |  | 20
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
02. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | Número de monitoreos realizados | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 20 | 300000000 |  |  | 900000000
| Número de áreas del laboratorio intervenidas |  | 0 |  |  |  | 2
| Número de adquisiciones realizadas |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de mantenimientos realizados |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de vehículos alquilados |  | 1 |  |  |  | 3
| Numero de parámetros acreditados |  | 21 |  |  |  | 21
| Numero de diseños realizados |  | 0 |  |  |  | 1
04. SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. | % del sistema de información ambiental implementado | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22 | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 15 | 300000000 |  |  | 900000000
| % de sistema de gestión de documentos implementado |  | 0 |  |  |  | 100
| % de software adquirido y soporte técnico recibido |  | 60 |  |  |  | 100
| % de desarrollo de la nueva página WEB |  | 100 |  |  |  | 100
| % de usuarios internos con acceso a los servicios de la intranet corporativa |  | 0 |  |  |  | 100
| % de información espacial disponible a usuarios externos. |  | 50 |  |  |  | 100
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
05. DESARROLLO CORPORATIVO | Monitoreos | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la TR, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción (SST/DBO) (14) | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 20 | 500000000 |  |  | 1300000000
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (16)
| No de funcionarios capacitados | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (16) | 3 |  |  |  | 9
| Caracterización y diagnóstico elaborado | Número de usuarios productivos con cobro de tasa por uso de agua | 1 |  |  |  | 3
| Número | Actualización del predial | 4 |  |  |  | 8
| Numero de sistemas implementado | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 0 |  |  |  | 1
| Numero de PDA formulados y con seguimiento |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de planes implementados y con seguimiento |  | 0 |  |  |  | 1
| Número de publicaciones realizadas |  | 3 |  |  |  | 9
| Número de diseños realizados |  | 0 |  |  |  | 1
| Número de equipos adquiridos |  | 22 |  |  |  | 54
| % de equipos repotenciados |  | 40 |  |  |  | 104
| % de estaciones de trabajo con acceso a intenet |  | 100 |  |  |  | 100
| Número de sistemas implementados | Municipios con información predial actualizada | 6 |  |  |  | 20
| Número de procesos sistematizados | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 1 |  |  |  | 3
| Número de municipios con asesoría para implementar software | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 6 |  |  |  | 20
| Número de impresoras de red | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 4 |  |  |  | 10
| Número de adquisición e instalación de servidores |  | 4 |  |  |  | 4
| Número de módulos adquiridos | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | 3 |  |  |  | 9
| Número de de instalación de UPS adquiridas |  | 5 |  |  |  | 5
| Número de intervenciones para la modernización | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | 0 |  |  |  | 2
| Número de coleciones adquiridas |  | 1 |  |  |  | 3
| Número |  | 0 |  |  |  | 4
| Número de rincones ambientales creados |  | 1 |  |  |  | 3
| Número de rincones ambientales apoyados |  | 2 |  |  |  | 4
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
0.5. MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL
02. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Porcentaje de municipios beneficiados según ajustes a los POT | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados en las Cars (20). | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 15 | 0 |  |  | 350000000
| Número de municipios beneficiados | Número de municipios con planes de ordenamiento territorial ajustado | 20 |  |  |  | 20
|  | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados en las Cars (20). | 0 |  |  |  | 6
|  | Número de protocolos y procedimientos para la atención de emergencias generadas por amenazas antrópicas | 5 |  |  |  | 20
|  | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados en las Cars (20). | 1 |  |  |  | 3
|  |  | 1 |  |  |  | 3
|  |  | 0 |  |  |  | 21
|  |  | 0 |  |  |  | 20
|  |  | 6 |  |  |  | 20
06. FORTALECIMIENTO DEL SINA. | Número de convenios sucritos | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 15 | 0 |  |  | 130000000
|  |  | 1 |  |  |  | 3
|  |  | 1 |  |  |  | 3

## Progrma 6
ANEXO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
EDUCACION AMBIENTAL
01. ASESORÍA Y APOYO A PROYECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS | Numero de planes apoyados en su diseño | Implementación del Plan de Educación Ambiental Departamental. | 1 |  |  |  | 1 |  | 45 |  | 410000000 |  |  | 1010000000
| Numero de planes apoyados para su adopción |  | 1 |  |  |  | 1
| Numero de planes apoyados en su implementación. |  | 0 |  |  |  | 1
| Número de planes asistidos | Implementación de los Planes de Educación Ambiental Municipal. | 20 |  |  |  | 20
| Número de talleres de seguimiento y evaluación realizados. |  | 20 |  |  |  | 60
| Número de municipios asesorados. |  | 20 |  |  |  | 60
| Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | 120 |  |  |  | 360
| Número de planes con seguimiento. |  | 20 |  |  |  | 20
| Número de talleres realizados. | Fortalecer a los Comités Tècnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | 20 |  |  |  | 60
| Número de municipios asesorados. |  | 20 |  |  |  | 60
| Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | 120 |  |  |  | 360
| Número de CIDEAS asesorados y con seguimiento. |  | 20 |  |  |  | 20
| Número de cursos de capacitación | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | 1 |  |  |  | 3
| Número de municipios participantes. |  | 20 |  |  |  | 20
| Número de funcionarios capacitadas. |  | 50 |  |  |  | 150
| Número de municipios vinculados. | Nùmero de personas capacitadas sobre amenazas naturales | 5 |  |  |  | 20
| Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales. |  | 100 |  |  |  | 300
| Número de eventos de socialización realizados. |  | 5 |  |  |  | 20
| Número de talleres realizados. |  | 10 |  |  |  | 30
| Número de municipios asesorados. |  | 10 |  |  |  | 30
| Numero de publicaciones realizadas. | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | 5 |  |  |  | 15
| Número de mensajes institucionales divulgados. |  | 5 |  |  |  | 15
| Número de emisoras vinculadas. |  | 4 |  |  |  | 12
| Número de unidades móviles adquiridas |  | 1 |  |  |  | 1
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
EDUCACION AMBIENTAL
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Número de festivales culturales ambientales realizados. | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 45 | 200000000 |  |  | 600000000
| Número de foros ambientales realizados. |  | 1 |  |  |  | 2
| Número de fechas ambientales celebradas. |  | 4 |  |  |  | 12
| Número de instituciones educativas beneficiadas. |  | 20 |  |  |  | 60
| Número de personas vinculadas y beneficiadas. |  | 500 |  |  |  | 1500
| Número de municipios asesorados. |  | 5 |  |  |  | 20
03. FORMACIÓN A DINAMIZADORES Y PROMOTORES AMBIENTALES. | Numero de personas capacitadas sobre mecanismo de participación y veeduría ciudadana. | Número de personas capacitadas en gestión ambiental comunitaria, local y regional. | 20 |  |  |  | 60 |  |  | 10 | 50000000 |  |  | 250000000
| Numero de programas de formación realizados |  | 1 |  |  |  | 1
| Numero de proyectos comunitarios impulsados y fortalecidos. |  | 3 |  |  |  | 9
| Numero de políticas ambientales divulgadas. | Socialización de las políticas ambientales nacionales. | 6 |  |  |  | 18
| Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de programas de educación ambiental realizados |  | 1 |  |  |  | 1
| Número de clubes conformados |  | 5 |  |  |  | 20

## Programa 7
ANEXO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____1º ___
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007 - 2009 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (2A) INDICADORES | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA TRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PARQUE NATURAL DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN
Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | Un PMA socializado | Número de proyectos de mercados verdes promovidos, en el marco de una estrategia regional | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 1616600000 |  |  | 4579172144
| numero de capacitación realizada |  | 0 |  |  |  | 2
| Número de proyectos apoyados |  | 0 |  |  |  | 2
| Numero de monitoreso realizados |  | 0 |  |  |  | 4
| Número de personas beneficiadas | Mejoramiento hidráulico de canales internos | 0 |  |  |  | 6
| Numero de interventorias realizadas |  | 0 |  |  |  | 6