## Progrma 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
ESTRUCTURA BASICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACION | ACCIONES OPERATIVAS | META |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
1, ECORREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL
01. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION CANAL DEL DIQUE. | Implementación del ordenamiento y manejo ambiental de la ecorregion Canal del Dique, mediante estrategias de articulación y coordinación con la comunidades e instituciones públicas y privadas del orden regional, nacional e internacional. | Incorporar los principios del desarrollo sostenibleen las politicas y programas nacionales y revertir la perdida de recursos del medio ambiente |  | Socialización del SIGAM en la jusridicción de Cardique | 1 | 0 | 0 | 1 | Municipios con un Sistema de Gestión Ambiental SIGAM en ejecución | SIGAM Socializado
|  |  |  | Establecimiento del mecanismo para la implemntación del SIGAM | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Mecanismo seleccionado
|  |  |  | Implementacion del SIGAM (dos acciones priorizadas a partir de los talleres regionales del MAVDT) | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Dos acciones priorizadas y ejecutas
|  |  |  | Levantamiento de la línea base en terminos de calidad del recurso hídrico en los humedales del Canal del Dique | 0 | 1 | 0 | 1 | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | Número de estudios realizados
|  |  |  | Adopción del POMCA del Canal del Dique | 200000 | 0 | 0 | 200000 | Cuencas con planes de ordenación y manejo formulados (6) | Hectáreas
|  |  |  | Adopción del POMCA del Canal del Dique | 14 | 14 | 14 | 14 | Cuencas con planes de ordenación y manejo formulados (6) | Número
|  |  |  | Adopción del POMCA del Canal del Dique | 200000 | 0 | 0 | 200000 | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | Hectáreas
|  |  |  | Adopción del POMCA del Canal del Dique | 14 | 14 | 14 | 14 | Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (7) | Número
|  |  |  | Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Plan General de ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (3) | Hectáreas
|  |  |  | Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | 0 | 1 | 0 | 1 | Plan General de ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (3) | Número
|  |  |  | Seguimiento del POMCA del Canal del Dque | 0 | 20 | 20 | 40 | Grado de implementación del POMCA del Canal del Dique | Porcentaje
|  |  |  | Diseño de la estructura funcional para la articulación en el proceso de implemntación del POMCA Canal del Dique en temas Ecoturísticos | 0 | 1 | 0 | 1 | Estrategia Regional frente al tema ecoturístico | Diseño elaborado
02. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ZONA COSTERA Y CIENAGA DE LA VIRGEN | Implementación ordenamiento y manejo integrado de la Ecorregión Ciénaga de la Virgen y Zona Costera en la Jurisdicción de la Corporación, mediante estrategias de articulación y coordinación con las comunidades |  |  | Socialización e implementacion del POMCA de la Ciénaga de la Virgen | 1 | 0 | 0 | 1 | Cuencas con planes de ordenacion y manejo en ejecucion (7) | Hectáreas
|  |  |  | Implementar un Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento al POMCA | [5 empty] | Hectáreas
|  |  |  | Desarrollo de estudios de corto plazo prioritarias en el POMCA Ciénaga de la Virgen | [5 empty] | Hectáreas
|  |  |  | Formulación del SIGAM insular | 0 | 1 | 0 | 1 | SIGAM insular formulado | Número
|  |  |  | Formulación participativa de un proyecto para el desarrollo sostenible de la región frente al tema de BIOCOMERCIO | 0 | 0 | 1 | 1 | Proyecto propuesto | Número
|  |  |  | Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP- CARDIQUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | Areas protegidas declaradas dentro de la jurisdicción | Hectáreas
|  |  |  | Promocionar las áreas de reserva de la sociedad civil a través de seminarios Talleres Ecorregionales | 0 | 1 | 1 | 2 | Número de hectáreas de la sociedad civilregistradas ante la Uidad Administrativas Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, promovidos por la Corporación. | Promoción realizada
|  |  |  | Socialización del estudio “Evaluación Ambiental Estratégica de la Ecorregión Zona Costera” | 1 | 0 | 0 | 1 | Número de hectáreas de la sociedad civil registradas ante la Uidad Administrativas Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, promovidos por la Corporación. | Socialización realizada
|  |  |  | Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | 0 | 1 | 0 | 1 | Plan General de ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (3) | Hectáreas
|  |  |  | Identificación de acciones para disminuir la desertificación de acuerdo a los lineamientos del MAVDT | 0 | 0 | 1 | 1 | Acciones desarrolladas para disminuir los impactos por desertización de suelos | Estudios realizados
|  |  |  | Realización de un proyecto piloto para valoración económica de servicios ambientales | 0 | 1 | 1 | 2 | Modelo para la valoración económica por servicios ambientales
03. ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRADO ECORREGION MONTES DE MARIA. | Implementación ordenamiento y manejo ambiental delas ecorregiones Montes de María y Canal del Dique, mediante estrategias de articulación y coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas del orden regional, nacional e internacional. |  |  | Formulación de una propuesta de Plan de Manejo para la ecorregión | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecución (4) | Hectáreas
|  |  |  | Elaboración del Plan de ordenamiento forestal de la ecorregión | 0 | 1 | 0 | 1 | Plan General de ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (3) | Hectáreas
[5 empty] | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | Ecosistemas estratégicos con planes de manejo en ejecución (4)
[5 empty] | 0 | 500 | 500 | 100 | Areas protegidas declaradas dentro del área de jurisdicción (1)
|  |  |  | Elaboración del Plan de Ordenamiento Forestal de la Ecorregión | 0 | 0 | 1 | 1 | Plan General de ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (3) | Número
|  |  |  | Formulación concertada de la propuesta de un Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP - Cardique). | 0 | 1 | 0 | 1 | Areas protegidas declaradas dentro del área de jurisdicción | Hectáreas
|  |  |  | Levantamiento de la línea base en terminos de calidad del recurso hídrico en los humedales de la ecorregión | 0 | 1 | 0 | 1 | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | Número

## Programa 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
ESTRUCTURA BASICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACION | ACCIONES OPERATIVAS | META |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
2, CUERPOS DE AGUA AMBIENTALMENTE SANOS
01. GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | Regular el ordenamiento y manejo de los acuíferos, para asegurar el aprovechamiento racional del agua súbterránea. | Contar con la implementación de un sistema de información hídrica de las cuencas superficiales y subtererráneas de la jurisdicción que regule el ordenamiento, manejo, aprovechamiento y recuperación de las mismas, igualmente recuperar y conservar los arroyos y cuerpos de agua manteniendo el equilibrio ecologico de las cuencas. |  | Identificación, delimitación y reglamentación zonas de recarga de acuíferos | 0 | 1 | 0 | 1 | Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas | Unidad
[5 empty] | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas
[5 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | Número de hectareas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas
[5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas (10)
|  |  |  | Elaboración de planes de manejo y ordenamiento del recursos hidrico en las ecorregiones | 0 | 0 | 1 | 1 | Número de habitantes abastecidos cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con paln de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución | Número
Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con planes de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución
Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas (10)
Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con paln de ordenacion y manejo formulado y/o en ejeciución
|  |  |  | Reglamentación de sistemas de administracción y explotación de aguas subterráneas | 0% | 20% | 20% | 40% | Total de agua concesionada en la jurisdicción respecto al volumen total de agua concesionada en corrientes reglamentadas. | Porcentaje
[5 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 30000000 | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Uso del Agua (13) | Pesos
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | Número
|  |  |  | Sistematización la red de monitoreo de las aguas subterráneas del área de influencia de Mamonal. | 0 | 0 | 1 | 1 | Caudal de agua concesionada para sectores productivos en m3 | Sofware funcionando
|  |  |  | Montaje de un Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas (Acuíferos de Turbaco y Arroyo Grande) | 1 | 1 | 1 | 3 | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación con relación a las cuencas priorizadas (10) | Número
[5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | Número de concesionesde agua superficial y subterránea otorgados para centros poblados | Monitoreo continuo en ejecución
|  |  |  | Arreglo (UNO) y mantenimiento a los cinco pozos de la red de monitoreo de las aguas subterráneas de Mamonal | 5 | 0 | 0 | 5 | Número de concesionesde agua para sectores productivos | Número de pozos funcionando
02. CONSERVACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES | Recuperación y conservación de los arroyos y cuerpos de agua manteniendo el equilibrio ecológico, asi como implementar un sistema de información hidrica de las cuencas de la jurisdicción. |  |  | Diseñar estrategia para cobro de tasa por uso y tasa retributiva a usuarios identificados | 300000000 | 350000000 | 400000000 | 1050000000 | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva (12) | Pesos
[5 empty] | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 5000000 | Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Uso del Agua (13) | Pesos
|  |  |  | Mantenimiento de canales pluviales área de jurisdicción (con énfasis en los urbanos del distrito de Cartagena) | 12 | 10 | 10 | 32 | Mejoramiento hidrodinámico de cuerpos de agua | Número de canales con mantenimiento
|  |  |  | Desarrollo de actividades de limpieza de ciénagas y cauces de arroyos de la jurisdiccion de Cardique | 12 | 10 | 10 | 32 |  | Número de actividades desarrolladas
|  |  |  | Realización del Monitoreo y Seguimiento cuerpos de agua ( Fase I de la reglamentación del recurso hídrico superficial) | 20 | 20 | 20 | 20 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO) (14). | Ton DBO y Ton SSt (%)
|  |  |  | Reglamentación de corrientes para el uso eficiente del recurso hídrico | 0 | 1 | 0 | 1 | Nº de corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación (10) | Número
|  |  |  | Establecimiento de ronda de los principales cauces que se encuentran en la jurisdicción | [5 empty] | Número
|  |  |  | Seguimiento y monitoreo a los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena. | 0 | 1 | 0 | 0 | Número de fuentes puntuales de vertimiento de agua residuales (doméstica y de los sectores productivos identificadas) | Monitoreo realizado
|  |  |  | Seguimiento y monitoreo a los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena. | 2 | 2 | 2 | 2 | PSMV en seguimiento por parte de la corporación con referencia al número de cabeceras identificadas (11) | Número
|  |  |  | Instalación de 4 estaciones metereológicas o limnimétricas | 0 | 0 | 50000 | 50000 | Población beneficiada por sistema de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones | Población beneficiada
|  |  |  | Cálculo de los indices de escasez de las cuencas hidrográficas del área de jurisdicción | 0 | 20 | 0 | 20 | Caudal de agua superficial y subterránea concesionada para centros poblados, m3/seg | Indices calculados
|  |  |  | Realización de requerimientos y seguimiento a los PSMV | 20 | 20 | 20 | 20 | Nùmero de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Implementados y con seguimiento | número de municipios atendidos

## programa 3
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
ESTRUCTURA BASICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR
COMPONENTE | OBJETIVO | META PGAR | PONDERACION | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
3,BOSQUES Y MANGLARES COMO HABITAD DE BIODIVERCIDAD
01. GESTIÓN FORESTAL Y ZONAS VERDES | Implementar el ordenamiento ambiental de los principales zonas de bosques de la Jurisdicción, asi como consolidar los parques y zonas verdes en los municipios e la jurisdicción | Desarrollar proyectos encaminadoos a la preservación, la conservacion y la restauración de los recursos de flora y fauna | 10 | Creación de la oficina forestal (DEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | Cumplimiento Normativo Ley 1021/06 Art 9.1 | oficina creada (Departamento Especial Forestal)
|  |  |  | Estudio del Impacto del hongo que viene afectando al aguacate sobre los ecosistemas boscosos de los Montes de Maria en cooperación horizontal conel ICA | 0 | 1 | 0 | 1 | Estudio Realizado | Número
|  |  |  | Realización de seguimiento a los Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | M3 de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal | Metros cúbicos
[5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Número de hectàreas con PAF con seguimiento
|  |  |  | Realización de Operativos de control y vigilancia para contrarrestar la tala indiscriminada, tráfico y comercialización del flora nativa | 50 | 50 | 50 | 150 | Operativos realizados | Operativos realizados
|  |  |  | Construcción y Mantenimiento del vivero Cardique. | 0 | 0 | 1 | 1 | Vivero construido | Vivero construido
|  |  |  | Consolidación y recuperación de áreas de espacio público en la jurisdicción. | 2 | 2 | 2 | 6 | zonas verdes intervenidas y Recuperadas | Numero de parques y zonas verdes
|  |  |  | Restauración y actualización de la colección seca del Bs-T | 0 | 1 | 0 | 1 | Conservación del patrimonio genetico | Número
|  |  |  | Construcción de una estartegia (Plan de Acción) para la protección del Bosque Seco Tropical y su sistema lagunar conexo | 0 | 0 | 150 | 150 | Ecosistemas estrategicos con planes de manejo en ejecución | Hectáreas
|  |  |  | Conformación y consolidación de un área protegida regional con fines de conservación. | 0 | 150 | 0 | 150 | áreas protegidas declardas dentro del área de la jurisdiccón (1) | Hectáreas
|  |  |  | Construcción de un modelo de restauración y conservación en tierras privadas (Ganaderas) | 0 | 0 | 25 | 25 | Especies de la flora amenazadas con planes de conservación en ejecución | Hectáreas
02. REFORESTACION PRODUCTORA – PROTECTORA | Reforestar las cuencas hidrográficas con especies maderables y frutales que permitan una mejor calidad de vida y generación de ingresos. |  | 30 | Reforestación cuencas priorizadas de la jurisdicción con especies nativas maderables y frutales para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados y cuencas de los arroyos de la jurisdicción de Cardique | 100 | 300 | 300 | 700 | Número de Has de reforestación y/o revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos (8) | Número de hectareas
|  |  |  | Mantenimiento a reforestación año anterior | 100 | 150 | 150 | 400 | Número de Has de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras (9) | No de hectareas
03. IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL MANGLAR. | Implementar un plan de manejo para la restauración y Revegetalización del manglar. |  |  | Desarrollar un programa de educación ambiental con enfasis en la conservación del manglar en la zona costera | 60 | 90 | 60 | 210 | Especies de la flora amenazadascon planes de conservacion en ejecucion (5) | No de personas capacitadas
|  |  |  | Construcción de Canales para la restauración del manglar | 15500 | 15834 | 15834 | 47168 |  | Metros lineales
|  |  |  | Vegetalización de areas manglaricas | 186 | 190 | 190 | 566 |  | Has mangláricas
|  |  |  | Controlar la tala indiscriminada del manglar | 20 | 20 | 20 | 60 |  | Operativos realizados
|  |  |  | Actualización de la zonificación de manglares de la jurisdicción. | 0 | 1 | 2 | 3 | Número de Has de Ecosistemas Estratégicos ( Bosques, Humedales, Manglares, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución (4). | Hectáreas
|  |  |  | Implementación del Plan de Manejo de la zonificación de los Manglares | 0 | 0 | 1 | 1 | Areas protegidas declaradas por laCorporación con planes de manejo en ejecucion (1) y (2) | Unidad
04. CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. | Lograr mitigar la degradación de las especies de fauna silvestre especialmente en el área de humedales la Jurisdicción. |  | 30 | Estudio de poblaciones naturales para especies amenazadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | Número de especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución (5). | Número
|  |  |  | Formulación programa de conservación | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Número
|  |  |  | Plan de uso y manejo de las especies babilla, caiman e icotea | 0 | 1 | 0 | 1 | Número de especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución | Número
|  |  |  | Diseño, adecuación de terrenos e infrestructura para la construcción e implementación de un Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre en el Área de la Jurisdicción de Cardique | 0 | 0 | 1 | 1 |  | CAVs en marcha
|  |  |  | Desarrollo de una estructura funcional del programa | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Realización de Operativos de control y vigilancia para contrarrestar la caza, tráfico y comercialización indiscriminada de la fauna silvestre | 40 | 50 | 50 | 140 | Cantidad de especimenes decomisados por la corporación (Numero de ejemplares de especies de fauna silvestre). | Operativos realizados

## Programa 4
CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACIÓN | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
4, SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL
01, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | Establecimiento del manejo integral de residuos sólidos de la jurisdicción como una heramienta para mejorar la calidad de vida | APOYAR MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLAR PROYECTOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS E IMPLEMENTAR PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, DE MERCADOS VERDES Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. | 40 | Apoyo a la promoción, creación y consolidación de empresas comunitarias de aseo | 3 | 3 | 4 | 10 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdiccion (19) y cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Car (24) | Número de empresas apoyadas
|  |  |  | Promover la estructura de comercialización de reciclaje | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Número de eventos de promoción
|  |  |  | Crear nuevos canales de comercialización para la producción de abono orgánico en la Jurisdicción. | 0 | 5 | 5 | 10 |  | Número de empresas apoyadas
|  |  |  | Realizar eventos de Promoción el Plan Nacional de Valoración de Residuos | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Número de eventos realizados
|  |  |  | Municipios beneficiados con el desarrollo de un programa de sensibilización para la separación en la fuente | 6 | 7 | 7 | 20 |  | Número de municipios beneficiados
|  |  |  | Diseñar un sistema alternativo de disposición final de residuos acorde a la legislación existente. | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Sistema diseñado
|  |  |  | Desarrollo de programa para la producción de abono orgánico | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Número programa desarrollado
|  |  |  | Seguimiento en la implementación de los PGIRS municipales | 20 | 60 | 100 | 100 |  | porcentaje
|  |  |  | Crear nuevos canales de comercialización para la producción de abono orgánico en la Jurisdicción. | 100 | 100 | 100 | 100 |  | poblacion involucrada
|  |  |  | Creación y desarrollo de un Programa para la implementación de los PGIRS para municipios menores a 10000 habitantes. | 21 | 21 | 21 | 21 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdiccion (19) | toneladas de residuos solidos aprovechados
[5 empty] | 0 | 10 | 10 | 20 | Número de Ton de Resisuos sólidos dispuestos en sitios autorizados por la CAR (18)
|  |  |  | Elaboración de material didáctico para la GIRS | 1 | 1 | 1 | 3 | Campañas de extension comunitarias en temas de GIRS | Número ediciones realizadas
|  |  |  | Elaboración de video que registre evidencia del avance de la corporación en la GIRS en la jursdicción | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Número video elaborado
|  |  |  | Apoyar a los municpios en la promoción y celebración del día del reciclador y el reciclaje | 6 | 7 | 7 | 20 |  | Número municipios apoyados
|  |  |  | Apoyo al establecimiento de centros de acopio para residuos sólidos aprovechables y comercializables | 0 | 20 | 20 | 20 | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccion a partir del apoyo de la Corporación (24) | toneladas de residuos solidos aprovechados
|  |  |  | Vinculación de estudiantes para prestar el SSE en el campo de Residuos Sólidos. | 0 | 6 | 6 | 12 | Estudiantes activos desarrollando en su muncipio acciones encaminadas a desarrollar la GIRS | unidad
|  |  |  | Levantamiento de la información sobre la cantidad, calidad, tipo, generadores, manejo y disposición final de los residuos peligrosos | 0 | 1 | 1 | 2 | Numero de registro de generadores de Residuos o Desechos peligrosos en la jurisdiccion (25) | linea Base RESPEL por sector productivo
|  |  |  | Apoyo a trabajos de grado en la Gestión Integral de Residuos Peligrosos | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Trabajos de grados realizados
|  |  |  | Formulación de un plan para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el áea de jurisdicción | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Plan Formulado
|  |  |  | Implementar un programa piloto para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el áea de jurisdicción | 0 | 10 | 10 | 20 |  | Número municipios beneficiados
|  |  |  | Capacitación y asesoría técnica en programas de producción más limpia en los hospitales del área de jurisdicción | 10 | 20 | 20 | 50 |  | poblacion involucrada
|  |  |  | Realización de actividades informativas de sensibilización y educativas para promover la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el área de jurisdicción | 1 | 3 | 3 | 7 |  | Número actividades informativas realizadas
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACIÓN | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
02, IMPLEMENTACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, MERCADOS VERDES Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO | Desarrollar la apropiación de conocimiento y habilidades en las comunuidades a través de la formulación de proyectos pilotosde mercados verdes y sostenibilidad de proceos productivos endogenos y motivar a los sectores productivos en el uso de tecnologias limpias y exigir el cumplimiento de convenios y planes de manejo | APOYAR MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLAR PROYECTOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS E IMPLEMENTAR PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, DE MERCADOS VERDES Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. | 60 | Promocionar ante las PyME la implementación de los sistemas de gestión ambiental SGA (ISO 14000). | 10 | 10 | 10 | 30 | proyectos pilotos de produccion mas limpia de sectores productivos acompañados por la corporacion (15) | Número de PYMES beneficidas
|  |  |  | Establecimiento y seguimiento de convenios de producción mas limpia | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Nùmero
|  |  |  | Identificar y actualizar nuevas fuentes generadoras de residuos peligrosos. | 0 | 1 | 1 | 2 | Número de registro de generadores de Residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción (25) | Número de fuentes identificadas
|  |  |  | Implementar estrategias de educación, concientización, control y seguimiento sobre residuos peligrosos. | 0 | 25 | 25 | 50 |  | Número de empresas bneficiadas
|  |  |  | Gestionar proyectos MDL decooperación técnica y financiera internacional | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Número proyectos MDL gestionados
|  |  |  | Promocionar ante las PyME la implementación de los sistemas de gestión ambiental SGA (ISO 14000). | 10 | 10 | 10 | 30 |  | Número de PYMES beneficidas
|  |  |  | Realizar misión ambiental empresarial internacional en temas de RESPEL | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Misión ambiental realizada
|  |  |  | Promover la gestión adecuada de los acietes usados, PCBs aceites dieléctricos y Agroquímicos) | 60 | 70 | 80 | 210 |  | Gestión adecuada promovida
|  |  |  | Seguimiento a entidades prestadoras de salud que disponen adecuadamente los residuos hospitalarios. | 50 | 50 | 50 | 150 |  | Cantidad en toneladas de RH dispuesto adecuadamente
|  |  |  | Asesoria y asistencia técnica en la promoción y desarrollo proyectos ecoturísticos | 6 | 6 | 6 | 18 |  | Número Municpios beneficiados
|  |  |  | Promoción para la creación de mercados verdes en la jurisdicción | 6 | 6 | 6 | 18 | Cantidad de productos de mercados verdes generados en la jurisdiccióna partir del apoyo de la corporación (24)
|  |  |  | Apoyo en la adecuación de zonas con potencial ecoturístico | 2 | 3 | 3 | 8 |  | Número zonas con potencial ecoturístico apoyadas
|  |  |  | Sensibilización y promoción del proyecto ecoturístico a entidades y comunidades | 6 | 7 | 7 | 20 |  | Número municipios beneficiados
|  |  |  | Capacitación, eduación ambiental, elaboración de proyectos y apoyo al fortlecimiento empresarial de los grupos de mercados verdes | 50 | 0 | 0 | 50 |  | Número de grupos identificados fortalecidos
|  |  |  | Elaboración de material didactico para mercados verdes | 0 | 0 | 20 | 20 |  | Municipios beneficiados
|  |  |  | Capacitación en GIRS en áreas con potencial turístico a los grupos o empresas recolectoras | 6 | 7 | 7 | 20 |  | Número de grupos o empresas recolectoras apoyadas con capacitación
|  |  |  | Gestionar proyectos de mecanismo de desarrollo limpio | 0 | 0 | 1 | 1 | Número de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en gestión | Número de proyectos MDL gestioandos
|  |  |  | Apoyo a la fase diagnóstica en las instituciones prestadoras de salud que se encuentren dentro del convenio de producción más limpia para el desarrollo de este. | 2 | 3 | 3 | 8 | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación (15) | Fase diagnóstica
|  |  |  | Seguimiento a la implementación de los PGIRHS | [5 empty] | Nómero de seguimientos realiz.
|  |  |  | Elaboración de estudios técnicos rigurosos que permitan dar a conocer los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas en las 3 ecorregiones | 1 | 1 | 1 | 3 | Registro de la calidad de aire en centros poblados mayores de 100000 habitantes y corredores industriales determinado en redes acompañadas por la corporación (17) | Número de estudios elaborados
|  |  |  | Monitorear contaminantes atmosféricos para evaluar los niveles máximos permisibles y declarar los niveles de emergencia estipulados en la norma y los planes de contingencias respectivos en cumplimiento de los decretos 979 de 2005, Resolucion 601 de 2006 y decreto 0627 de 2006 | 100 | 100 | 100 | 300 |  | Monitoreo de los siguientes parámetros:PST, PM10, S02, N02, O3, CO
|  |  |  | Instalar y operarr la red de calidad de aire en la jurisdicción de cardique, desde la Subdirección de Gestión Ambiental | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Una red de calidad en operación

## Pograma 5
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
ESTRUCTURA BASICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACIÓN PROYECTO | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |  | UNIDAD DE MEDIDA
5, MEJOR GESTION AMBIENTAL
01. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. | Brindar asesorias y asistencia tècnica integral a los municipios del àrea de jurisdicciòn en lo referente a la gestión de los recursos naturales y logra su eficacia a través del aprovechamiento de herramientas. | Contar con una Corporacion fortalecida para el cumplimiento de su mision y objetivos de las administraciones, a travès de las herramientas jurìdicas, tècnicas, humanas, administrativas, financieras, econòmica, comunicaciòn y participaciòn ciudadana | 15 | Implementación de logística para la operativización del cumplimiento de la misión de la corporación tales como: la expedición de licencias ambientales, el control, seguimiento y vigilancia, inspección, patrullaje y retenes, prestar servicios de asesoria, la comunicación y la participación ciudadana a través de la adquisición de elementos, medicamentos, servicios especializados para los ejemplares de fauna silvestre, viáticos y gastos de viaje, combustibles, mantenimiento, compra de repuestos que se requieran para los vehículos destinados a tal fin. | 2 | 3 | 3 | 8 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22). | Número de licencias expedidas
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número permisos para residuos especiales
[5 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Número de permisos aprovechamiento y comercialización de fauna
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Numero de permisos de vertimiento
[5 empty] | 3 | 2 | 5 | 10 |  | Número de viabilidad para planes ambientales
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de concesiones de agua
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de planes de manejo forestal
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de botadero a cielo abierto cerrados
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de permisos de emisiones atmosfericas otorgadas
[5 empty] | 4 | 4 | 4 | 12 |  | Número de permisos de emisiones atmosfericas con seguimiento
[5 empty] | 100 | 100 | 100 | 300 |  | Número de visitas de control y seguimiento
[5 empty] | 60 | 60 | 60 | 180 |  | Número de operativos de control y vigilancia
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 60 |  | Número retnes realizados
|  |  |  | Adquisición de Vehículos | 1 | 1 | 0 | 2 | Vehículos adquiridos | Número
|  |  |  | Diseño de un sistema de alerta temprana por inundaciones de los municipios ribereños del Río Magdalena y Canal del Dique | 0 | 1 | 0 | 1 | Población beneficiada por sistema de alerta temprana en deslizamiento e inundaciones | Número de sistema diseñados
|  |  |  | Implementación de un sistema de alerta temprana por inundaciones de los municipios ribereños del Río Magdalena y Canal del Dique | 0 | 200 | 200 | 400 |  | Numero de personas beneficiadas
|  |  |  | Contar con profesionales y expertos en gestión y legislación ambiental, contratación estatal para poder desarrollar actividades de asesoría en materia de políticas de administración de los recursos naturales, y la prevención y atención de desastres, asi como representar a Cardique judicial y extrajudicialmente | 3 | 3 | 3 | 3 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22) | Número de fuentes puntuales
[5 empty] | 40 | 60 | 60 | 160 | Nùmero de personas cpacitadas en gestión de riesgos naturales | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales
|  |  |  | Montaje de un programa de seguimiento hidrico, ambiental y de riesgo de los principales arroyos de la jurisdicción | 0 | 5 | 5 | 10 | Número de municipios asesorados por la CAR en la formulación de los Planes de Prevención, Mitigación de Desastres Naturales (21) | Número de programas diseñados
02. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | Mantener la acreditación del Laboratorio de Calidad Ambiental y ampliar la cobertura de servicios a otros parametros y areas |  | 20 | Apoyo a la Red de Calidad Agua Marina REDCAM | 2 | 2 | 2 | 6 | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | Número de monitoreos realizados
|  |  |  | Reposicion y modernizacion de equipos de laboratorios (físico - química y microbiología) | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Número de áreas del laboratorio intervenidas
|  |  |  | Adquisicion de insumos y materaiales para funcionamiento del laboratorio | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de adquisiciones realizadas
|  |  |  | Realización de mantenimiento y calibracion de equipos | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Número de mantenimientos realizados
|  |  |  | Alquiler de un vehiculo | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de vehículos alquilados
|  |  |  | Mantener la acreditación y ampliar los parámetros acreditados. | 21 | 21 | 21 | 21 |  | Numero de parámetros acreditados
|  |  |  | Diseño del Laboratorio para Bioensayos | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Numero de diseños realizados
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACIÓN PROYECTO | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |  | UNIDAD DE MEDIDA
03. SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. |  |  | 15 | Implementación Sistema de Información ambiental | 0 | 60 | 40 | 100 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR (22) | % del sistema de información ambiental implementado
|  |  |  | Implementación Sistema de gestión de documentos | 0 | 80 | 20 | 100 |  | % de sistema de gestión de documentos implementado
|  |  |  | Adquisición de software ArcEditor y mantenimiento de software GIS | 60 | 20 | 20 | 100 |  | % de software adquirido y soporte técnico recibido
|  |  |  | Desarrollo de una nueva página WEB | 100 | 0 | 0 | 100 |  | % de desarrollo de la nueva página WEB
|  |  |  | Diseño e Implementación de la Intranet Corporativa | 0 | 80 | 20 | 100 |  | % de usuarios internos con acceso a los servicios de la intranet corporativa
|  |  |  | Publicación en internet de la información espacial | 50 | 50 | 0 | 100 |  | % de información espacial disponible a usuarios externos.
04. DESARROLLO CORPORATIVO | Fortalecer a la Corporación tecnica, humana, fisica y financieramente para la efectiva aplicación de su misión | Contar con una Corporacion fortalecida para el cumplimiento de su mision y objetivos de las administraciones, a travès de las herramientas jurìdicas, tècnicas, humanas, administrativas, financieras, econòmica, comunicaciòn y participaciòn ciudadana | 20 | Adquisición de equipos para el control ambiental (aire, agua y suelo) en cumplimiento del ejercicio misional en los municipios del área de jurisdicción | 0 | 2 | 2 | 4 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la TR, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción (SST/DBO) (14) | Monitoreos
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación con sectores productivos (16)
|  |  |  | Realizar capacitación a funcionarios en el manejo de equipos. | 3 | 3 | 3 | 9 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación con sectores productivos (16) | No de funcionarios capacitados
|  |  |  | Desarrollar acciones y estudios para implementar la construcción de la linea base de aire, agua y suelo | 1 | 1 | 1 | 3 | Número de usuarios productivos con cobro de tasa por uso de agua | Caracterización y diagnóstico elaborado
|  |  |  | Apoyar a los municipios de la jurisdicción en su actualización catastral | 4 | 4 | 0 | 8 | Actualización del predial | Municipios
|  |  |  | Implementación del sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 versión 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | Numero de sistemas implementado
|  |  |  | Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14000 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Formular y desarrollar el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Numero de PDA formulados y con seguimiento
|  |  |  | Ajuste e implementación del Plan Estadistico Corporativo | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Número de planes implementados y con seguimiento
|  |  |  | Diseño, edición y publicación Revista institucional y documentos técnicos | 3 | 3 | 3 | 9 |  | Número de publicaciones realizadas
|  |  |  | Diseño, adecuación terreno y ampliación de las instalaciones de Cardique | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Número de diseños realizados
|  |  |  | Adquisición de equipos | 22 | 17 | 15 | 54 |  | No de equipos adquiridos
|  |  |  | Equipos repotenciados | 40 | 32 | 32 | 104 |  | % de equipos repotenciados
|  |  |  | Estaciones de trabajo con acceso a intenet | 100 | 100 | 100 | 100 |  | % de estaciones de trabajo con acceso a intenet
|  |  |  | Sistema de información implementado en predial (actualización) municipal | 6 | 7 | 7 | 20 | Municipios con información predial actualizada | Número de sistemas implementados
|  |  |  | Procesos sistematizados | 1 | 1 | 1 | 3 | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | Número de procesos sistematizados
|  |  |  | Municipios con asesoría para implementar sotfware | 6 | 7 | 7 | 20 | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | Número de municipios con asesoría para implementar software
|  |  |  | Número de impresoras de red | 4 | 3 | 3 | 10 | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | Número de impresoras de red
|  |  |  | adquisición e instalación de servidores | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Número de adquisición e instalación de servidores
|  |  |  | Adquisición de módulos para el sistema financiero y de planeación corporativo | 3 | 3 | 3 | 9 | Fortalecimiento administrativo y misional corporativo | Número de módulos adquiridos
|  |  |  | Adquisición e instalación de Ups para las estaciones de trabajo | 5 | 0 | 0 | 5 |  | Número de de instalación de Ups adquiridas
|  |  |  | Modernización del Centro de Documentación (salas de video, internet e infantil) | 0 | 1 | 1 | 2 | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | Número de intervenciones para la modernización
|  |  |  | Actualización de coleciones enciclopedicas para las distintas áreas de la Corporación. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de coleciones adquiridas
|  |  |  | Renovación del parque automotor | 0 | 4 | 0 | 4 |  | Número
|  |  |  | Creación de los rincones ambientales en los centros urbanos de la jurisdicción | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Número de rincones ambientales creados
|  |  |  | Apoyo permanente a los rincones ambientales en los centros urbanos de la jurisdicción | 2 | 1 | 1 | 4 |  | Número de rincones ambientales apoyados
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACIÓN | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |  | UNIDAD DE MEDIDA
05. PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación, apoyados en las directrices de ordenamiento ambiental y zonificación del uso del suelo vigente en el área de la jurisdicción. |  | 15 | Seguimiento a los ajustes en los POT municipales | 100 | 100 | 100 | 100 | Número de municipios asesorados por la Corpoación en la formulación de los Planes de Prevención, Mitigación y Contingenciasde dEsastres Naturales (21) | Porcentaje de municipios beneficiados según ajustes a los POT
Incorporación al SIG Cardique de los ajustes de los POT de la jurisdición
|  |  |  | Seguimiento al POT - Expedientes Municipales | 20 | 20 | 20 | 20 | Número de municipios con planes de ordenamiento territorial ajustado | Número de muninicpios beneficiados
Asesoria y asistencia técnica en la promoción e implementación de políticas referentes a la planeación y el ordenamiento territorial y ambiental dentro del territorio (ley 99 de 1993 y la 388 de 1997 y reglamentarias en esta materia)
|  |  |  | Establecimiento de los Lineamientos a partir de estudios tematicos y demas normatividad para el ajuste de los POT | 6 | 7 | 8 | 21 | Número de municipios asesorados por la Corpoación en la formulación de los Planes de Prevención, Mitigación y Contingencias de Desastres Naturales (21)
|  |  |  | Reglamentación de los suelos suburbanos | 0 | 0 | 6 | 6 | Número de municipios con zonificación de riesgo de fenomenos naturales incorporados en los planes de ordenamiento territorraila - POT.
|  |  |  | Apoyo Planes de Emergencia y Contingencia Municipales | 5 | 6 | 9 | 20
|  |  |  | Implementación del Sigam dentro del proceso de planificación ambiental | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Generación de estrategias para establecer proceos de cooperación internacional | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Toma de fotografías áreas de la jurisdicción de Cardique | 0 | 21 | 0 | 21
|  |  |  | Actualización de la cartografia digital en la Base SIG Cardique | 0 | 0 | 10 | 20
|  |  |  | Incorporación al SIG Cardique lo establecido en el plan de ordenamiento forestal | 6 | 9 | 5 | 20
06. FORTALECIMIENTO DEL SINA. | Fortalecer y consolidar el conjunto de orientaciones, normas, actividades, programas e instituciones que conforman el SINA. |  | 15 | Fortalecer el SINA, a través de la realización de convenios con otras CAR´s de la región, el EPA, con el Distrito, los municipios de la jurisdicción otros entes a nivel departamental, Regional y Nacional como el MAVDT, la academia, gremios, ONGs y Asocars. | 4 | 2 | 2 | 8 | Accesibilidad y democratización a la información ambiental oportuna y eficiente | Número de convenios sucritos
|  |  |  | Apoyo a Asocars en las acciones para el mejoramiento de la cooperación horizontal | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | Aportes a ASOCAR’s, conforme a sus estatutos y establecer convenios en virtud de lo establecido en el literal c del articulo 27 de la ley 99 de 1993. | 1 | 1 | 1 | 3

## Progrma 6
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
ESTRUCTURA BASICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACIÓN | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
06. EDUCACION AMBIENTAL
01. ASESORÍA Y APOYO A PROYECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS | Apoyar la gestión ambiental municipal en educación ambiental en los entes territoriales de la jurisdicción de CARDIQUE. | Implementación en lo regional de la política nacional de educación ambiental de manera integral con el propósito de lograr la sostenibilidad del patrimonio natural y sociocultural del territorio | 45 | Numero de planes apoyados en su diseño | 1 | 0 | 0 | 1 | Implementación del Plan de Educación Ambiental Departamental. | Numero de planes apoyados en su diseño
|  |  |  | Numero de planes apoyados para su adopción | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Numero de planes apoyados para su adopción
|  |  |  | Numero de planes apoyados en su implementación. | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Numero de planes apoyados en su implementación.
|  |  |  | Número de planes asistidos | 20 | 20 | 20 | 20 | Implementación de los Planes de Educación Ambiental Municipal. | Número de planes asistidos
|  |  |  | Número de talleres de seguimiento y evaluación realizados. | 20 | 20 | 20 | 60 |  | Número de talleres de seguimiento y evaluación realizados.
|  |  |  | Número de municipios asesorados. | 20 | 20 | 20 | 60 |  | Número de municipios asesorados.
|  |  |  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. | 120 | 120 | 120 | 360 |  | Número de personas vinculadas y beneficiadas.
|  |  |  | Número de planes con seguimiento. | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Número de planes con seguimiento.
|  |  |  | Número de talleres realizados. | 20 | 20 | 20 | 60 | Fortalecer a los Comités Tècnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. | Número de talleres realizados.
|  |  |  | Número de municipios asesorados. | 20 | 20 | 20 | 60 |  | Número de municipios asesorados.
|  |  |  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. | 120 | 120 | 120 | 360 |  | Número de personas vinculadas y beneficiadas.
|  |  |  | Número de CIDEAS asesorados y con seguimiento. | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Número de CIDEAS asesorados y con seguimiento.
|  |  |  | Número de cursos de capacitación | 1 | 1 | 1 | 3 | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | Número de cursos de capacitación
|  |  |  | Número de municipios participantes. | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Número de municipios participantes.
|  |  |  | Número de funcionarios capacitadas. | 50 | 50 | 50 | 150 |  | Número de funcionarios capacitadas.
|  |  |  | Número de municipios vinculados. | 6 | 7 | 8 | 21 | Nùmero de personas capacitadas sobre amenazas naturales | Número de municipios vinculados.
|  |  |  | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales. | 100 | 100 | 100 | 300 |  | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales.
|  |  |  | Número de eventos de socialización realizados. | 8 | 8 | 8 | 24 |  | Número de eventos de socialización realizados.
|  |  |  | Número de talleres realizados. | 10 | 10 | 10 | 30 |  | Número de talleres realizados.
|  |  |  | Número de municipios asesorados. | 10 | 10 | 10 | 30 |  | Número de municipios asesorados.
|  |  |  | Numero de publicaciones realizadas. | 5 | 5 | 5 | 15 | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | Numero de publicaciones realizadas.
|  |  |  | Número de mensajes institucionales divulgados. | 5 | 5 | 5 | 15 |  | Número de mensajes institucionales divulgados.
|  |  |  | Número de emisoras vinculadas. | 4 | 4 | 4 | 12 |  | Número de emisoras vinculadas.
|  |  |  | Número de unidades móviles adquiridas | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Número de unidades móviles adquiridas
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACIÓN | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
02. CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL DESDE LAS ESCUELAS Y LA CUMINIDAD EN GENERAL Y SU ENTORNO. | Sensibilización de la ciudadanía y la comunidad en general para la promoción de la conservación y uso adecuado de los recursos naturales, mediante la celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental. | Implementación en lo regional de la política nacional de educación ambiental de manera integral con el propósito de lograr la sostenibilidad del patrimonio natural y sociocultural del territorio | 45 | Número de festivales culturales ambientales realizados. | 1 | 1 | 1 | 3 | Nùmero de funcionarios de los entes territoriales capacitados en la politica de educación ambiental | Número de festivales culturales ambientales realizados.
|  |  |  | Número de foros ambientales realizados. | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Número de foros ambientales realizados.
|  |  |  | Número de fechas ambientales celebradas. | 4 | 4 | 4 | 12 |  | Número de fechas ambientales celebradas.
|  |  |  | Número de instituciones educativas beneficiadas. | 20 | 20 | 20 | 60 |  | Número de instituciones educativas beneficiadas.
|  |  |  | Número de personas vinculadas y beneficiadas. | 500 | 500 | 500 | 1500 |  | Número de personas vinculadas y beneficiadas.
|  |  |  | Número de municipios asesorados. | 5 | 6 | 9 | 20 |  | Número de municipios asesorados.
03. FORMACIÓN A DINAMIZADORES Y PROMOTORES AMBIENTALES. | Formar individuos y comunidades para que participen en los procesos de gestión con miras a la toma de decisiones para la solución de problemas ambientales en la jurisdicción de CARDIQUE. |  | 10 | Numero de personas capacitadas sobre mecanismo de participación y veeduría ciudadana. | 20 | 20 | 20 | 60 | Número de personas capacitadas en gestión ambiental comunitaria, local y regional. | Numero de personas capacitadas sobre mecanismo de participación y veeduría ciudadana.
|  |  |  | Numero de programas de formación realizados | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Numero de programas de formación realizados
|  |  |  | Numero de proyectos comunitarios impulsados y fortalecidos. | 3 | 3 | 3 | 9 |  | Numero de proyectos comunitarios impulsados y fortalecidos.
|  |  |  | Numero de políticas ambientales divulgadas. | 6 | 6 | 6 | 18 | Socialización de las políticas ambientales nacionales. | Numero de políticas ambientales divulgadas.
|  |  |  | Número de programas de educación ambiental realizados | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Número de programas de educación ambiental realizados
|  |  |  | Número de programas de educación ambiental realizados | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Número de programas de educación ambiental realizados
|  |  |  | Número de programas de educación ambiental realizados | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Número de programas de educación ambiental realizados
|  |  |  | Número de programas de educación ambiental realizados | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Número de programas de educación ambiental realizados
|  |  |  | Número de clubes conformados | 5 | 7 | 8 | 20 |  | Número de clubes conformados

## Programa 7
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009
ESTRUCTURA BASICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR
COMPONENTE | META PGAR | RESULTADO PROGRAMA | PONDERACION | ACCIONES OPERATIVAS | METAS |  |  |  | INDICADOR PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL
7, PARQUE NATURAL DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN
Recuperación y Conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen | Implementar conjuntamente con el EPA, el Plan de Manejo Ambiental del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen en aras de recuperar y conservar esta importante y estratégica zona tanto en lo ecológico, como en lo económico y social para el Distrito de Cartagena y la Nación | Contar con obras que conlleven al mejoramiento hidráulico y al saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas hacia la Ciénaga de la Virgen | 100 | Socializar y legitimar el Plan de Manejo Ambiental | 1 | 0 | 0 | 1 | Número de proyectos de mercados verdes promovidos, en el marco de una estrategia regional | Un PMA socializado
|  |  |  | Capacitación en temas de educación ambiental relacionados | 0 | 1 | 1 | 2 |  | numero de capacitación realizada
|  |  |  | Apoyo a proyectos productivos comunitarios | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Número de proyectos apoyados
|  |  |  | Seguimieto y monitoreo de la implementación del PMA | 0 | 2 | 2 | 4 |  | Numero de monitoreso realizados
|  |  |  | Formulacion de los perfiles de proyectos que conlleven al mejoramiento hidraulico y al saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la cienaga de la virgen | 0 | 3 | 3 | 6 | Mejoramiento hidráulico de canales internos | Número de personas beneficiadas
|  |  |  | Interventorias de proyectos, obras o actividades | 0 | 3 | 3 | 6 |  | Numero de interventorias realizadas