## Estructura Programática
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 - 2023
Estructura Programática Articulada
La estructura programática fue diseñada para que los programas y proyectos del PAI contribuyeran a las prioridades nacionales ambientales - Pacto por la Sostenibilidad 2018-2022
ARTICULACIÓN CON LAS PRIORIDADES NACIONALES - PACTO SOSTENIBILIDAD | LINEA ESTRATÉGICA PAI | PROGRAMAS | PROYECTOS
3. Gestión integral del recurso hídrico 6. Asuntos marinos, costas y recursos acuáticos | I. Gestión Integral de Recursos Naturales | 1. Gestión integral de los recursos hídricos | 1.1. Gestión integral de aguas continentales superficiales
1.2. Recuperación y conservación del parque natural distrital Ciénaga de la Virgen
1.3. Gestión integral de aguas subterráneas
1.4. Gestión integral del aguas marino-costeras
9. Pago por servicios ambientales | II. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 2. Gestión de incentivos y pagos por servicios ambientales para la conservación de recursos naturales | 2.1. Formulación e Implementación del esquema de incentivos y pagos por servicios ambientales
1. Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos |  | 3. Gestión integral de la biodiversidad | 3.1. Gestión integral de la flora silvestre y sus servicios ecosistémicos
3.2. Gestión integral de la fauna silvestre
5. Negocios verdes y sostenibles |  | 4. Desarrollo productivo sostenible y negocios verdes | 4.1. Impulso a proyectos productivos ambientales sostenibles, negocios verdes y cadenas de valor
4. Asuntos ambientales sectoriales y urbanos | III. Calidad Ambiental | 5. Mejoramiento de la gestión de residuos y saneamiento básico | 5.1. Gestión integral de residuos domésticos y productivos
|  | 6. Mejoramiento de la calidad atmosférica | 6.1 Diseño e implementación del sistema de vigilancia de calidad del aire
2. Cambio climático y gestión del riesgo 8. Ordenamiento ambiental territorial y coordinación SINA | IV. Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 7. Planificación territorial sostenible y resiliente | 7.1. Gestión integral del riesgo y cambio climático
7.2. Seguimiento y control de las actividades productivas y empresariales para la mitigación del cambio climático
7. Educación, participación y cultural ambiental | V. Gobernanza | 8. Fomento a la educación, participación y cultura ambiental | 8.1. Gestión a proyectos ambientales
8.2. Construcción de una cultura ambiental
8.3. Comunicación para el desarrollo sostenible
8. Ordenamiento ambiental territorial y coordinación SINA |  | 9. Fortalecimiento institucional y del SINA | 9.1. Planificación y ordenamiento para el desarrollo sostenible
9.2. Fortalecimiento del laboratorio de calidad ambiental
9.3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales
9.4 Estrategias ambientales para el fortalecimiento de las poblaciones étnicas

## Matriz Operativa y Financiera
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
Plan de Acción Insitucional 2020 - 2023
Matriz Operativa y Financiera
Línea Estratégica | Programa | Proyecto | 2020 por acción operativa | Asignación Financiera por proyecto 2020 | 2021 por acción operativa | Asignación Financiera por proyecto 2021 | 2022 por acción operativa | Asignación Financiera por proyecto 2022 | 2023 por acción operativa | Asignación Financiera por proyecto 2020 - 2023 | Asignación Financiera por proyecto 2023 | Acción Operativa | Indicador de Gestión | Unidad de Medida | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Total | Indicador de Impacto | Unidad de Medida | Meta 2020 2021 | Meta 2022 2023 | Total
I. Gestión Integral de Recursos Hídricos | 1. Gestión integral de los recursos hídricos | 1.1. Gestión integral de aguas continentales superficiales | 16400000000 | 23300000000 | 15000000000 | 22000000000 | 15300000000 | 22450000000 | 16500000000 | 25050000000 | 92800000000 | Realización de trabajos necesarios para la restauración hidrodinámica de canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción. | Cuerpos de agua intervenidos | Número | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 | Población beneficiada | Número de habitantes | 70000 | 80000 | 150000
|  |  | 6000000000 |  | 6000000000 |  | 6300000000 |  | 7500000000 |  |  | Realización de trabajos necesarios para la restauración hidrodinámica de reservorios, ciénagas y humedales de la jurisdicción. | Cuerpos de agua intervenidos | Número | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | Población beneficiada | Número de habitantes | 70000 | 80000 | 150000
|  |  | 500000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Apoyo a las propuestas en la implementación de acciones en el marco de la estrategia "Fondo del Agua" | Acciones apoyadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Población beneficiada | Número de familias | 50 | 50 | 100
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Toma de muestras para análisis, seguimiento y monitoreo de cuerpos de agua de la jurisdicción (continentales, subterráneos y marinos), para la toma de decisiones | Cuerpos de agua de la jurisidcción analizados | Número | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 | Información disponible para toma de decisiones | Porcentaje | 100% | 100% | 100%
|  |  | 300000000 |  | 500000000 |  | 550000000 |  | 550000000 |  |  | Diseño y montaje de la red de monitoreo de agua | Avance de implementación de la red de monitoreo | Porcentaje | 15% | 25% | 30% | 30% | 100% | Cuerpos de agua monitoreados / Cuerpos de agua priorizados | Porcentaje | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 |  | 200000000 |  |  |  | 200000000 |  |  | Desarrollo e implementación de una estrategia para la recuperación ambiental de humedales | Plan realizado | Número |  | 1 |  |  |  | Actores beneficiados | Número | 3 |  | 3
|  | 1.2. Recuperación y conservación del parque natural distrital Ciénaga de la Virgen | 1450000000 | 2530000000 | 2800000000 | 3500000000 | 3000000000 | 3750000000 | 3300000000 | 4000000000 | 13780000000 | Mejoramiento hidráulico y/o mantenimiento para el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten hacia la Ciénaga de la Virgen | Cuerpos de agua intervenidos | Número | 3 | 6 | 10 | 10 | 29 | Cuerpos de agua mejorados / Cuerpos de agua que vierten a la Ciénaga de la Virgen | Porcentaje | 12.5% | 27.78% | 40.28%
|  |  | 1000000000 |  | 500000000 |  | 550000000 |  | 500000000 |  |  | Implementación de acciones priorizadas del instrumento de planificación de acotamiento de la ronda hídrica | Acciones de recuperación realizadas | Porcentaje | 25% | 15% | 30% | 30% | 100% | Área de espejo de agua mejorada | Hectárea (Ha) | 3.6 | 3.6 | 3.6
|  |  | 80000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Apoyo a proyectos socio productivos para la generación de ingresos de las comunidades, con énfasis en educación ambiental | Proyectos apoyados | Número | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | Actores grupales beneficiados | Número | 3 | 5 | 8
|  | 1.3. Gestión integral de aguas subterráneas | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 800000000 | 300000000 | 600000000 | 300000000 | 800000000 | 2500000000 | Identificación, análisis, caracterización de la vulnerabilidad y aprovechamiento sostenible de acuíferos en las Islas, que permitan su adecuado abastecimiento de agua para consumo humano | Acuíferos estudiados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Población beneficiada | Número | 3800 | 3800 | 7600
|  |  | 0 |  | 500000000 |  | 300000000 |  | 500000000 |  |  | Identificación, análisis, caracterización de la vulnerabilidad y aprovechamiento sostenible de acuíferos de los municipios de la jurisdicción para conocer el potencial y administrar sosteniblemente el recurso | Acuíferos estudiados | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Población beneficiada | Número | 130000 | 260000 | 390000
|  | 1.4. Gestión integral de aguas marino-costeras | 50000000 | 430000000 | 50000000 | 530000000 |  | 430000000 | 50000000 | 530000000 | 1920000000 | Formulación e implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-RIO MAGDALENA. (Decreto 1120-2013). Fase: Continuación del proceso de formulación y adopción. Etapa: Consulta Previa, Estrategia de participación social | Pomiuac formulado | Fase | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | UAC ordenada | Número | 1 | 1 | 1
|  |  | 50000000 |  | 50000000 |  |  |  | 50000000 |  |  | Formulación e implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera - POMIUAC-ESTUARINA DEL RIO SINU Y EL GOLFO DE MORROSQUILLO. Fase: Continuación del proceso de formulación y adopción. Etapa: Consulta Previa, Estrategia de participación social | Pomiuac formulado | Fase | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | UAC ordenada | Número | 1 |  | 1
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Realizacion de acciones para la resiliencia en la bahía Cartagena | Acciones ejecutadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Área protegida declarada | Número |  | 1 | 1
|  |  | 110000000 |  | 150000000 |  | 150000000 |  | 150000000 |  |  | Control y seguimiento a la calidad del agua en la zona insular | Seguimientos realizados a POA autorizados | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Población beneficiada | Número | 3800 | 3800 | 7600
|  |  | 120000000 |  | 180000000 |  | 180000000 |  | 180000000 |  |  | Apoyo a estrategias de visibilización de arrecifes para su estudio y/o conservación | monitoreo | Número | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ecosistema protegido | Número | 1 | 1 | 2
II. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos+A22 | 2. Gestión de incentivos y pagos por servicios ambientales para la conservación de recursos naturales | 2.1. Formulación e Implementación del esquema de incentivos y pagos por servicios ambientales | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 250000000 |  | 250000000 |  | 150000000 | 750000000 | Diseño e implementación del modelo jurídico, financiero, administrativo y operativo de incentivos y pagos por servicios ambientales | Modelo realizado | Número | 1 | 1 |  |  |  | Área beneficiada | Hectárea (Ha) |  | 50 | 50
[5 empty] | 150000000 |  |  |  | 150000000 |  |  | Realización de estudio de focalización de áreas y ecosistemas y priorización de predios para la implementación del esquema de Incentivos y pagos por servicios ambientales | Estudio realizado | Número |  | 1 |  |  |  | Área beneficiada | Hectárea (Ha) |  | 50 | 50
|  |  | 0 |  | 0 |  | 250000000 |  | 0 |  |  | Apoyo a proyectos de incentivos y pagos por servicios ambientales para la conservación de los recursos naturales | Proyectos ejecutados | Número |  |  | 1 | 1 |  | Área beneficiada | Hectárea (Ha) |  | 50 | 50
| 3.Gestión integral de la biodiversidad | 3.1. Gestión integral de la flora silvestre y sus servicios ecosistémicos | 700000000 | 1950000000 | 350000000 | 2620000000 |  | 3550000000 |  | 4000000000 | 12120000000 | Actualización de la zonificación de manglar y formulación de los lineamientos integrados de manejo | Actualización y/o formulación realizados | Número | 1 | 1 |  |  |  | Área de manglar beneficiada | Km2 | 20 |  | 20
[5 empty] | 0 |  | 150000000 |  | 150000000 |  |  | Implementación de la zonificación de manglar | Implementación realizada | Número |  |  | 1 | 1 | 2 | Área de manglar beneficiada | Km2 |  | 20 | 20
|  |  | 280000000 |  | 750000000 |  | 1200000000 |  | 1500000000 |  |  | Restauración de ecosistemas de manglar | Restauración realizada | Hectáreas | 20 | 50 | 80 | 100 | 250 | Recuperación obtenida | Hectárea (Ha) |  | 20 | 20
|  |  | 110000000 |  | 150000000 |  | 300000000 |  | 400000000 |  |  | Restauración de ecosistemas de Bosque Seco Tropical – BsT (Rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, nacederos de agua, corredores de conectividad sociecosistémicos, áreas prioritarias para la restauración y áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico) | Restauración realizada | Hectáreas | 20 | 20 | 40 | 50 | 130 | Recuperación obtenida | Hectárea (Ha) | 40 | 90 | 130
|  |  | 110000000 |  | 170000000 |  | 200000000 |  | 250000000 |  |  | Restauración de bosques con especies nativas que favorezcan la polinización | Restauración realizada | Hectáreas | 20 | 30 | 40 | 50 | 140 | Recuperación obtenida | Hectárea (Ha) | 50 | 90 | 140
|  |  | 200000000 |  | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 |  |  | Diseño, estudios, construcción, implementación y funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre y Flora – CAVFFS | Etapas desarrolladas | Porcentaje | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | CAVFFS operando | Unidad | 200% | 1 | 1
|  |  | 250000000 |  | 500000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  |  | Proyecto de reforestacion y mantenimiento en areas urbanas y rurales con especies nativas | Árbol establecido | Número | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 7000 | Poblacion beneficiada | Unidad | 5000 | 5000 | 10000
|  |  | 300000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Construcción y puesta en funcionamiento de viveros comunitarios para la reproducción de especies en categoría de amenaza y restauración de ecosistemas prioritarios | Viveros construidos | Número | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | Recuperación obtenida | Plántulas (Has) | 30000 | 40000 | 70000
|  | 3.2. Gestión integral de la fauna silvestre | 120000000 | 370000000 | 200000000 | 720000000 | 200000000 | 800000000 | 200000000 | 750000000 | 2640000000 | Realización de acciones para el manejo y control sobre las especies invasoras | Acción realizada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ecosistemas beneficiados | Número | 2 | 2 | 4
[5 empty] | 50000000 |  | 50000000 |  |  |  |  | Elaboración de diagnóstico de especies que provocan zoonosis (murciélago) y accidentes ofídicos (serpientes venenosas) | Diagnóstico elaborado | Número |  | 1 | 1 |  | 2 | Población beneficiada | Número | 100000 | 100000 | 200000
|  |  | 50000000 |  | 120000000 |  | 250000000 |  | 300000000 |  |  | Control y manejo del tráfico y consumo de carne de especies silvestres | Operativos apoyados | Número | 6 | 10 | 30 | 50 | 96 | Especies beneficiadas | Número | 4 | 6 | 10
|  |  | 0 |  | 100000000 |  | 50000000 |  |  |  |  | Apoyo en la elaboración e implementación de un protocolo para la conservación de la tortuga marina | Protocolo elaborado | Número |  | 1 | 1 |  | 2 | Especie beneficiada | Número | 1 | 1 | 1
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Identificación y apoyo de estrategias de conservación comunitaria | Estrategias apoyadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Población beneficiada | Número | 40 | 60 | 100
|  |  | 100000000 |  | 150000000 |  | 150000000 |  | 150000000 |  |  | Desarrollo de programa de conservación de la fauna silvestre (caimán cocodrylus acutus o caimán del magdalena, hicotea, manatí, etc.) | Programa desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Especies beneficiadas | Número | 2 | 2 | 4
| 4. Desarrollo productivo sostenible y negocios verdes | 4.1. Impulso a proyectos productivos ambientales, negocios verdes y cadenas de valor | 100000000 | 350000000 | 150000000 | 700000000 | 150000000 | 800000000 | 150000000 | 900000000 | 2750000000 | Asesoría a los sectores productivos en buenas prácticas | Verificaciones y/o seguimientos realizados | Número | 11 | 16 | 11 | 12 | 50 | Municipios beneficiados | Número | 21 | 21 | 21
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Implementación del programa de la interiorización de las políticas de consumo y producción sostenible y la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en las empresas enmarcadas con programas y proyectos de negocios verdes o biocomercio | Visita de acompañamiento realizadas | Número | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | Municipios beneficiados | Número | 21 | 21 | 21
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Fortalecimiento la ventanilla de negocios verdes para el fomento de buenas prácticas | Equipo fortalecido | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Integrantes beneficiados | Número | 10 | 20 | 20
|  |  | 0 |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  |  | Acompañamiento en el diseño, planeación e implementación de Sello Verde | Negocios asesorados | Número |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Integrantes beneficiados | Número | 10 | 20 | 20
|  |  | 50000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Realización de ferias y eventos que promocionen los productos y servicios en el marco de los negocios verdes | Evento realizado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Negocios beneficiados | Número | 20 | 25 | 25
|  |  | 0 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Ejecución de un proyecto para fortalecer la ventanilla de negocios verdes | Proyecto piloto realizado | Número |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Negocios beneficiados | Número | 20 | 25 | 25
|  |  | 0 |  | 100000000 |  | 200000000 |  | 300000000 |  |  | Impulso a proyectos de gestión ambiental en el sector agropecuario con énfasis en seguridad alimentaria | Número de proyectos impulsados | Número |  | 2 | 4 | 6 | 12 | Familias beneficiadas | Número | 20 | 25 | 25
III. Calidad Ambiental | 5. Mejoramiento de la gestión de residuos y saneamiento básico | 5.1. Gestión integral de residuos domésticos y productivos | 150000000 | 1390000000 | 220000000 | 1600000000 | 220000000 | 1750000000 | 200000000 | 1780000000 | 6520000000 | Asesoría a entes territoriales en la normatividad ambiental aplicable a la gestión integral de residuos sólidos, implementación de los PGIRS y adopción e implementación del comparendo ambiental. (Ley 1259 de 2008 y Decretos único 1076 y 1077 de 2015) | Número de PGIRS asesorados y/o seguimiento | Número | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | Municipios beneficiados | Número | 10 | 11 | 11
|  |  | 170000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Implementación de estrategias de comunicación y procesos de formación para el manejo de residuos sólidos peligrosos y adecuada separación en la fuente | Estrategia implementada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Población beneficiada | Número | 100000 | 100000 | 100000
|  |  | 200000000 |  | 300000000 |  | 350000000 |  | 400000000 |  |  | Fortalecimiento al aprovechamiento, valorización de residuos sólidos y acompañamiento a recicladores | Número de unidades productivas o empresas beneficiadas | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | Población beneficiada | Número | 15 | 35 | 35
|  |  | 650000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  |  | Formulación e implementación de la estrategia de economía circular, como elemento de competitividad y sostenibilidad para los municipios de la jurisdicción | Estrategia implementada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Negocios beneficiados | Número | 5 | 10 | 10
|  |  | 120000000 |  | 200000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  |  | Sensibilización y fomento del aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción. (Foro regional, celebración día del de reciclaje, capacitaciones, jornadas de limpieza) | Campañas realizadas | Número | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | Población beneficiada | Número | 150 | 400 | 400
|  |  | 50000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  |  | Seguimiento a las metas de aprovechamiento establecidas en los PGIRS de los municipios de la jurisdicción | Seguimiento a PGIRS municipales | Número | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Municipios con seguimientos | Número | 21 | 21 | 21
|  |  | 50000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 |  |  | Seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del distrito de Cartagena y los 20 municipios de la jurisdicción | Seguimiento a PSMV municipales | Número | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Municipios con seguimientos | Número | 22 | 22 | 22
| 6. Mejoramiento de la calidad atmosférica | 6.1 Diseño e implementación del sistema de vigilancia de calidad del aire | 1000000000 | 1300000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1750000000 | Diseño y montaje de la red de monitoreo de aire | Diseño realizado | Número | 1 |  |  |  | 1 | Municipios beneficiados | Número | 21 | 21 | 21
|  |  | 100000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Actualización del Inventario de fuentes fijas y móviles | Inventario actualizado | Número | 1 |  |  |  | 1 | Municipios beneficiados | Número | 3 | 4 | 7
|  |  | 100000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  |  | Realización de campaña de monitoreo en puntos seleccionados | Campañas realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Municipios beneficiados | Número | 4 | 4 | 8
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Operación del sistema de vigilancia de calidad del aire | Sistema en funcionamiento | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Municipios beneficiados | Número | 3 | 4 | 7
IV. Cambio Climático y Gestión del Riesgo | 7. Planificación territorial sostenible y resiliente | 7.1. Gestión integral del riesgo y cambio climático | 1700000000 | 7700000000 | 1200000000 | 7500000000 | 1200000000 | 6920000000 | 1200000000 | 6450000000 | 28570000000 | Desarrollo de proyectos productivos sostenibles por una ganadería con buenas prácticas (sistemas silvopastoriles) | Área intervenida | Hectárea (Ha) | 220 | 155 | 150 | 150 | 675 | Área de suelo influenciada | Hectárea (Ha) | 250 | 300 | 550
|  |  | 1700000000 |  | 1200000000 |  | 1200000000 |  | 1200000000 |  |  | Desarrollo de proyectos de instalación de estufas ecológicas asociados a cultivos dendroenergéticos (bancos de leña) | Área intervenida | Hectárea (Ha) | 300 | 210 | 200 | 200 | 910 | Área de suelo influenciada | Hectárea (Ha) | 300 | 400 | 700
|  |  | 200000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Desarrollo de un programa de uso eficiente del recurso hídrico en el marco de la adaptación al cambio climático | Programa desarrollado | Número | 1 |  |  |  | 1 | Población beneficiada | Número | 50000 | 100000 | 100000
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Implementar la estrategia nacional de educación, formación y sensibilización a públicos sobre cambio climático | Estrategia implementada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Municipios beneficiados | Número | 10 | 11 | 21
|  |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 |  |  | Desarrollo de proyectos de energías renovables en el sector agropecuario | Proyectos desarrollados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Municipios beneficiados | Número | 2 | 2 | 4
|  |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  |  | Socialización de la tercera comunicación nacional sobre cambio climático y el uso de herramientas para la acción climática | Actividades de socialización realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Municipios beneficiados | Número | 10 | 11 | 21
|  |  | 150000000 |  | 270000000 |  | 270000000 |  | 300000000 |  |  | Formulación e implementación de proyectos de actividad ecoturística y capacidad de carga en las áreas identificadas, frente a la gestión del riesgo y cambio climático | Municipios beneficiados | Número | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | Ecosistemas beneficiados | Número | 5 | 7 | 7
|  |  | 800000000 |  | 1400000000 |  | 500000000 |  |  |  |  | Instalación de estaciones meteorológicas para sistemas de alertas tempranas | Estaciones instaladas | Número | 4 | 7 | 2 |  | 13 | Municipios beneficiados | Número | 13 |  | 13
|  |  | 220000000 | [8 empty] | Realización de diagnóstico de los problemas del recurso suelo en la jurisdicción, en el marco de la política de gestión integrada ambiental del suelo | Diagnóstico realizado | Número | 1 |  |  |  | 1 | Municipios beneficiados | Número | 21 | 21 | 21
|  |  | 780000000 |  | 980000000 |  | 1200000000 |  | 1200000000 |  |  | Acotamiento y delimitación de la ronda hídrica de los cuerpos de agua priorizados | Acotamientos realizado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Municipios beneficiados | Número | 1 | 2 | 2
|  |  | 1000000000 |  | 1300000000 |  | 1400000000 |  | 1400000000 |  |  | Proyecto de resiliencia a fenómenos de sequía en municipios de la jurisdicción | Proyectos realizados | Número | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | Municipios beneficiados | Número | 9 | 12 | 12
|  | 7.2. Seguimiento y control de las actividades productivas y empresariales para la mitigación del cambio climático | 100000000 | 500000000 | 100000000 | 500000000 | 100000000 | 500000000 | 100000000 | 500000000 | 2000000000 | Promoción del uso de equipos de refrigeración que no utilicen sustancias agotadoras de ozono (SAO), para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y huella de carbono | Promociones realizadas | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Personas capacitadas | Número | 100 | 200 | 300
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Desarrollo de proyecto de articulación con sectores productivos para el manejo, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL) | Proyectos desarrollados | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sectores beneficiados | Número | 100 | 200 | 300
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Implementación de una estrategia de comunicación y educación ambiental para el manejo adecuado de residuos peligrosos (RESPEL) | Estrategia implementada | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sectores beneficiados | Número | 100 | 200 | 300
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Capacitación y sensibilización sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), gestión de llantas usadas y posconsumo de fármacos parcialmente vencidos y agroquímicos | Programa de capacitación ejecutado | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Personas capacitadas | Número | 100 | 200 | 300
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Capacitación y sensibilizacion en el manejo integral residuos de construcción y demolición | Programa de capacitación ejecutado | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sectores beneficiados | Número | 1 | 1 | 1
V. Gobernanza | 8. Fomento a la educación, participación y cultura ambiental | 8.1. Gestión a proyectos ambientales | 150000000 | 1090000000 | 130000000 | 1250000000 | 180000000 | 1480000000 | 250000000 | 1680000000 | 5500000000 | Asesoría y seguimiento de los planes de educación ambiental municipal y acompañamiento a los comités técnicos Interinstitucionales de educación ambiental municipal (CIDEA) | CIDEAS municipales conformados y funcionando | Número | 4 | 3 | 5 | 9 | 21 | Municipios con educación ambiental Incorporada en la planificación territorial | Número | 7 | 14 | 14
|  |  | 160000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 150000000 |  |  | Incorporación de la educación ambiental en procesos de conservación de especies nativas de fauna y flora en estado de amenaza | Programa desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Población vinculada en procesos de conservación | Número | 2 | 3 | 3
|  |  | 150000000 |  | 250000000 |  | 250000000 |  | 250000000 |  |  | Desarrollo de proyecto de conservación de especies sombrillas mediante estrategias de educación ambiental que contribuyan a la seguridad alimentaria desde la sostenibilidad ambiental | Proyecto desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Población vinculada en procesos de conservación | Número | 2 | 3 | 3
|  |  | 200000000 |  | 180000000 |  | 250000000 |  | 300000000 |  |  | Creación y fortalecimiento de capacidades de organizaciones juveniles para la gestión ambiental local en la jurisdicción de Cardique | Organizaciones juveniles conformadas | Número | 15 | 12 | 17 | 21 | 21 | Organizaciones juveniles liderando procesos de gestión ambiental | Número | 15 | 21 | 21
|  |  | 150000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  |  | Desarrollo de un programa de educación ambiental con énfasis en la conservación del bosque seco tropical, en los municipios de la jurisdicción | Programa desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Población vinculada en procesos de conservación del bosque seco tropical | Número | 100 | 100 | 200
|  |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Promoción y celebración de eventos y conmemoración de fechas del calendario ambiental | Eventos realizados | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Problemáticas ambientales y acciones sostenibles socializadas | Número | 8 | 8 | 16
|  |  | 180000000 |  | 190000000 |  | 300000000 |  | 330000000 |  |  | Incorporación del componente de educación ambiental en proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental (PROCEDA) | PROCEDA apoyados | Número | 5 | 3 | 6 | 7 | 21 | Organizaciones comunitarias vinculadas | Número | 8 | 13 | 21
|  | 8.2. Construcción de una cultura ambiental | 180000000 | 850000000 | 180000000 | 940000000 | 300000000 | 1110000000 | 300000000 | 1110000000 | 4010000000 | Acompañamiento en la implementación de proyectos ambientales escolares (PRAE) en el territorio | PRAE apoyados | Número | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | Instituciones educativas vinculadas | Número | 5 | 20 | 25
|  |  | 300000000 |  | 350000000 |  | 350000000 |  | 350000000 |  |  | Impulso a programas de formación de formadores para la gestión ambiental participativa con énfasis en la utilización de estrategias eco pedagógicas | Programa desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Actores institucionales y comunitarios vinculados | Número | 400 | 600 | 1000
|  |  | 110000000 |  | 150000000 |  | 150000000 |  | 150000000 |  |  | Impulso a procesos de gestión ambiental participativa en las zonas insular y marino-costera de la jurisdicción | Programa desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Actores institucionales y comunitarios vinculados | Número | 100 | 100 | 200
|  |  | 110000000 |  | 110000000 |  | 110000000 |  | 110000000 |  |  | Fortalecimiento de los mecanismos y espacios de participación para la gestión integral del recurso hídrico | Programa desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Actores institucionales y comunitarios vinculados | Número | 300 | 400 | 700
|  |  | 150000000 |  | 150000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Incorporación de los componentes de investigación, ciencia y tecnología en las instituciones educativas, mediante la implementación del Programa Ondas Ambientales en convenio con Colciencias | Programa desarrollado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Instituciones educativas vinculadas | Número | 30 | 30 | 60
|  | 8.3. Comunicación para el desarrollo sostenible | 120000000 | 830000000 | 120000000 | 990000000 | 250000000 | 1370000000 | 300000000 | 1420000000 | 4610000000 | Desarrollo de la estrategia de Aulas de Educación Ambiental en los municipios de la jurisdicción | Aulas ambientales funcionando | Número | 3 | 3 | 7 | 8 | 21 | Municipios beneficiados | Número | 6 | 15 | 21
|  |  | 120000000 |  | 120000000 |  | 120000000 |  | 120000000 |  |  | Producción, diseño y divulgación de piezas de comunicación para la gestión ambiental | Piezas divulgadas | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Problemáticas ambientales y acciones sostenibles socializadas | Número | 10 | 10 | 20
|  |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 300000000 |  | 300000000 |  |  | Desarrollo de herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura ambiental | Herramientas implementadas | Número | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | Actores beneficiados | Número | 6 | 10 | 16
|  |  | 220000000 |  | 220000000 |  | 350000000 |  | 350000000 |  |  | Asesoría para la formación y organización de colectivos de comunicación comunitaria para la gestión ambiental en la jurisdicción | Asesorías realizadas | Número | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | Colectivos conformadas | Número | 4 | 10 | 14
|  |  | 170000000 |  | 230000000 |  | 250000000 |  | 250000000 |  |  | Realización de programas radiales, digitales y análogos con enfoque ambiental | Programas realizados | Número | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | Programas difundidos | Número | 4 | 10 | 14
|  |  | 0 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Estructuración y funcionamiento del observatorio para la gestión ambiental | Observatorio estructurado | Número |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Observatorio funcionando | Número | 1 |  | 1
| 9. Fortalecimiento institucional y del SINA | 9.1. Planificación y ordenamiento para el desarrollo sostenible | 130000000 | 310000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 700000000 | 200000000 | 200000000 | 1410000000 | Realización de asesoría, asistencia técnica, seguimiento y capacitación para actores institucionales y comunitarios sobre revisión, modificación y ajuste de los POT. | Municipios asesorados | Número | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Población beneficiada | Número | 400 | 800 | 800
|  |  | 0 |  | 0 |  | 500000000 |  | 0 |  |  | Elaboración del POMCA arroyos que vierten al caribe norte | Cuenca ordenada | Fases |  |  | 1 |  | 1 | Población beneficiada | Número |  | 20000 | 20000
|  |  | 180000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Actualización de la determinantes ambientales de la jurisdicción | Actualización realizada | Número | 1 |  |  |  | 1 | Municipios beneficiados | Número | 21 |  | 21
|  | 9.2. Fortalecimiento del laboratorio de calidad ambiental | 150000000 | 745000000 | 200000000 | 900000000 | 200000000 | 760000000 | 200000000 | 760000000 | 3165000000 | Adquisición de insumos y materiales para funcionamiento del laboratorio (reactivos, vidriería, consumibles, etiquetas de muestreo, disposición de residuos peligrosos) | Adquisición realizada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Laboratorio fortalecido | Número | 50% | 50% | 100%
|  |  | 150000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Mantenimiento preventivo, correctivo, calibración, validación y/o calificación de equipos del laboratorio | Mantenimiento realizado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Fortalecimiento de laboratorio alcanzado | Porcentaje | 50% | 50% | 100%
|  |  | 250000000 |  | 300000000 |  | 315000000 |  | 315000000 |  |  | Reposición y modernización de equipos del laboratorio | Reposición realizado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Laboratorio fortalecido | Número | 50% | 50% | 100%
|  |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 15000000 |  |  | Soporte de software del laboratorio | Software adquirido | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Laboratorio fortalecido | Número | 50% | 50% | 100%
|  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | Adquisición de gases y mantenimiento de redes | Adquisición realizada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Laboratorio fortalecido | Número | 50% | 50% | 100%
|  |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | Disposición de residuos peligrosos generados por el laboratorio | Disposición adecuada realizada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Laboratorio fortalecido | Número | 50% | 50% | 100%
|  |  | 150000000 |  | 155000000 | [6 empty] | Actualización de soportes frente a las normas técnica de calidad (Pruebas PICCAP INS, Acreditación y Diagnóstico e implementación ISO/IEC 17025:2015) | Actualización realizada | Número | 1 |  |  |  | 1 | Laboratorio fortalecido | Número | 50% | 50% | 100%
|  | 9.3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales | 1000000000 | 8147614837.3 | 1000000000 | 8909745580 | 1000000000 | 9340232859 | 1400000000 | 9270744502 | 35668337778.3 | Adecuaciones generales de la sede, puestos de trabajo y ampliaciones locativas. | Avance proyecto de adecuación | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 300000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  |  |  |  | Reposición y ampliación del parque automotor | Reposición o ampliación realizada | Número | 3 | 2 | 2 |  | 7 | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 380000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 |  |  | Fortalecimiento de las capacidades del recurso humanos de la Corporación | Planes formulados y ejecutados | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Actualización, desarrollo y seguimiento de los Sistemas Integrados de Gestión | Avances de los sistemas | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 1500000000 |  | 2000000000 |  | 2500000000 |  | 2500000000 |  |  | Actualización, desarrollo y seguimiento del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información) | Avance del PETI | Porcentaje | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 240000000 | [8 empty] | Elaboración y/o actualización de Manual de Políticas y Regulación Ambiental Nacionales para la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los instrumentos de planificación | Integración de MIPG realizado | Número | 1 |  |  |  | 1 | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 250000000 |  | 300000000 |  | 400000000 |  | 100000000 |  |  | Fortalecimiento en la creación, diseño y diagramación de la nueva imagen corporativa y herramientas de comunicación | Avance del proceso de fortalecimiento de imagen | Porcentaje | 20% | 30% | 40% | 10% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 700000000 | [8 empty] | Fortalecimiento técnico a través de adquisición de equipos para medición de caudales en corrientes y calidad del agua | Adquisición realizada | Número | 1 |  |  |  | 1 | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 300000000 |  | 300000000 | [6 empty] | Fortalecimiento del sistema eléctrico de la corporación usando energías alternativas | Trabajos de fortalecimiento eléctrico realizados | Número | 1 | 1 |  |  | 2 | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 400000000 |  |  | Creación e implementación del Sistema de Información Ambiental de Cardique | SIAC creado e implementado | Porcentaje |  | 30% | 30% | 40% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 1000000000 |  | 1300000000 |  | 1500000000 |  | 1500000000 |  |  | Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica (SIG) | SIG fortalecido | Porcentaje | 15% | 25% | 30% | 30% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 130000000 | [8 empty] | Adquisición de software para procesamiento digital de imágenes y servicio de Información de imágenes satelitales Planet.com para el monitoreo ambiental en tiempo real de la jurisdicción | Software adquirido | Número | 1 |  |  |  | 1 | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 2017614837.3 |  | 2509745580 |  | 2440232859 |  | 2570744502 |  |  | Fortalecimiento de la planificación ambiental regional a través de la elaboración de estudios previos y formulación de planes y proyectos, conforme a las necesidades del territorio, la política y legislación ambiental | Fortalecimiento realizado | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  |  | 130000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Fortalecimiento del ejercicio de autoridad ambiental a través del Control y Seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control ambiental otorgadas y por el servicio de evaluación de proyectos, obras y/o actividades objetos de esta clase de autorizaciones ambientales. | Seguimiento realizados a POA autorizados | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Fortalecimiento institucional alcanzado | Porcentaje | 40% | 60% | 100%
|  | 9.4 Estrategias ambientales para el fortalecimiento de las poblaciones étnicas | 200000000 | 1150000000 | 250000000 | 1950000000 | 300000000 | 2100000000 | 350000000 | 2250000000 | 7450000000 | Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental | Consejos comunitarios asesorados | Número | 12 | 15 | 20 | 27 | 27 | Consejos comunitarios con el componente ambiental en su gestión incorporado | Número | 15 | 27 | 27
|  |  | 600000000 |  | 800000000 |  | 900000000 |  | 1000000000 |  |  | Realización de acciones en el marco de la gestión integral de los recursos hídricos en las comunidades étnicas | Acciones realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comuninades étnicas beneficiadas | Número | 27 | 27 | 27
|  |  | 100000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 |  |  | Realización de acciones en el marco de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en las comunidades étnicas | Acciones realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comuninades étnicas beneficiadas | Número | 27 | 27 | 27
|  |  | 100000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 |  |  | Realización de acciones en el marco del mejoramiento de la calidad ambiental en las comunidades étnicas | Acciones realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comuninades étnicas beneficiadas | Número | 27 | 27 | 27
|  |  | 150000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 |  |  | Realización de acciones en el marco de la gestion del riesgo y cambio climático en las comunidades étnicas | Acciones realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comuninades étnicas beneficiadas | Número | 27 | 27 | 27
| Comprobación | total proyectos | 53342614837.3 | 53342614837.3 | 56009745580 | 56009745580 | 58810232859 | 58810232859 | 61750744502 | 61750744502 | 229913337778.3
|  | Techo presupuestal | 53342614837.3 |  | 56009745580 |  | 58810232859 |  | 61750744502 |  | 229913337778.3
Note on C115: John Moncrieff: El proyecto quedó en el programa de Fortalecimiento institucional y del SINA… Es esto correcto?
Note on M62: John Moncrieff: Pendiente revisar, aclarar y definir la acción con Hernanado Hernandez

## Matriz Propuestas Taller Etnias
Mesa de Trabajo | Problema Principal Asociado | Ubicación Geográfica del Problema | Acción Propuesta | Acción operativa del PAI en la que se enmarca la propuesta o solicitud de la comunidad
Etnia | Relleno y sedimentación de arroyos y caños | La Europa, Arroyo Grande, Aroyo de Piedra | Limpieza de cuerpos de agua | - Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza y mantenimiento de canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción. (Ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)
Etnia | Relleno y sedimentación de arroyos y caños | La Europa, Arroyo Grande, Aroyo de Piedra | Canalización cuerpos de agua | - Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza y mantenimiento de canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción. (Ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)
Etnia | Taponamiento y erosión de los cuerpos de agua (caños y arroyos) | Arroyo Grande, Aroyo de Piedra | Recuperar con calles canales y destaponamiento de cercas en los arroyos | - Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza y mantenimiento de canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción. (Ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)
Etnia | Relleno y sedimentación de arroyos y caños | La Europa, Arroyo Grande, Aroyo de Piedra | Reforestación cuerpos de agua | - Restauración de ecosistemas de Bosque Seco Tropical – BsT (Rondas hídricas, zonas de recarga de acuiferos, nacederos de agua, corredores de conectividad sociecosistmicos, áreas prioritarias para la restauración y áreas estrategicas para la consrvación del recurso hídrico)
Etnia | Quema de arboles y contaminación | La Europa, Arroyo Grande, Aroyo de Piedra | Reforestar los bosques | - Restauración de ecosistemas de Bosque Seco Tropical – BsT (Rondas hídricas, zonas de recarga de acuiferos, nacederos de agua, corredores de conectividad sociecosistmicos, áreas prioritarias para la restauración y áreas estrategicas para la consrvación del recurso hídrico)
Etnia | Quema de arboles y contaminación | La Europa, Arroyo Grande, Aroyo de Piedra | Capacitar al personal que está afectando la flora | - Incorporación de la educación ambiental en procesos de conservación de especies nativas de fauna y flora en estado de amenaza
Etnia | Tala de bosques y manglares | Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, Aroyo de Piedra, Manzanilo, Punta Canoa. | Creación de guardia ambiental | Acciones Operativas del Programa "Fomento a la educación, participación y cultura ambiental": - Impulso a programas de formación de formadores para la gestión ambiental participitava con énfasis en la utilización de estrategias ecopedagogicas - Impulso a procesos de gestión ambiental participativa en las zonas insular y marino-costera de la jurisdicción - Fortalecimiento de los mecanismos y espacios de participación para la gestión integral del recurso hídrico
Etnia | Tala de bosques y manglares | Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, Aroyo de Piedra, Manzanilo, Punta Canoa. | Proyecto piscicola autosostenible de 10 piscinas con iluminación solar. | - Impulso a proyectos de gestión ambiental en el sector agropecuario con enfasis en seguridad alimentaria
Etnia | Malas practicas de pezca y caza indiscriminada de cangrejos e iguanas | Arroyo Grande, Aroyo de Piedra, Punta Canoa. | Generar proyectos productivos para generación de ingresos de personas dedicadas a la caza. | - Impulso a proyectos de gestión ambiental en el sector agropecuario con enfasis en seguridad alimentaria - Control y manejo del tráfico y consumo de carne de especies silvestres - Desarrollo de proyecto de conservación de especies sombrillas mediante estrategias de educación ambiental que contribuyan a la seguridad alimentaria desde la sostenibilidad ambiental - Incorporación de la educación ambiental en procesos de conservación de especies nativas de fauna y flora en estado de amenaza
Etnia | Malas practicas de pezca y caza indiscriminada de cangrejos e iguanas | Arroyo Grande, Aroyo de Piedra, Punta Canoa. | Construcción de agendas ambientales de consejos comunitarios | - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental
Etnia | Contaminación de Cartagena por parte del relleno sanitario Loma de los Cocos. | Bajos del Tigre, La Concordia, Lomas de Matunilla, Recreo, Puerto Badel. | Elimninar relleno sanitario Loma de los Cocos y buscar otro terreno retirado de las fuentes hídricas | - Asesoría a entes territoriales en la normatividad ambiental aplicable a la gestión integral de residuos sólidos, implementación de los PGIRS y adopción e implementación del comparendo ambiental. (Ley 1259 de 2008 y Decretos único 1076 y 1077 de 2015)
Etnia | Contaminación de Cartagena por parte del relleno sanitario Loma de los Cocos. | Bajos del Tigre, La Concordia, Lomas de Matunilla, Recreo, Puerto Badel. | Implementar mecanismos de reciclaje en la comunidad | - Fortalecimiento al aprovechamiento, valorización de residuos sólidos y acompañamiento a recicladores - Formulación e implementación de la estrategia de economía circular, como elemento de competitividad y sostenibilidad para los municipios de la jurisdicción - Sensibilización y fomento del aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción. (Foro regional, celebración día del de reciclaje, capacitaciones, jornadas de limpieza) - Seguimiento a las metas de aprovechamiento establecidas en los PGIRS de los municipios de la jurisdicción
Etnia | Contaminación visual por desechos de uso domésticos y aguas residuales | Bajos del Tigre, La Concordia, Lomas de Matunilla, Recreo, Puerto Badel. | Actividades de capacitación en reciclaje de residuos sólidos y alternativas amigables con el medio ambiente. Coordinación entre Cardique y consejos comunitarios | - Sensibilización y fomento del aprovechamiento de los residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción. (Foro regional, celebración día del de reciclaje, capacitaciones, jornadas de limpieza) - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental
Etnia | Destrucción de la flora y la fauna por cuñas salinas provocando una afectación a la economía de las comunidades amenazando la seguridad alimentaria | Recreo, loma de manutillo, Puerto Badel, Bajo del Tigra, y la concordia | Instalación del acueducto y sistema de riego | La construcción de acueductos no es competencia de Cardique, sin embargo cardique ejecutará proyectos de mecanismos alternativos abastecimiento de agua, como proyectos de cosecha de agua.
Etnia | Taponamiento de caños y canales. | Loma de manutillo, Bajo del Tigre, La concordia; Leticia, Recreo y Puerto Badel | Realizar inventarios y monitorear los caños y canales en el territorio | - Toma de muestras para análisis, seguimiento y monitoreo de cuerpos de agua de la jurisdicción (continentales, subterráneos y marinos), para la toma de decisiones - Diseño y montaje de la red de monitoreo de agua
Etnia | Falta de Aprovechamiento de los recursos naturales de nuestras comunidades etnias, etno turismo de pesca, turismo en la cienagas, rios y mar | Recreto, Leticia, Loma de Manutilla, Bajo del Tigre, la Concordia y Puerto Badel | Capacitar a las comunidades etnias en el etno y ecoturismo para aprovechar nuestros recursos naturales como: Manglares, Cienagas, Rios Arroyos y Bahia de Barbacoa | - Formulación e implementación de proyectos pilotos de actividad ecoturística y capacidad de carga en las áreas identificadas, frente a la gestión del riesgo y cambio climático
Etnia | Erosión por falta de arborización y por la expansión de algunas empresas y macroproyectos que toman el recurso no renovable de la tierra tal como la ladrillera probando derrumbes y perdidas de vías de acceso. | Recreo, Leticia, Puerto Badel, Bajo del Tigre yla Concordancia. | Reforestacion con especies nativas, control e inspección por parte de cardique | - Restauración de bosques con especies nativas que favorezcan la polinización - Diseño, estudios, construcción, implementación y funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre y Flora – CAVFFS - Construcción y puesta en funcionamiento de viveros comunitarios para la reproducción de especies en categoría de amenaza y restauración de ecosistemas prioritarios
Etnia | Contaminación de la bahía, deterioro de los ecosistemas, | Zona Insular | Siembra y limpieza de la zona costera y mangares | - Actualización de la zonificación de manglar y formulación de los lineamientos integrados de manejo - Implementación de la zonificación (PMA 1 y 2) - Restauración de ecosistemas de manglar
Etnia | Tala indiscriminada de los bosques y manglares. | Zona Insular | Reforestacion y educación ambiental, control y vigilancia de las autoridades competentes y conformar equipo de monitoreo | Esta propuesta se relaciona con diversas acciones estratégicas de los proyectos: - Gestión integral de la flora silvestre y sus servicios ecosistémicos - Construción de una cultura ambiental - Fortalecimiento de las capacidades institucionales (Acción Operativa: Fortalecimiento del ejercio de autoridad)
Etnia | Falta de mantenimiento a las lagunas costeras, caños y cienagas del territorio. | Zona Insular | Mantenimiento, prevención e implementación de la educación ambiental con la comunidad | Esta propuesta se relaciona con diversas acciones del proyecto "Construción de una cultura ambiental"
Etnia | La falta de lineamientos ambientales claros para con los territorios de las comunidades negras por partes de las autoridades ambientales. | Zona Insular | Formulación e implementación de un capital étnico dentro de la política de cardique | - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios de comunidades negras, incorporando el componente ambiental
Etnia | Sanamiento Basico | Zona Insular | Mejoramiento de los sistemas de saneamiento básico existentes y realización de estudios que permitan visionar una solución definitiva a esta problemática | - Seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del distrito de Cartagena y los 20 municpios de la jurisdicción
Etnia | Deforestacion y erosion del cauce de los arroyo generando la contaminacion en las poblacion. | San Estanislao, San Basilio de Palenque, Santa Catalina y Santa Rosa | Reforestacion, descontaminacion y construccion de propuestas para evitar riesgos de erosion | - Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza y mantenimiento de canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción. (Ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) - - Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza y mantenimiento de canales pluviales y cauces de arroyo de la jurisdicción. (Ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)
Etnia | Recuperacion de fuentes hidricas y repoblamientos de peces en cienagas y arroyos | San Estanislao, San Basilio de Palenque, Santa Catalina y Santa Rosa | Limpieza y mantenimiento de cienágas y arroyos para garantizar la calidad de agua | - Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de reservorios, ciénagas y humedales de la jurisdicción. (Ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19)
Etnia | Sedimentacion de la Cienaga del Totumo y La cienaga del Umero como tambien la pesca indiscriminada ya que se ha generado una fuerte presión en los recursos, a lo que se suma la degradación del hábitat | Santa Catalina | Educación ambiental y proyectos a la comunidad pesquera | - Impulso a proyectos de gestión ambiental en el sector agropecuario con enfasis en seguridad alimentaria - Adicionalmente se articula con el proyecto "Construcción de una cultura ambiental"
Etnia | Intervencion y fortalecimiento en el manejo de residuos solidos y organicos en el sistema interno de la comunidad. | San Basilio de Palenque | Intervenir en la adecuación del centro de acopio y tanque de deposito de residuos como tambien dictar charlas pedagogía al interior de la comunidad | - Seguimiento a las metas de aprovechamiento establecidas en los PGIRS de los municipios de la jurisdicción - Adicionalmente se articula con el proyecto "Construcción de una cultura ambiental"
Etnia | Falta de Construccion y mantenimientos de los puentes en vias primarias y terciarias | Santa Catalina, San Estalisnao, Santa Rosa y Palenque | Construcción y mantenimiento de puentes en vías primarias y terciarias para facilitar la movilidad y aumento de la producción agrícola | La construcción y mantenimiento de puente desbordan la competencia de CARDIQUE, sin embargo en el sector agrícola, la Coporación tiene contemplado un proyecto denominado "Proyectos productivos ambientales, negocios verdes y cadenas de valor" donde se encuentra la acción operativa "Impulso a proyectos de gestión ambiental en el sector agropecuario con enfasis en seguridad alimentaria"
Etnia | Recuperacion de la Cienaga Uvero que esta dentro dela poblacion loma de arena ya que causa inundaciones. | Cienaga del Uvero se encuentra Dentro de loma de Arena | Convertirla en un reservorio para la misma comunidad - crear un pequeño islote donde se pueda desarrollar ecoturismo | - Realización de trabajos manuales y/o mecánicos para limpieza, mantenimiento y restauración hidrodinámica de reservorios, ciénagas y humedales de la jurisdicción. (Ley 99 de 1993, Art. 31, numeral 19) - - Formulación e implementación de proyectos pilotos de actividad ecoturística y capacidad de carga en las áreas identificadas, frente a la gestión del riesgo y cambio climático -