## SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades |  | Responsable | Actividades Realizadas a abril 30 de 2021 | % de Avance
1. Política de administración de riesgos de corrupción | 1.1 | Revision de la politica de Administracion de Riesgo de la Corporacion acorde a la nueva guia publicada por el DAFP | Subdireccion de Planeacion Comité Directivo del SIGES | Se encuentra en proceso de revision y ajuste por parte de la Subdireccion de Planeacion para su presentacion y aprobacion del comité directivo SIGES | 40%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a la normatividad vigente y la Politica de Administracion de Riesgos adoptada por la Corporacion. | Jefes y Lideres de procesos Subdireccion de Planeacion | La actualización de la matriz de riesgo de corrupción no se ha hecho aún, dado que la Política de Administración de Riesgos cambió y se piensa ajustar esta matriz mediante reuniones con cada jefe y líderes de procesos entre las dos primeras semanas de julio del año en curso. | 0%
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar en la página Web la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora. | Subdireccion de Planeacion | En el mes de enero se socializó en la página Web la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora. https://cardique.gov.co/corporacion/direccion/anticorrupcion/ | 100%
| 3.2 | Publicar en la página Web la matriz de riesgos de corrupcion y Socializar la Matriz de riesgos de corrupcion a los funcionarios y colaboradores de la Corporación | Subdireccion de Planeacion | Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupcion | 0%
| 3.3 | Campañas de sensibilización al monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción. | Area de Comunicación y Prensa | Se encuentra construida las “ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 2021” y para este caso específico, se realizaran piezas de comunicación interna que serán enviadas a los funcionarios | 30%
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Los Jefes y Líderes de proceso reportaran la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de Riesgos de Corrupción con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Subdireccion de Planeación | Jefes y Lideres de procesos | Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupcion | 0%
| 4.2 | Consolidar la información de reporte de la primera línea de defensa y monitorear el cumplimiento de las actividades de control el mapa de riesgos de corrupción | Subdireccion de Planeacion | Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupcion | 0%
5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar los controles establecidos por la primera línea de defensa para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño, al igual que el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa. | Oficina de Control Interno | Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupcion | 0%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE |  |  |  |  | 21.25%
Componente 2: Racionalizacion de Trámites
Subcomponentes | Actividades |  | Responsable | Actividades Realizadas a abril 30 de 2021 | % de Avance
1. Racionalizacion de Trámites | 1.1 | Diseñar una base de datos que incluya el numero y tipo de tramite que se reciba en la corporación, incluyendo los tiempos de respuestas a la solicitud. | Secretaria General | Se diseño la base de datos por parte del area juridica en espera de socializacion con el area de calidad | 50%
| 1.2 | Consolidacion de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea) | Secretaria General Subdireccion de Gestion Ambiental
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE |  |  |  |  | 25%
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Responsable | Actividades Realizadas a abril 30 de 2021 | % de Avance
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Consolidación Informe de Gestión para Rendición de Cuentas | Subdireccion de Planeacion | Se Consolidó el Informe de Gestión para Rendición de Cuentas. | 100%
| 1.2 | Disponer de los ciudadanos toda la información de carácter pública en lenguaje claro y accesible a la ciudadanía, a través de los diversos canales. | Comunicación y Prensa | Desde el área de Comunicación y Prensa se realizan boletines de prensa de la gestión que realiza CARDIQUE y son socializados a diferentes medios de comunicación teniendo en cuenta nuestra base de datos de periodistas, de igual forma publicamos en nuestra página web institucional www.cardique.gov.co en el vínculo denominado “NOTICIAS DE INTERÉS”, en nuestras redes sociales (Facebook – Instagram - Twitter) y en nuestra Intranet | 100%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consolidar y publicar en página web de la entidad los espacios de diálogo en el marco de la participación de la entidad con sus partes interesadas | Gestion Ambiental | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
| 2.4 | Audiencia pública de Rendición de Cuentas | Subdireccion de Planeacion | Se Realizó la Audiencia pública de Rendición de Cuentas en 21 del mes de Abril y se publicó en la página web de CARDIQUE. https://cardique.gov.co/audiencia-publica-2020/ | 100%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía | Gestion Ambiental | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional | 4.1 | Monitorear el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
| 4.2 | Realizar informe de evaluación independiente y Publicar informe en página web del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana de la entidad | Oficina de Control Interno | Se Realizó la Audiencia pública de Rendición de Cuentas en 21 del mes de Abril y se publicó en la página web de CARDIQUE. https://cardique.gov.co/audiencia-publica-2020/ | 100%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE |  |  |  |  | 57.14%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades |  | Responsable | Actividades Realizadas a abril 30 de 2021 | % de Avance
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
| 1.2 | Revisión, actualización y divulgacion de los procedimientos actuales de la Corporación. | Area de Calidad | Se viene adelantando el proceso de revision y sctualizacion de los procedimientos de la Corporacion | 50%
| 1.3 | Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Actividades para fortalecimiento de los Canales de Atención, enmarcados en la implementación de la Politica de Atencion al Ciudadano | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
3. Talento Humano | 3.1 | Servidores publicos fortalecidos en sus competencias en la atención al ciudadano. | Subdireccion Administrativa y Financiera | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
4. Normatividad y Procedimental | 4.1 | Realizar Caracterización de usuarios y partes interesadas | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
| 4.2 | Evaluar gestión de PQRDS, y publicar informe en página web | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Diseño e implementación de encuesta de percepción a través de la página Web | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE |  |  |  |  | 6.25%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Responsable | Actividades Realizadas a abril 30 de 2021 | % de Avance
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento a la actualizacion de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la Corporación, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Comunicación y Prensa | No se realizo la actividad en el trimestre, realizara para el segundo trimestre | 0%
| 1.2 | Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | Subdireccion de Planeacion | Se realizo la publicacion del avance de la ejecucion de la planeacion institucional de la vigencia 2020. https://cardique.gov.co/audiencia-publica-2020/ | 100%
| 1.3 | Formular, actualizar y aprobar el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 de acuerdo a las solicitudes de las dependencias | Subdireccion Administrativa y Financiera | En el mes de enero se elaboro el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 y publicado en el SECIOP. | 100%
| 1.4 | Publicar la ejecución presupuestal de la entidad | Subdireccion Administrativa y Financiera | No se evidencia la publicacion de la ejecución presupuestal de la vigencia 2021 | 0%
| 1.5 | Publicar los estados financieros de la entidad | Subdireccion Administrativa y Financiera | No se evidencia la publicacion de los estados financieros de la vigencia 2022 | 0%
| 1.6 | Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan | Oficina de Control Interno | Plan de auditoria elaborado y aprobado | 50%
| 1.7 | Definir la información del conjunto de datos abiertos de la Corporacion conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | Subdireccion de Planeacion | Aún no se trabaja en definir la información del conjunto de datos abiertos de la Corporación conforme a los lineamientos de Gobierno Digital. | 0%
| 1.8 | Realizar seguimiento a ACCESIBILIDAD de usuarios a PÁGINA WEB | Subdireccion de Planeacion | Se tiene conteo de acceso a la página web de CARDIQUE. https://www.contadorvisitasgratis.com/geozoom.php?c=jjwmquh9629pzl3zadlg7ffdp7dbd69f&base=counter9&type_clic=0 | 100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar informe semestral de la gestión y respuesta a PQRDS de la Corporación en el periodo de seguimiento. | Secretaria General | Esta previsto su realizacion semestral | 0%
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información. | Subdireccion de Planeacion | No esta actualizado el registro o inventario de activos de Información, solo hasta el 2019. | 0%
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información. | Comunicación y Prensa | Se viene vienen adelantando mesas de trabajo para actualizar el esquema de publicación de información | 25%
| 3.3 | Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada. | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
| 3.4 | Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD | Secretaria General | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar estrategias de accesibilidada usuarios de la Corporacion | Subdireccion de Planeacion | No se han elaborado aún estrategias de accesibilidad para usuarios de la Corporación (criterio diferencial). | 0%
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Diligenciar el indice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación | Subdireccion de Planeacion | No se ha diligenciado el índice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación, ya que la fecha de diligenciamiento es en el mes de diciembre cuando la Procuraduría General envía el link a CARDIQUE. | 0%
| 5.2 | Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 y reportar resultados a Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | Comunicación y Prensa | Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021 | 0%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE |  |  |  |  | 23.44%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN |  |  |  |  | 26.62%

## PAAC Consolidado
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2022 PARA COMENTARIOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades |  | Meta | FECHAS | [11 empty] | Producto Entregado | Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Responsable
1. Política de administración de riesgos de corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración del riesgo de la entidad | Actualizar (01) política de administración del riesgo de la entidad | [12 empty] | Política de administración del riesgo de la entidad actualizada | Subdireccion de Planeacion Comité Directivo del SIGES | bar: FECHAS 4
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar riesgos de corrupción con los grupos de valor de cada proceso. | Identificar los riesgos de corrupción en el 100% de los procesos de la entidad | [12 empty] | Mapas de riesgos de corrupción actualizados de acuerdo con la política de Administración de Riesgos vigente. | Jefes y Lideres de procesos Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 2 to FECHAS 6
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar en la página Web la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora. | Realizar una (01) publicación del borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [12 empty] | Publicacion Propuesta Plan Anticorrupción en página web para consulta y aportes ciudadanos | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 1
| 3.2 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad | Realizar una (01) publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción, | [12 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos de la entidad publicados | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 1
| 3.3 | Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad | Realizar una (01) socialización a los funcionarios del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos la entidad | [12 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos de la entidad socializados | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 2
| 3.4 | Publicar la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas | Realizar una (01) publicación de la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas | [12 empty] | Política de administración del riesgo en la entidad divulgada | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 5
| 3.5 | Socializar la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas internas | Realizar una (01) socialización de la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas | [12 empty] | Política de administración del riesgo en la entidad socializada | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 5
| 3.6 | Publicar los mapas de riesgos de corrupción actualizados de los procesos de la entidad | Publicar el 100% de los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos de la entidad que surtan actualización en la vigencia | [12 empty] | Actualizaciones de mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad publicadas | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 2 to FECHAS 6
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción de la entidad por parte de los Jefes y líderes de proceso | Reportes a Oficina la Subdireccion de Planeación por cada proceso que tenga riesgos asociados en el mapa de riesgos de corrupción | [12 empty] | Mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad monitoreados | Jefes y Lideres de procesos | bar: FECHAS 7 to FECHAS 12
| 4.2 | Realizar monitoreo frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC. | Realizar once (11) monitoreos frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC | [12 empty] | Once monitoreos frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC realizados | Subdireccion de Planeacion
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de la entidad | Realizarcuatro (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción de la entidad. | [12 empty] | Mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad con seguimiento realizado | Jefes y Lideres de procesos | bar: FECHAS 4; FECHAS 8; FECHAS 12
| 5.2 | Realizar seguimiento de control interno frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC | Realizar tres (3) seguimientos al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC. | [12 empty] | Informes Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos por proceso elaborados. | Oficina de Control Interno | bar: FECHAS 1; FECHAS 5; FECHAS 9
Componente 2: Racionalizacion de Trámites
Subcomponentes | Actividades |  | Meta | FECHAS 1: FECHAS | Producto Entregado | Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Responsable
1. Racionalizacion de Trámites | 1.1 | Definir e implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la Entidad. | Un (1) plan de acción de racionalización de trámites y servicios elaborado | [12 empty] | Plan de acción de racionalización de trámites y servicios consolidado. | Secretaria General | bar: FECHAS 1 to FECHAS 6
| 1.2 | Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Entidad para su mejora. | Un (1) reporte de identificación de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos de los ciudadanos. | [12 empty] | Reportes de identificación de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos de los ciudadanos. | Secretaria General | bar: FECHAS 7 to FECHAS 9
| 1.3 | Priorizar los trámites a racionalizar | Un (1) reporte con la identificación de los trámites o cadena de trámites mas complejos para los ciudadanos. | [12 empty] | Reporte de los trámites y/o servicios mas complejos para el ciudadano | Secretaria General | bar: FECHAS 8 to FECHAS 10
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Meta | FECHAS 1: FECHAS | Producto Entregado | Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Responsable
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Brindar información a la comunidad con respecto a las gestiones realizadas por la corporacion | Dos (2) publicaciones con respecto a las gestiones realizadas por la corporacion | [12 empty] | Soportes de publicaciones realizadas | Comunicación y Prensa | bar: FECHAS 2; FECHAS 8
| 1.2 | Ofrecer a los ciudadanos y grupos de valor información previa a las actividades de diálogo como herramienta de control social | Publicar en canales presenciales y/o virtuales el calendario de actividades la programación de las actividades de diálogo del organismo | [12 empty] | Soportes de publicaciones realizadas | Comunicación y Prensa | bar: FECHAS 3 to FECHAS 12
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar espacios de diálogo en el marco de la participación de la entidad con sus partes interesadas | Programación espacios de diálogo ciudadano | [12 empty] | Espacios de diálogo ciudadano realizados | Subdireccion de Gestion Ambiental
| 2.4 | Audiencia pública de Rendición de Cuentas | Una (1) Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada | [12 empty] | Acta de Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 4
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Involucrar a los grupos de valor en la construcción de los planes, programas y proyectos | Comentarios de los grupos de valor a los planes, programas y proyectos | [12 empty] | Comentarios de los grupos de valor recibidos | Subdireccion de Planeacion
| 3.2 | Involucrar a los grupos de valor en los temas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas | Encuestas de participación en la audiencia | [12 empty] | Número de encuestas de participación recibidas | Oficina de Control Interno | bar: FECHAS 4
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional | 4.1 | Evaluar la satisfacción de los grupos de valor de la audiencia de rendición de cuentas. | Encuestas de satisfacción de la audiencia | [12 empty] | Calificación de la satisfacción de la audiencia | Oficina de Control Interno | bar: FECHAS 4
| 4.2 | Elaboración y publicación del informe de la audiencia pública de rendición de cuentas | Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas | [12 empty] | Informe Publicado en Pagina WEB | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 4
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades |  | Meta | FECHAS 1: FECHAS | Producto Entregado | Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Responsable
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Revisión, actualización y divulgacion de los procedimientos actuales de la Corporación. | Procedimientos actualizados | [12 empty] | Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada | Secretaria General
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Actividades para fortalecimiento de los Canales de Atención, enmarcados en la implementación de la Politica de Atencion al Ciudadano | Canales de atencion fortalecidos | [12 empty] | Canales de atencion fortalecidos | Secretaria General | bar: FECHAS 6 to FECHAS 12
3. Talento Humano | 3.1 | Cualificar a los Servidores publicos encargados de la atención al ciudadano. | Realizar una (1) jornada de sensibilizacion para el fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano | [12 empty] | Actas de jornadas de sensibilización para fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano. | Subdireccion Administrativa y Financiera | bar: FECHAS 6
4. Normatividad y Procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Realizar dos (2) informes de seguimiento a las PQRDS | [12 empty] | Informe de seguimiento a PQRSD elaborado | Secretaria General | bar: FECHAS 2; FECHAS 8
| 4.2 | Implementar estrategia para mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos | Realizar dos (2) mesas de trabajo para revisar los informes PQRDS y establecer acciones de mejora en los tiempos de respuesta a los ciudadanos | [12 empty] | Actas de mesas de trabajo realizadas | Secretaria General | bar: FECHAS 3; FECHAS 9
5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Medir la percepción de los usuarios frente a la satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad a través de los diferentes canales. | Generar dos (2) Informe de Medicion de Satisfacción | [12 empty] | Informe de Medicion de Satisfacción realizado y socializado | Secretaria General | bar: FECHAS 4; FECHAS 10
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Meta | FECHAS 1: FECHAS | Producto Entregado | Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Responsable
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Implementar los estándares de contenidos para la transparencia en la página web de la entidad definidos en la Resolución 1519 de 2020 emitida por MINTIC, con el objetivo de garantizar que, en el proceso de transformación a sede electrónica, la ciudadanía cuente con instrumentos que promuevan el gobierno abiertos desde un enfoque relacional. | Estructurar un (1) Plan de Trabajo de conformidad con los lineamientos emitidos por MINTIC, y la Procuraduría General de la Nación para la implementación de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC en materia de acceso a información pública y transparencia activa | [12 empty] | Actas de reunión | Comunicación y Prensa | bar: FECHAS 2 to FECHAS 4
| 1.1 | Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (componente transparencia activa), respecto de la publicación de información en el botón de transparencia. | Publicar y actualizar la información en el Botón de Transparencia conforme a la responsabilidad de cada organismo, de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 y conforme a lineamientos de la Oficina Asesora de Transparencia. | [12 empty] | Enlace de transparencia de la página web de la Corporacion actualizado. | Comunicación y Prensa | bar: FECHAS 5 to FECHAS 12
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Establecer estrategia de difusión para dar a conocer los instrumentos archivísticos de la Corporacion | Disponer de un espacio en la pagina WEB Corporativa y en la Intranet para la publicación, consulta y difusión de los Instrumentos Archivisticos de la corporacion | [12 empty] | Espacios de difusión con la información de los Instrumentos Archivisticos vigentes en la corporacion | Secretaria General
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información. | Garantizar que el inventario de activos de información se encuentre actualizado. | [12 empty] | Inventario de activos de información actualizado. | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 5
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información. | Garantizar que el Esquema de publicación de la información actualizado. | [12 empty] | Esquema de publicación de la información actualizado. | Comunicación y Prensa | bar: FECHAS 5
| 3.3 | Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada. | Garantizar que el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | [12 empty] | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Secretaria General | bar: FECHAS 5
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar estrategias de accesibilidada usuarios de la Corporacion | Elaborar una (1) Estrategia para promover el acceso a información pública con enfoque diferencial para grupos étnicos y personas en situación de discapacidad. | [12 empty] | Estrategia Elaborada | Subdireccion de Planeacion | bar: FECHAS 11
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 y reportar resultados a Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | Realizar dos (2) monitoreos a la matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 | [12 empty] | Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 diligenciada | Comunicación y Prensa | bar: FECHAS 6; FECHAS 12
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponentes | Actividades |  | Meta | FECHAS 1: FECHAS | Producto Entregado | Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Responsable
6.Iniciativas Adicionales | 6.1 | Promover la difusión de valores éticos Institucionales | Adelantar diferentes actividades pedagogicas que permitan a los funcionarios de la corporacion la apropiación de los valores éticos institucionales | [12 empty] | 2 actividades pedagógicas ejecutadas en el segundo semestre del 2022 | Talento Humano | bar: FECHAS 7; FECHAS 10

## Gestion Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Política de administración de riesgos de corrupción | 1.1 | Revision de la politica de Administracion de Riesgo de la Corporacion acorde a la nueva guia publicada por el DAFP | Politica de Administracion de Riesgo Institucional ajustada | Subdireccion de Planeacion Comité Directivo del SIGES | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a la normatividad vigente y la Politica de Administracion de Riesgos adoptada por la Corporacion. | Mapas de riesgos de corrupción actualizados de acuerdo con la política de Administración de Riesgos vigente. | Jefes y Lideres de procesos Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-04-01
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar en la página Web la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora. | Propuesta Plan Anticorrupción en página web para consulta y aportes ciudadanos | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-01-01
| 3.2 | Publicar en la página Web la matriz de riesgos de corrupcion y Socializar la Matriz de riesgos de corrupcion a los funcionarios y colaboradores de la Corporación | Matriz de Riesgos de Corrupcion versión vigente | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-05-01
| 3.3 | Campañas de sensibilización al monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción. | Piezas comunicativas | Area de Comunicación y Prensa | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-01
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Los Jefes y Líderes de proceso reportaran la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de Riesgos de Corrupción con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Subdireccion de Planeación | Reportes a Oficina la Subdireccion de Planeación por cada proceso que tenga riesgos asociados en el mapa de riesgos de corrupción | Jefes y Lideres de procesos | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 30/05/2020 30/09/2020 30/01/2021
| 4.2 | Consolidar la información de reporte de la primera línea de defensa y monitorear el cumplimiento de las actividades de control el mapa de riesgos de corrupción | Reporte consolidado y con monitoreo de las actividades de control para los riesgos de corrupción, dirigido a la Oficina de control Interno | Subdireccion de Planeacion | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 30/05/2020 30/09/2020 30/01/2021
5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar los controles establecidos por la primera línea de defensa para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño, al igual que el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa. | Informe dirigido a la Alta Dirección de la evaluación independiente a los controles establecidos para los riesgos de corrupción. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 30/05/2020 30/09/2020 30/01/2021

## Raci de tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 2: Racionalizacion de Trámites
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Racionalizacion de Trámites | 1.1 | Diseñar una base de datos que incluya el numero y tipo de tramite que se reciba en la corporación, incluyendo los tiempos de respuestas a la solicitud. | Base de datos y las estadisticas trimestral | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 1.2 | Consolidacion de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea) | Aplicación consolidada | Secretaria General Subdireccion de Gestion Ambiental | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01

## Rendicion de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Consolidación Informe de Gestión para Rendición de Cuentas | Informe de Gestión consolidación | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 1.2 | Disponer de los ciudadanos toda la información de carácter pública en lenguaje claro y accesible a la ciudadanía, a través de los diversos canales. | Información Publicada en Página WEB, Redes Sociales de la Corporación | Comunicación y Prensa | Permanente | 2020-02-01 | 2020-12-01
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consolidar y publicar en página web de la entidad los espacios de diálogo en el marco de la participación de la entidad con sus partes interesadas | Programación espacios de diálogo ciudadano | Gestion Ambiental | Permanente | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 2.4 | Audiencia pública de Rendición de Cuentas | Acta Publicación página WEB | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-04-01
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía | Plan de Participación Ciudadana | Gestion Ambiental | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional | 4.1 | Monitorear el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad | Informe monitoreo Política Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 4.2 | Realizar informe de evaluación independiente y Publicar informe en página web del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana de la entidad | Informe Publicado en Pagina WEB | Oficina de Control Interno | Anual | 2020-02-01 | 2020-04-01

## Mec Aten al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 1.2 | Revisión, actualización y divulgacion de los procedimientos actuales de la Corporación. | Procedimientos actualizados | Area de Calidad | Anual | 2020-02-01 | 2020-02-01
| 1.3 | Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana | Política institucional de Participación Ciudadana | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Actividades para fortalecimiento de los Canales de Atención, enmarcados en la implementación de la Politica de Atencion al Ciudadano | Canales de atencion fortalecidos | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
3. Talento Humano | 3.1 | Servidores publicos fortalecidos en sus competencias en la atención al ciudadano. | Incluir y ejecutar dentro del Plan institucional de capacitación tematicas relacionadas al servicio al ciudadano | Subdireccion Administrativa y Financiera | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
4. Normatividad y Procedimental | 4.1 | Realizar Caracterización de usuarios y partes interesadas | Caracterización realizada | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 4.2 | Evaluar gestión de PQRDS, y publicar informe en página web | Informe PQRDS en página web | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Diseño e implementación de encuesta de percepción a través de la página Web | Informe de Medicion de Satisfacción | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01

## Transp. y Acceso
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento a la actualizacion de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la Corporación, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Reporte de seguimiento | Comunicación y Prensa | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 1.2 | Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | Planeación Institucional definida y monitoreada | Subdireccion de Planeacion | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 1.3 | Formular, actualizar y aprobar el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 de acuerdo a las solicitudes de las dependencias | Plan anual de adquisiciones gestionada | Subdireccion Administrativa y Financiera | Anual | 2020-01-01 | 2020-01-01
| 1.4 | Publicar la ejecución presupuestal de la entidad | Elaboración de informe de ejecución presupuestal | Subdireccion Administrativa y Financiera | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-01
| 1.5 | Publicar los estados financieros de la entidad | Elaboración de estados financieros | Subdireccion Administrativa y Financiera | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-01
| 1.6 | Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan | Plan de auditorías y seguimientos cumplidos | Oficina de Control Interno | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 1.7 | Definir la información del conjunto de datos abiertos de la Corporacion conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | PublicacióndelConjuntodedatosactualizadoenelPortalwww.datos.gov.co | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 1.8 | Realizar seguimiento a ACCESIBILIDAD de usuarios a PÁGINA WEB | Monitoreo - conteo Accesibilidad web | Subdireccion de Planeacion | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-01
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar informe semestral de la gestión y respuesta a PQRDS de la Corporación en el periodo de seguimiento. | Informe de PQRDS | Secretaria General | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-01
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información. | Garantizar que el inventario de activos de información se encuentre actualizado. | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de la información actualizado. | Comunicación y Prensa | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 3.3 | Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 3.4 | Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD | Instrumentos archivísticos actualizados. | Secretaria General | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar estrategias de accesibilidada usuarios de la Corporacion | Estrategias Elaboradas | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Diligenciar el indice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación | ITA diligenciado | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-01
| 5.2 | Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 y reportar resultados a Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 diligenciada | Comunicación y Prensa | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-01

## Cont Int
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar los controles establecidos por la primera línea de defensa para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño, al igual que el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa. | Informe dirigido a la Alta Dirección de la evaluación independiente a los controles establecidos para los riesgos de corrupción. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2021-02-01 | 30/05/2021 30/09/2021 30/01/2022
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional | 4.2 | Realizar informe de evaluación independiente y Publicar informe en página web del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana de la entidad | Informe Publicado en Pagina WEB | Oficina de Control Interno | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.6 | Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan | Plan de auditorías y seguimientos cumplidos | Oficina de Control Interno | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-01

## Calidad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico | 1.2 | Revisión, actualización y divulgacion de los procedimientos actuales de la Corporación. | Procedimientos actualizados | Area de Calidad | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01

## Adtva y Fin
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
3. Talento Humano | 3.1 | Servidores publicos fortalecidos en sus competencias en la atención al ciudadano. | Incluir y ejecutar dentro del Plan institucional de capacitación tematicas relacionadas al servicio al ciudadano | Subdireccion Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | Formular, actualizar y aprobar el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 de acuerdo a las solicitudes de las dependencias | Plan anual de adquisiciones gestionada | Subdireccion Administrativa y Financiera | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-01
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.4 | Publicar la ejecución presupuestal de la entidad | Elaboración de informe de ejecución presupuestal | Subdireccion Administrativa y Financiera | Mensual | 2021-01-01 | 2021-12-01
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.5 | Publicar los estados financieros de la entidad | Elaboración de estados financieros | Subdireccion Administrativa y Financiera | Mensual | 2021-01-01 | 2021-12-01

## Sec Gral
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 2: Racionalizacion de Trámites
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Racionalizacion de Trámites | 1.1 | Diseñar una base de datos que incluya el numero y tipo de tramite que se reciba en la corporación, incluyendo los tiempos de respuestas a la solicitud. | Base de datos y las estadisticas trimestral | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
| 1.2 | Consolidacion de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea) | Aplicación consolidada | Secretaria General Subdireccion de Gestion Ambiental | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional | 4.1 | Monitorear el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad | Informe monitoreo Política Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico | 1.3 | Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana | Política institucional de Participación Ciudadana | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Actividades para fortalecimiento de los Canales de Atención, enmarcados en la implementación de la Politica de Atencion al Ciudadano | Canales de atencion fortalecidos | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
4. Normatividad y Procedimental | 4.1 | Realizar Caracterización de usuarios y partes interesadas | Caracterización realizada | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
4. Normatividad y Procedimental | 4.2 | Evaluar gestión de PQRDS, y publicar informe en página web | Informe PQRDS en página web | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Diseño e implementación de encuesta de percepción a través de la página Web | Informe de Medicion de Satisfacción | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar informe semestral de la gestión y respuesta a PQRDS de la Corporación en el periodo de seguimiento. | Informe de PQRDS | Secretaria General | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-01
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.4 | Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD | Instrumentos archivísticos actualizados. | Secretaria General | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01

## Gest Amb
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 2: Racionalizacion de Trámites
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Racionalizacion de Trámites | 1.2 | Consolidacion de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea) | Aplicación consolidada | Secretaria General Subdireccion de Gestion Ambiental | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consolidar y publicar en página web de la entidad los espacios de diálogo en el marco de la participación de la entidad con sus partes interesadas | Programación espacios de diálogo ciudadano | Gestion Ambiental | Permanente | 2021-02-01 | 2021-12-01
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía | Plan de Participación Ciudadana | Gestion Ambiental | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01

## Planeacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Política de administración de riesgos de corrupción | 1.1 | Revision de la politica de Administracion de Riesgo de la Corporacion acorde a la nueva guia publicada por el DAFP | Politica de Administracion de Riesgo Institucional ajustada | Subdireccion de Planeacion Comité Directivo del SIGES | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar en la página Web la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora. | Propuesta Plan Anticorrupción en página web para consulta y aportes ciudadanos | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-01
3. Consulta y divulgación | 3.2 | Publicar en la página Web la matriz de riesgos de corrupcion y Socializar la Matriz de riesgos de corrupcion a los funcionarios y colaboradores de la Corporación | Matriz de Riesgos de Corrupcion versión vigente | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2021-05-01
4. Monitoreo o revisión | 4.2 | Consolidar la información de reporte de la primera línea de defensa y monitorear el cumplimiento de las actividades de control el mapa de riesgos de corrupción | Reporte consolidado y con monitoreo de las actividades de control para los riesgos de corrupción, dirigido a la Oficina de control Interno | Subdireccion de Planeacion | Cuatrimestral | 2021-02-01 | 30/05/2021 30/09/2021 30/01/2022
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Consolidación Informe de Gestión para Rendición de Cuentas | Informe de Gestión consolidación | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.4 | Audiencia pública de Rendición de Cuentas | Acta Publicación página WEB | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2021-04-01
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | Planeación Institucional definida y monitoreada | Subdireccion de Planeacion | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-01
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.7 | Definir la información del conjunto de datos abiertos de la Corporacion conforme a los lineamientos de Gobierno Digital | PublicacióndelConjuntodedatosactualizadoenelPortalwww.datos.gov.co | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.8 | Realizar seguimiento a ACCESIBILIDAD de usuarios a PÁGINA WEB | Monitoreo - conteo Accesibilidad web | Subdireccion de Planeacion | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-01
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información. | Garantizar que el inventario de activos de información se encuentre actualizado. | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar estrategias de accesibilidada usuarios de la Corporacion | Estrategias Elaboradas | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Diligenciar el indice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación | ITA diligenciado | Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01

## Jefes y Lideres
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Los Jefes y Líderes de proceso reportaran la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de Riesgos de Corrupción con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Subdireccion de Planeación | Reportes a Oficina la Subdireccion de Planeación por cada proceso que tenga riesgos asociados en el mapa de riesgos de corrupción | Jefes y Lideres de procesos | Cuatrimestral | 2021-02-01 | 30/05/2020 30/09/2020 30/01/2021
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a la normatividad vigente y la Politica de Administracion de Riesgos adoptada por la Corporacion. | Mapas de riesgos de corrupción actualizados de acuerdo con la política de Administración de Riesgos vigente. | Jefes y Lideres de procesos Subdireccion de Planeacion | Anual | 2021-02-01 | 2020-04-01

## Comunicacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
3. Consulta y divulgación | 3.3 | Campañas de sensibilización al monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción. | Piezas comunicativas | Comunicación y Prensa | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 3: Rendicion de Cuentas
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.2 | Disponer de los ciudadanos toda la información de carácter pública en lenguaje claro y accesible a la ciudadanía, a través de los diversos canales. | Información Publicada en Página WEB, Redes Sociales de la Corporación | Comunicación y Prensa | Permanente | 2021-02-01 | 2021-12-01
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Frecuencia | Fecha inicial | Fecha final
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento a la actualizacion de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la Corporación, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Reporte de seguimiento | Comunicación y Prensa | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-01
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de la información actualizado. | Comunicación y Prensa | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-01
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 y reportar resultados a Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 diligenciada | Comunicación y Prensa | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-01